| Principales proyectos de infraestructura pública en proceso 1/ (continúa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance a diciembre de 1999 |  | Programado para 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión | Físico % | Inversión |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL (409 proyectos) |  |  | 69 853 359.6 |  | 22 120 749.9 | 143 449 314.0 |  |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL (22 proyectos) |  |  | 1 589 356.2 |  | 1 125 767.4 | 3 056 388.2 |  |
| 02 |  |  |  |  |  | IMPARTICION DE JUSTICIA |  |  | 1 264.2 |  | 5 300.0 | 6 564.2 |  |
|  |  | 28 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO, CAPACITACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES |  |  | 1 264.2 |  | 5 300.0 | 6 564.2 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 1 264.2 |  | 5 300.0 | 6 564.2 |  |
|  |  |  |  | 409 |  | Impartir justicia |  |  | 1 264.2 |  | 5 300.0 | 6 564.2 |  |
|  |  |  |  |  | K001 | Construcción de Inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar la estructura del inmueble que ocupa la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la delegación Cuauhtémoc, para garantizar la seguridad del personal y de los usuarios de la misma (STPS). | D.F. | 25.0 | 1 264.2 | 100.0 | 5 300.0 | 6 564.2 | Ene. 1998 Dic. 2000 |
| 04 |  |  |  |  |  | PROCURACION DE JUSTICIA |  |  |  |  | 38 000.0 | 38 000.0 |  |
|  | 00 |  |  |  |  | PROCURACION DE JUSTICIA |  |  |  |  | 38 000.0 | 38 000.0 |  |
|  |  | 04 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA |  |  |  |  | 38 000.0 | 38 000.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 38 000.0 | 38 000.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 38 000.0 | 38 000.0 |  |
|  |  |  |  |  | K003 | Construcción de la Delegación Estatal en Oaxaca, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un inmueble para la Delegación estatal en el municipio de Oaxaca, a fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan a dicha representación mejorar la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la procuración de justicia en delitos federales (PGR). | OAX. |  |  | 100.0 | 1 300.0 | 1 300.0 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | Mantenimiento Mayor de la Delegación Estatal y Agencias del M.P.F., en el Estado de Sonora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aplicar mantenimiento mayor a las oficinas administrativas de las Agencias del Ministerio Público Federal en los municipios de Guaymas, Hermosillo y Nogales, a fin de conservar las instalaciones en condiciones de uso que permitan mejorar la atención a la ciudadanía y la procuración de justicia en delitos federales (PGR). | SON. |  |  | 100.0 | 800.0 | 800.0 | Jun. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K040 | Construcción del Instituto de Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un inmueble para el Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República en el municipio de Ecatepec, con el fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan preparar personal especializado en el combate a los delitos federales (PGR). | MEX. |  |  | 100.0 | 15 000.0 | 15 000.0 | May. 2000 Nov. 2000 |

| Principales proyectos de infraestructura pública en proceso 1/ (continuación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance a diciembre de 1999 |  | Programado para 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión | Físico % | Inversión |  |  |
| 04 | 00 | 04 | 000 | 437 | K042 | Adecuación de Inmuebles en el D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adecuar y remodelar las oficinas administrativas de inmuebles en las delegaciones de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, para proporcionar un óptimo ambiente laboral a los empleados y una mejor atención a la ciudadanía (PGR). | D.F. |  |  | 100.0 | 3 000.0 | 3 000.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K043 | Mantenimiento Mayor a Inmuebles en el D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aplicar mantenimiento mayor a las oficinas administrativas de inmuebles de las delegaciones en Coyoacán, Cuauthémoc y Venustiano Carranza, a fin de conservar las instalaciones en condiciones de uso y proporcionar una mejor atención a la ciudadanía (PGR). | D.F. |  |  | 100.0 | 900.0 | 900.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K048 | Pago de Ajuste de Costo de Obra Ejecutada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Concluir el pago de los estudios de ajuste de costos en cinco municipios de igual número de estados, de diversas empresas contratistas, a fin de contar con la infraestructura adecuada y suficiente para el mejor desempeño de las funciones de la dependencia (PGR). | Varias 3/ |  |  | 100.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K057 | Construcción de la Delegación Estatal en Chihuahua, Chih. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un inmueble para la Delegación estatal en el municipio de Chihuahua, a fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan a dicha representación mejorar la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la procuración de justicia en delitos federales (PGR). | CHIH. |  |  | 100.0 | 7 500.0 | 7 500.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K059 | Construcción de la Delegación Estatal en Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un inmueble para la Delegación estatal en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a fin de contar con instalaciones adecuadas que permitan a dicha representación mejorar la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la procuración de justicia en delitos federales (PGR). | CHIS. |  |  | 100.0 | 7 500.0 | 7 500.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
| 05 |  |  |  |  |  | SOBERANIA DEL TERRITORIO NACIONAL |  |  | 1 315 314.5 |  | 992 146.2 | 2 646 407.3 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 1 315 314.5 |  | 992 146.2 | 2 646 407.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 1 315 314.5 |  | 992 146.2 | 2 646 407.3 |  |
|  |  |  |  | 101 |  | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación |  |  | 115 627.2 |  | 208 894.0 | 324 521.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir instalaciones de la 24a. Compañía de Infantería no encuadrada, un asta bandera monumental, así como mil viviendas, en siete municipios de cinco estados de la República y en la Delegación Miguel Hidalgo, con el propósito de adecuar el despliegue estratégico en el país, fomentar los valores patrios entre la población y dotar de alojamiento digno a las familias de militares (SDN). | Varias 4/ | 11.0 | 111 902.1 | 89.0 | 208 894.0 | 320 796.1 | Abr. 1999 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Reparar 66 viviendas en la unidad habitacional militar ubicada en Ciudad Cuauhtémoc y acondicionar la calzada principal y explanada central del Campo Militar No. 8-A en Reynosa, a fin de restituir las condiciones de habitabilidad de las viviendas y mejorar la funcionalidad de las instalaciones del Campo Militar señalado (SDN). | Varias 5/ | 3.9 | 3 725.1 | 96.1 |  | 3 725.1 | Ago. 1999 Sept. 2000 |
| 05 |  | 01 | 000 | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 1 199 687.3 |  | 783 252.2 | 2 321 886.1 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programa de Sustitución de Unidades Navales para la Armada de México. Proyecto de Construcción de Ocho Buques Clase Holzinger 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cuatro buques Holzinger (2a. etapa, cascos Nos. 36 y 82; y tercera etapa, cascos Nos. 37 y 83) en los Astilleros de Marina de Salina Cruz, Oaxaca y Tampico, Tamaulipas, con el propósito de sustituir paulatinamente las unidades que han rebasado su periodo de vida útil (SM). | Varias 6/ | 32.5 | 682 629.9 | 67.5 | 665 900.0 | 1 348 529.9 | Mar. 1998 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir diversas instalaciones para el Sector Naval en Huatulco; para la Base Naval en Isla Cayacal, en Lázaro Cárdenas; para la Base Aeronaval de La Paz; para el 4o. Escuadrón Aeronaval de Patrulla Marítima en Tapachula; para dos batallones de infantería de marina en Puerto Madero; para el Centro Astronómico y Meteorológico en la H. Escuela Naval Militar en Antón Lizardo; para el Subsector Naval de Cabo San Lucas; y para un batallón de infantería de marina en San Pablo Tepetlapa en la Delegación Coyoacán; así como reconstruir 41.5 metros de plataforma en el muelle del Sector Naval de Puerto Cortés, con objeto de mejorar el despliegue estratégico en el país y disponer de la infraestructura suficiente y adecuada para el correcto cumplimiento de las tareas asignadas a la Armada de México (SM). | Varias 7/ | 57.9 | 517 057.4 | 11.2 | 117 352.2 | 973 356.2 | Jul. 1995 Nov. 2001 |
| 06 |  |  |  |  |  | GOBIERNO |  |  | 272 777.5 |  | 90 321.2 | 365 416.7 |  |
|  | 02 |  |  |  |  | POLITICA EXTERIOR |  |  |  |  | 5 743.3 | 5 743.3 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  |  |  | 5 743.3 | 5 743.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 5 743.3 | 5 743.3 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  |  |  | 5 743.3 | 5 743.3 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar las instalaciones de la Delegación en Guadalajara, con objeto de aprovechar mejor los espacios disponibles y contar con la infraestructura adecuada para el mejor desempeño de las funciones del personal (SRE). | JAL. |  |  | 100.0 | 2 700.0 | 2 700.0 | Ene. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar la Dirección General de Inmuebles y Recursos Materiales en la Delegación Cuauhtémoc, a fin de aprovechar los espacios disponibles para el mejor desempeño de sus actividades y proporcionar un mejor servicio a usuarios y visitantes (SRE). | D.F. |  |  | 100.0 | 3 043.3 | 3 043.3 | Ene. 2000 Nov. 2000 |
|  | 03 |  |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  |  | 21 583.4 |  | 2 916.2 | 24 499.6 |  |
|  |  | 08 |  |  |  | PROGRAMA DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL |  |  | 21 583.4 |  | 2 916.2 | 24 499.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 21 583.4 |  | 2 916.2 | 24 499.6 |  |
|  |  |  |  | 406 |  | Llevar a cabo la prevención y readaptación social |  |  | 21 583.4 |  | 2 916.2 | 24 499.6 |  |
|  |  |  |  |  | K010 | Centro Federal de Readaptación Social No. 1, de Almoloya de Juárez, Edo. de México |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 03 | 08 | 000 | 406 | K010 | Construir cuatro módulos de dormitorios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México para personal de seguridad interna, con capacidad de 204 camas, así como el libramiento e iluminación en base a lámparas solares, del Centro de Adiestramiento de Seguridad Externa, a fín de proporcionar alojamiento cómodo a los custodios y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones (SEGOB). | MEX. 8/ | 98.0 | 13 066.2 | 2.0 | 546.7 | 13 612.9 | Sept. 1999 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K011 | Centro Federal de Readaptación Social No. 2, Puente Grande, El Salto, Jalisco |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras diversas en el Centro Federal de Readaptacion Social, No. 2, de Puente Grande, El Salto, Jalisco, consistentes en una planta de tratamiento de aguas residuales; garita de acceso; dormitorios para personal de seguridad, con un cupo de 60 personas cada uno; 3 aulas para capacitación; almacén para provisiones alimenticias; taller de armería; cuarto frío para depósito de basura; gimnasio y dojo; y pista de reacción, ello permitirá mejorar el saneamiento de las aguas negras, instalaciones óptimas de seguridad y proporcionar a los custodios alojamiento cómodo (SEGOB). | JAL. | 78.0 | 8 517.2 | 22.0 | 2 369.5 | 10 886.7 | Oct. 1999 Jul. 2000 |
|  | 04 |  |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS FISCALES Y ESTADISTICOS |  |  | 5 690.6 |  | 30 161.7 | 38 170.3 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  | 5 690.6 |  | 30 161.7 | 38 170.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 5 690.6 |  | 30 161.7 | 38 170.3 |  |
|  |  |  |  | 401 |  | Administrar los fondos del Gobierno Federal |  |  | 3 854.6 |  | 20 161.7 | 24 016.7 |  |
|  |  |  |  |  | I009 | Sistema Intregral de Administración Financiera Federal (SIAFF) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar trabajos de construcción del Centro de Cómputo y la integración de todos sus sistemas en las oficinas de la Tesorería de la Federación, dentro del Conjunto de Av. Constituyentes N° 1001, Col. Belén de las Flores, ubicado en la delegación Alvaro Obregón, a fin de aumentar áreas de oficina y solucionar problemas de saturación (SHCP). | D.F. |  |  | 100.0 | 10 000.0 | 10 000.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un inmueble anexo al edificio "A" de Av. Constituyentes N° 1001, Col. Belén de las Flores, ubicado en la delegación Alvaro Obregón, para albergar a la Dirección de Procedimientos Legales, Resguardo Federal de Valores y oficina de correspondencia de la TESOFE, lo que permitirá aumentar áreas de oficinas para solucionar la saturación de personal (SHCP). | D.F. | 27.5 | 3 854.6 | 72.5 | 10 161.7 | 14 016.7 | Ago. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  | 1 836.0 |  | 10 000.0 | 14 153.6 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Edificar segundo nivel en el edificio "A" y "B" del Conjunto La Virgen, en Calz. de la Virgen Nº 2799, ubicado en la delegación Coyoacán, a fin de aumentar áreas de oficinas para desocupar inmuebles rentados (SHCP). | D.F. | 12.0 | 1 836.0 | 88.0 | 10 000.0 | 14 153.6 | Sept.1998 Dic.2000 |
|  | 05 |  |  |  |  | CONTROL INTERNO |  |  | 245 503.5 |  | 51 500.0 | 297 003.5 |  |
|  |  | 16 |  |  |  | PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |  |  | 245 503.5 |  | 51 500.0 | 297 003.5 |  |
| 06 | 05 | 16 | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 245 503.5 |  | 51 500.0 | 297 003.5 |  |
|  |  |  |  | 413 |  | Preservar y conservar el patrimonio y acervo histórico de la Nación |  |  | 245 503.5 |  | 51 500.0 | 297 003.5 |  |
|  |  |  |  |  | K041 | Rehabilitación y Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conservar, rehabilitar y restaurar los edificios, vialidades, imagen e instalaciones en siete municipios de cinco estados, para incrementar la capacidad del intercambio comercial y paso de turistas en puertos fronterizos y beneficiar a los empleados y público usuario en palacios federales e inmuebles públicos (CABIN). | Varias 9/ | 63.9 | 73 944.5 | 36.1 | 26 000.0 | 99 944.5 | Sept. 1997 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K042 | Proyectos y Obras Complementarias |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obra nueva y realizar obras complementarias en edificios, vialidades, imagen e instalaciones, en ocho municipios de seis estados y una delegación política del Distrito Federal, para incrementar la capacidad del intercambio comercial y paso de turistas en puertos fronterizos y beneficiar a los empleados y público usuario en palacios federales e inmuebles públicos (CABIN). | Varias 10/ | 62.6 | 171 559.0 | 36.2 | 25 500.0 | 197 059.0 | May. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL (225 proyectos) |  |  | 4 452 269.3 |  | 8 241 145.1 | 42 541 606.7 |  |
| 07 |  |  |  |  |  | EDUCACION |  |  | 1 116 343.4 |  | 1 809 159.2 | 3 919 440.8 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | EDUCACION BASICA |  |  | 118 453.4 |  | 1 127 775.7 | 1 246 229.1 |  |
|  |  | 23 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO |  |  | 118 453.4 |  | 1 127 775.7 | 1 246 229.1 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 118 453.4 |  | 1 127 775.7 | 1 246 229.1 |  |
|  |  |  |  | 430 |  | Otorgar apoyos a la educación |  |  | 118 453.4 |  | 640 661.0 | 759 114.4 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la planta productiva y almacén de insumos en el municipio de El Marqués, para ampliar y fortalecer el control y calidad de la producción de los libros de texto y material didáctico, en beneficio de los alumnos y maestros de educación básica (CONALITEG). | QRO. | 89.5 | 59 766.5 | 10.5 | 7 042.1 | 66 808.6 | Sept.1997 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Terminar la construcción del almacén de producto terminado en los municipios El Marqués y Tlalnepantla, optimizando con ello la distribución de los libros de texto y material didáctico, en beneficio de alumnos de educación básica (CONALITEG). | Varias 11/ | 93.5 | 58 686.9 | 6.5 | 4 076.5 | 62 763.4 | Sept.1997 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar 1 175 aulas, 179 letrinas, 335 sanitarios, 94 oficinas, siete almacenes y 1 016 rehabilitaciones, en 449 municipios de 14 entidades federativas, mediante el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica, a fin de ampliar y mejorar la planta física educativa para beneficio de la población académica y estudiantil de educación básica (CONAFE). | Varias 12/ |  |  | 100.0 | 215 044.5 | 215 044.5 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar 293 aulas, 38 letrinas, 203 sanitarios, 66 oficinas, siete almacenes y 2 078 rehabilitaciones, en 248 municipios de 17 entidades federativas, mediante el Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo a fin de ampliar y mejorar la planta física educativa para beneficio de la población académica y estudiantil de educación básica (CONAFE). | Varias 13/ |  |  | 100.0 | 102 073.1 | 102 073.1 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
| 07 | 01 | 23 | 000 | 430 | N000 | Construir y equipar 1 521 aulas, 159 letrinas, 546 sanitarios, 26 laboratorios, 41 talleres y 3 733 rehabilitaciones, en 836 municipios de los 31 estados de la república, mediante el Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica a fin de ampliar y mejorar la planta física educativa para beneficio de la población académica y estudiantil de educación básica (CONAFE). | Varias 14/ |  |  | 100.0 | 312 424.8 | 312 424.8 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 487 114.7 | 487 114.7 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir seis espacios educativos en jardines de niños en zonas indígenas y 18 en jardines de niños en zonas rurales, así como mantener y equipar éstos en 30 estados de la república, a fin de incrementar la atención a la demanda, en beneficio de alumnos y docentes (CAPFCE). | Varias 15/ |  |  | 100.0 | 18 784.8 | 18 784.8 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 665 espacios educativos en primarias generales, en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, a fin de incrementar la atención a la demanda, en beneficio de alumnos y docentes (CAPFCE). | Varias 14/ |  |  | 100.0 | 219 331.1 | 219 331.1 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 65, 295 y 155 espacios educativos en secundarias generales federales, telesecundarias y secundarias técnicas, respectivamente, en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, a fin de incrementar la atención a la demanda, en beneficio de alumnos y docentes (CAPFCE). | Varias 14/ |  |  | 100.0 | 248 998.8 | 248 998.8 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |  |  | 290 030.7 |  | 200 999.9 | 539 832.3 |  |
|  |  | 23 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO |  |  | 290 030.7 |  | 200 999.9 | 539 832.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 290 030.7 |  | 200 999.9 | 539 832.3 |  |
|  |  |  |  | 417 |  | Proporcionar servicios de educación |  |  | 216 136.8 |  | 187 249.9 | 405 432.3 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar aulas en las instalaciones del campus universitario ubicadas en el municipio de Texcoco, en beneficio de los estudiantes de la carrera de economía agrícola (UACH). | MEX. | 70.0 | 380.0 | 12.0 | 800.0 | 3 225.6 | Oct. 1996 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Construir y mantener 161 aulas, 45 laboratorios, 27 talleres, 142 espacios varios, así como dotar 713 equipos varios en 182 municipios de 26 entidades federativas y en una delegación del Distrito Federal, a fin de ampliar y mejorar la planta física educativa en beneficio de alumnos, maestros y personal administrativo (DGBACH). | Varias 16/ | 53.6 | 215 756.8 | 46.4 | 186 449.9 | 402 206.7 | Ene. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 73 893.9 |  | 13 750.0 | 134 400.0 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir segunda etapa de edificio de laboratorios y obra exterior en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Ecatepec en el municipio del mismo nombre, a fin de contar con instalaciones adecuadas, en beneficio de 3 340 alumnos y 248 docentes (POI-IPN). | MEX. | 57.0 | 73 893.9 | 2.7 | 13 750.0 | 134 400.0 | Dic. 1997 Dic. 2006 |
|  | 03 |  |  |  |  | EDUCACION SUPERIOR |  |  | 454 948.8 |  | 223 549.4 | 1 265 529.2 |  |
|  |  | 23 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO |  |  | 337 113.0 |  | 154 089.0 | 523 745.1 |  |
| 07 | 03 | 23 | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 337 113.0 |  | 154 089.0 | 523 745.1 |  |
|  |  |  |  | 417 |  | Proporcionar servicios de educación |  |  | 337 113.0 |  | 154 089.0 | 523 745.1 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la primer etapa del centro de idiomas, en una superficie de 300 metros cuadrados, en el municipio de Saltillo en beneficio de 3 500 estudiantes (UAAAN). | COAH. |  |  | 30.0 | 200.0 | 1 500.0 | Ene. 2000 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la primera etapa del edificio que albergará el claustro para investigación y docencia de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, así como el edificio 57 el cual tendrá la Unidad de Producción de Investigación para animales de laboratorio, en la delegación Xochimilco, a fin de ampliar la infraestructura física, en beneficio de investigadores, alumnos y docentes (UAM). | D.F. |  |  | 35.4 | 17 089.0 | 48 332.1 | Ene. 2000 Nov. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir, ampliar y remodelar edificios de las facultades de Ciencias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como los institutos de Astronomía, Fisiología Celular, Geografía, Zoología y Botánica, en la delegación Coyoacán y en el municipio de Tijuana, a fin de dar servicio a la comunidad universitaria (UNAM). | Varias 17/ | 80.1 | 337 113.0 | 19.9 | 84 000.0 | 421 113.0 | Feb.1995 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Equipar laboratorios de informática en las universidades tecnológicas ubicadas en 43 municipios de 24 estados de la república, esto permitirá cumplir con todas las prácticas indicadas en los planteles y programas de estudio de las carreras que se imparten, en beneficio de alumnos y docentes (CGUT). | Varias 18/ |  |  | 100.0 | 52 800.0 | 52 800.0 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  | 430 |  | Otorgar apoyos a la educación |  |  | 35.1 |  | 4 866.4 | 4 901.5 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir campo experimental en la Escuela de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, primera etapa de la Escuela de Artes, ocho aulas en las escuelas de Veterinaria y Zootecnia y en la de Ciencias Químicas, un laboratorio de áreas experimentales y otro de oceanografía, un edificio de cubículos para profesores, así como la adecuación de espacios físicos en las escuelas de Ingeniería y Electrónica, y la de Diseño de Sistemas de Información, en tres municipios del mismo número de entidades federativas, a fin de ampliar y conservar la planta física en beneficio de alumnos y docentes (DGES). | Varias 19/ | 0.7 | 35.1 | 99.3 | 4 866.4 | 4 901.5 | Nov. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 117 310.1 |  | 63 583.2 | 735 381.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir, equipar y mantener en buen estado 56 espacios educativos en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, para atender la demanda de la Escuela Normal Superior, en beneficio de alumnos y docentes (CAPFCE). | OAX. |  |  | 100.0 | 32 783.2 | 32 783.2 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la segunda etapa del edificio de aulas No. 3 y acceso de comunicación a laboratorios de la Escuela Superior de Cómputo en la delegación Gustavo A. Madero, a fin de mejorar la calidad educativa en beneficio de 1 440 alumnos y 120 docentes (POI-IPN). | D.F. | 29.7 | 45 900.0 | 7.2 | 8 000.0 | 167 526.0 | Oct. 1993 Dic. 2006 |
| 07 | 03 | 23 | 000 | 437 | N000 | Construir la segunda etapa del laboratorio de transferencia en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la delegación Miguel Hidalgo, a fin de contar con instalaciones adecuadas en beneficio de 2 110 alumnos y 660 docentes (POI-IPN). | D.F. | 57.0 | 22 910.1 | 2.0 | 3 000.0 | 45 248.0 | Jun. 1994 Dic. 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la segunda etapa del edificio de laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas en la delegación Gustavo A. Madero, a fin de contar con instalaciones adecuadas en beneficio de 595 alumnos y 52 docentes (POI-IPN). | D.F. | 23.0 | 43 500.0 | 10.0 | 13 000.0 | 212 912.0 | Nov. 1995 Dic. 2006 |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar y remodelar edificio de aulas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la delegación Gustavo A. Madero, a fin de contar con instalaciones adecuadas en beneficio de 1 800 alumnos y 868 docentes (POI-IPN). | D.F. | 3.0 | 5 000.0 | 7.8 | 6 800.0 | 276 912.0 | Mar. 1999 Dic. 2003 |
|  |  |  | 019 |  |  | FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 500.0 | 500.0 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Efectuar diversas obras para la adecuación de laboratorios y dormitorios en el municipio de Salinas, a fin de contar con los espacios necesarios para la docencia e investigación (CP). | SLP. |  |  | 100.0 | 500.0 | 500.0 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  | 24 |  |  |  | PROGRAMA DE CULTURA |  |  | 490.6 |  | 510.8 | 1 001.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 490.6 |  | 510.8 | 1 001.4 |  |
|  |  |  |  | 417 |  | Proporcionar servicios de educación |  |  | 490.6 |  | 510.8 | 1 001.4 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar áreas de teatro, camerinos y bodega, así como instalaciones del Centro de Capacitación Cinematográfica, ubicado en la delegación Coyoacán, a fin de que el personal administrativo, alumnos y maestros cuenten con los espacios adecuados para llevar a cabo sus actividades (CCC). | D.F. | 49.0 | 490.6 | 51.0 | 510.8 | 1 001.4 | Ago. 1998 Dic. 2000 |
|  | 06 |  |  |  |  | CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |  | 194 871.3 |  | 155 760.0 | 679 387.1 |  |
|  |  | 25 |  |  |  | PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA |  |  | 194 871.3 |  | 155 760.0 | 679 387.1 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 11 369.8 |  | 19 221.5 | 30 591.3 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 6 187.0 | 6 187.0 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Efectuar mantenimiento menor a laboratorios, construir patio de maniobras del Irradiador Gamma, adaptar Planta de Radioisótopos (tercera etapa), reparar el recubrimiento de aluminio del Reactor Triga III (tercera etapa), Modificar el sistema de ventas del área de análisis químicos, modificar el anexo del edificio de metrología para instalar tres laboratorios, adaptar laboratorio de Arqueometría, rehabilitar la carpeta asfáltica, remodelar el almacén, reacondicionar y equipar el pozo del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER) en Ocoyoacac, a fin de brindar confianza y seguridad al personal que labora en el Instituto (ININ). | MEX. 20/ |  |  | 100.0 | 6 187.0 | 6 187.0 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
| 07 | 06 | 25 | 000 | 433 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 11 369.8 |  | 13 034.5 | 24 404.3 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Terminar de construir siete cubículos, pasillos, escaleras, recepción y área secundaria en la unidad Guanajuato, así como limpiar terreno y cimentar la primera etapa de la Unidad Aguascalientes, en dos entidades federativas, a fin de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de los proyectos de docencia, investigación, divulgación y vinculación con los sectores público y privado, en beneficio de la comunidad del Centro (CIMAT). | Varias 21/ | 49.5 | 1 117.4 | 50.5 | 1 138.9 | 2 256.3 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir y adecuar el área de relaciones públicas y vigilancia, remodelar laboratorios, construir un espacio en el laboratorio de biología molecular, así como remodelar y ampliar el comedor, bodegas y servicios generales en el municipio de Guadalajara, con el propósito de realizar pruebas, análisis e investigaciones especifícas y tener un mayor control de acceso al Centro, en beneficio del personal (CIATEJ). | JAL. | 55.1 | 1 081.2 | 44.9 | 880.7 | 1 961.9 | Abr. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir y complementar la infraestructura existente del laboratorio de maquinados, construir y remodelar la caseta de vigilancia, construir una biblioteca funcional, en el municipio de Querétaro, a fin de contar con instalaciones óptimas para el mejor desempeño de las actividades, en beneficio de los usuarios del Centro (CIATEQ). | QRO. |  |  | 100.0 | 1 142.0 | 1 142.0 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar la malla perimetral, construir una caseta para almacenar tanques de gases, construir una cámara de limpieza e instalaciones en la unidad Bernardo Quintana, en el municipio El Marqués, a fin de brindar espacios adecuados en beneficio de los usuarios del Centro (CIATEQ). | QRO. | 55.7 | 2 583.1 | 44.3 | 2 047.9 | 4 631.0 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Terminar la construcción de la aula magna, en el municipio de León, a fin de ofrecer a la industria un servicio óptimo en materia de formación de recursos humanos en alta dirección, en beneficio de alumnos, maestros e industriales vinculados con el Centro (CIATEC). | GTO. | 60.2 | 794.1 | 39.8 | 525.0 | 1 319.1 | Ene. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir edificio de posgrado, remodelar el edificio de cubículos, reubicar la caseta de vigilancia y cerco perimetral, instalar el aire acondicionado en el edificio M, así como en el auditorio y sala de juntas, remodelar el edificio J, realizar supervisión y proyecto de obras, en el municipio de La Paz para que el personal cuente con espacios adecuados para la realización de sus labores administrativas, de investigación y docencia (CIBNOR). | B.C.S. | 44.3 | 5 794.0 | 55.7 | 7 300.0 | 13 094.0 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  | 019 |  |  | FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |  |  | 183 501.5 |  | 136 538.5 | 648 795.8 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  | 14 997.3 |  | 87 651.6 | 102 648.9 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Continuar con la construcción, instalación y acabados de las unidades Guadalajara y Saltillo, en dos entidades federativas, a fin de ampliar y mejorar la infraestructura física, en beneficio de los usuarios de las unidades (CINVESTAV). | Varias 22/ | 16.9 | 5 197.2 | 83.1 | 25 506.6 | 30 703.8 | Jul. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar, remodelar y rehabilitar los edificios de Ingeniería Eléctrica, Biología Celular, Biomedicina Molecular, Fisiología y Bioquímica en la unidad Zacatenco, delegación Gustavo A. Madero, a fin de mejorar la infraestructura, en beneficio del personal administrativo, alumnos y docentes (CINVESTAV). | D.F. |  |  | 100.0 | 17 184.6 | 17 184.6 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
| 07 | 06 | 25 | 019 | 433 | N000 | Construir la 2da. fase del estacionamiento del edificio sede ubicado en la delegación Alvaro Obregón, con la finalidad de incrementar la capacidad de estacionamiento a estudiantes, académicos, personal y público en general, además aprovechar una parte de la estructura generada para habilitar un gimnasio y baños para estudiantes (CIDE). | D.F. 23/ | 50.0 | 2 862.2 | 50.0 | 2 000.0 | 4 862.2 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir edificación que alberga las áreas de docencia, biblioteca, almacén de publicaciones y estacionamiento en la unidad de Occidente ubicada en el municipio de Guadalajara, a fin de brindar un adecuado servicio y control de las necesidades de las áreas sustantivas del Centro, y alcanzar el nivel de excelencia en el estudio de las ciencias sociales, antropología y lingüística, en beneficio de alumnos y docentes (CIESAS). | JAL. |  |  | 100.0 | 1 088.6 | 1 088.6 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir primera etapa del edificio de investigación, tercera etapa del edificio de desarrollo tecnológico, así como dar mantenimiento a los inmuebles, en los municipios de León y Aguascalientes, a fin de brindar espacios adecuados en beneficio de investigadores, docentes, estudiantes y visitantes (CIO). | Varias 21/ | 80.0 | 6 937.9 | 20.0 | 1 739.8 | 8 677.7 | May. 1999 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar la estructura de acero, manufacturar páneles del reflector primario y fabricar la pista de rodamiento del GTM, en el municipio de Tepetzintla, a fin de ampliar la capacidad instalada y tener espacio adecuado, en beneficio del personal y visitantes (INAOE). | PUE. |  |  | 100.0 | 40 132.0 | 40 132.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 134 155.0 |  | 11 460.0 | 467 370.3 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir ocho laboratorios, un taller y 144 anexos, estos últimos para crear la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, las secciones C y D del Centro de Difusión de la Ciencia, el Centro de Difusión de la Ciencia en Tezozómoc, el Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada y un área de laboratorios para ictiología y colecciones marinas, en dos delegaciones del Distrito Federal y dos municipios de igual número de entidades federativas, en beneficio de usuarios e investigadores (POI-IPN). | Varias 24/ | 35.0 | 134 155.0 | 7.0 | 11 460.0 | 467 370.3 | Jun. 1996 Dic. 2003 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 34 349.2 |  | 37 426.9 | 78 776.6 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y adecuar el área administrativa y de empaque del edificio de nutrición, adecuar el edificio de carnes y marinos, construir el asta bandera del acceso principal, fabricar la rampa de discapacitados, construir la fosa séptica para reciclado de aguas negras para usarse en el riego de áreas verdes, ampliar el área de almacén para uso del archivo, en el municipio de Mazatlán, con el fin de abatir la falta de espacios para la investigación básica y aplicada, así como contar con los espacios adecuados para realizar sus actividades en forma más productiva y eficiente, y lograr la formación de recursos humanos de alto nivel, en beneficio del personal administrativo, científico y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado (CIAD). | SIN. |  |  | 100.0 | 1 785.9 | 1 785.9 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar laboratorio de prototipos número seis; y realizar obras diversas en edificios de investigación, hidrosanitaria, eléctrica y accesorios, así como realizar asesoría y supervisión de obra y elaboración de planos, en el municipio de Chihuahua, a fin de incrementar el número de alumnos albergados en instalaciones más adecuadas, así como el registro de investigadores y académicos en beneficio del sector productivo (CIMAV). | CHIH. | 51.1 | 6 281.2 | 31.9 | 3 916.4 | 12 280.7 | Nov. 1994 Dic. 2002 |
| 07 | 06 | 25 | 019 | 438 | N000 | Continuar con la construcción del edifico, en el municipio de Ensenada, a fin de albergar al personal de la dirección de telemática, contar con los laboratorios de cómputo dedicados a proporcionar soportes programáticos y de comunicación de datos y de voz a toda la comunidad del Centro, contar con una sala audiovisual con capacidad para videoconferencias, en beneficio de 200 estudiantes y 400 investigadores y técnicos (CICESE). | B.C. 25/ | 62.8 | 9 036.1 | 37.2 | 5 355.8 | 14 391.9 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar el edificio de la unidad de biología experimental, remodelar y ampliar el área administrativa, reparar la estructura de concreto y ampliar el edificio de materiales, en el municipio de Mérida, a fin de dotar al Centro de la infraestructura que le permita atender la creciente demanda de los programas de posgrado, en beneficio de investigadores, personal administrativo y estudiantes (CICY). | YUC. 25/ | 29.3 | 1 191.2 | 70.7 | 2 879.1 | 4 070.3 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Continuar la construcción del inmueble en el municipio de Othón P. Blanco, a fin de contar con los espacios y servicios necesarios que permitan el óptimo desarrollo de los proyectos de investigación, en beneficio de los usuarios del Colegio (ECOSUR). | Q.R. | 44.9 | 2 382.3 | 44.9 | 2 382.3 | 5 300.0 | Jul.1999 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Construir un edificio de investigación con cubículos, laboratorios y salones de clases en aproximadamente 1 137 metros cuadrados en una sola etapa, en el municipio de León, a fin de ampliar la infraestructura física de investigación y tener las instalaciones apropiadas para los técnicos, estudiantes, investigadores y personal administrativo del Centro (CIO). | GTO. | 64.2 | 2 867.1 | 35.8 | 1 600.0 | 4 467.1 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar edificio del Centro en el municipio de Saltillo, a fin de albergar laboratorios en química aplicada, así como cubículos para investigadores, en beneficio de la formación de recursos humanos de alto nivel (CIQA). | COAH. 25/ | 48.4 | 2 153.5 | 51.6 | 2 295.2 | 4 448.7 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir auditorio y estacionamiento, en el municipio de Zamora, a fin de contar con espacios adecuados para lograr una vinculación con otras instituciones académicas, oficiales y civiles, en beneficio del personal del Centro y el público en general (COLMICH). | MICH. | 9.4 | 610.0 | 23.2 | 1 508.0 | 6 500.0 | Jul. 1999 Dic. 2003 |
|  |  |  |  |  |  | Construir, remodelar, adecuar y mantener diversos espacios físicos, en los municipios de Xalapa y Aldama en Veracruz y Chihuahua, respectivamente, a fin de dar un apoyo sustancial al instituto al disponer de instalaciones modernas para el desarrollo de los trabajos administrativos, de investigación de los docentes, así como la formación de recursos humanos de alto nivel (I de E). | Varias 25/ | 32.3 | 3 996.0 | 67.7 | 8 374.6 | 12 370.6 | May. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir anexo para biblioteca y edificio para investigadores, concluir nave industrial para taller mecánico, mantener y remodelar estacionamiento, rampas de acceso interno y laboratorio, en dos municipios de dos entidades federativas, a fin de brindar espacios adecuados en beneficio de investigadores y demás usuarios del Instituto (INAOE). | Varias 26/ | 44.3 | 5 831.8 | 55.7 | 7 329.6 | 13 161.4 | Jul. 1999 Dic. 2000 |
|  | 07 |  |  |  |  | DESARROLLO CULTURAL |  |  | 49 339.8 |  | 90 258.2 | 168 947.7 |  |
|  |  | 24 |  |  |  | PROGRAMA DE CULTURA |  |  | 49 339.8 |  | 90 258.2 | 168 947.7 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 49 339.8 |  | 90 258.2 | 168 947.7 |  |
|  |  |  |  | 418 |  | Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte |  |  | 39 289.4 |  | 83 252.1 | 122 541.5 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 07 | 24 | 000 | 418 | N000 | Reconstruir las bodegas B y C, en la delegación Coyoacán, a fin de ampliar la capacidad instalada incorporando espacios subutilizados, en beneficio de usuarios y personal que desarrolla actividades cinematográficas (ECHASA). | D. F. | 47.6 | 2 481.6 | 52.4 | 2 728.0 | 5 209.6 | Jun. 1999 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar la librería ubicada en la delegación Benito Juárez, para mejorar su utilización, en beneficio del público usuario (FCE). | D. F. | 9.0 | 1 362.2 | 91.0 | 5 755.6 | 7 117.8 | Dic. 1999 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Restaurar y conservar diversos espacios físicos en las delegaciones Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras, a fin de preservar los museos Nacional de Historia, del Castillo de Chapultepec, y Nacional de Antropología; construir aulas, oficinas administrativas, biblioteca, hemeroteca, cafetería, auditorio y laboratorio entre otros, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, a fin de brindar los espacios adecuados para la difusión, investigación y preservación del patrimonio histórico cultural (INAH). | D. F. | 62.1 | 35 445.6 | 37.9 | 21 639.8 | 57 085.4 | Jun. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Reubicar y rehabilitar las oficinas administrativas de la Compañía Nacional de Danza, así como rehabilitar los teatros Galeón, Julio Castillo, Orientación y Granero, ubicados en la delegación Miguel Hidalgo, a fin de contar con instalaciones adecuadas y funcionales en beneficio del personal administrativo, alumnos, docentes y público en general (INBA). | D.F. |  |  | 100.0 | 28 128.7 | 28 128.7 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Restaurar y reacondicionar el Palacio de las Comunicaciones sede del Museo Nacional de Arte en la delegación Miguel Hidalgo, con la finalidad de garantizar la salvaguarda y protección del monumento artístico, en beneficio del público en general (INBA). | D.F. |  |  | 100.0 | 25 000.0 | 25 000.0 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 10 050.4 |  | 7 006.1 | 46 406.2 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras de restauración en la misión de San Francisco Borja en el municipio de Ensenada, a fin de preservar los inmuebles de valor histórico en beneficio del público en general (CONACULTA). | B.C. | 26.6 | 300.0 | 26.6 | 400.0 | 2 640.0 | Jul. 1999 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Restaurar aplanados en exterior de muros, así como portón de fachada principal, reforzar elementos estructurales en torre campanario, adecuar luminarias en interior y exterior, construir banqueta perimetral de protección en el templo de San Miguel Arcángel en el municipio de Copainalá, a fin de salvaguardar este inmueble de alto valor histórico y arquitectónico en beneficio del público visitante (CONACULTA). | CHIS. | 64.8 | 2 844.3 | 5.7 | 250.0 | 4 384.2 | Dic. 1997 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar y terminar elementos estructurales en los templos de la Santa Veracruz y San Juan de Dios, así como reforzar, tratar y reponer estructuras y piezas de madera en el templo de la Enseñanza en la delegación Cuauhtémoc, a fin de rescatar y preservar el patrimonio artístico de la nación en beneficio del público en general (CONACULTA). | D.F. | 2.2 | 263.6 | 21.3 | 2 550.0 | 12 000.0 | Jun. 1981 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar elementos estructurales, restituir aplanados y pisos, así como realizar otras obras menores en el templo de Santa Catarina Virgen y Mártir en la delegación Cuauhtémoc, a fin de rescatar y proteger el patrimonio artístico de la nación en beneficio del público visitante (CONACULTA). | D.F. | 31.2 | 802.4 | 55.7 | 1 200.1 | 2 155.0 | Jul. 1997 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar elementos estructurales y aplanar con pintura mural, reforzar y tratar retablos colaterales, así como impermeabilizar y dar tratamiento general a cubiertas del templo y exconvento de los Santos Reyes en el municipio de Metztitlán, a fin de conservar y rescatar los sitios históricos de la nación en beneficio del público en general (CONACULTA). | HGO. | 25.5 | 4 889.3 | 7.4 | 1 450.0 | 19 560.9 | Ene. 1983 Dic. 2002 |
| 07 | 07 | 24 | 000 | 437 | N000 | Reforzar elementos estructurales, reparar elementos de madera y aplanados, así como adecuar instalación eléctrica en el templo de Santiago Apóstol (Señor de los Milagros) en el municipio de Paracho, a fin de preservar los sitios históricos de nuestro país en beneficio del público en general (CONACULTA). | MICH. | 17.2 | 707.2 | 9.7 | 400.0 | 4 118.5 | Ene. 1988 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Reforzar elementos estructurales, impermeabilizar y tratar bóvedas, así como restituir elementos de madera y policromia de rejas de sotocoro en el templo de Santa María Virgen en el municipio de San Pedro Topiltepec, a fin de preservar el patrimonio nacional en beneficio del público en general (CONACULTA). | OAX. | 15.7 | 243.6 | 48.8 | 756.0 | 1 547.6 | Oct. 1998 Dic. 2001 |
|  | 08 |  |  |  |  | EDUCACION FISICA Y DEPORTE |  |  | 8 699.4 |  | 10 816.0 | 19 515.4 |  |
|  |  | 26 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE |  |  | 8 699.4 |  | 10 816.0 | 19 515.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 8 699.4 |  | 10 816.0 | 19 515.4 |  |
|  |  |  |  | 418 |  | Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte |  |  | 8 699.4 |  | 10 816.0 | 19 515.4 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Continuar con la construcción de andadores y áreas comunes, así también en el primer centro terminar Centro de Alto Rendimiento y cancha de squash, y en el segundo el Centro de Medicina Deportiva, que se encuentran ubicados en las delegaciones Tlalpan e Iztacalco respectivamente, a fin de contar con instalaciones de calidad en beneficio de deportistas de alto rendimiento y minusválidos (CONADE). | D.F. | 47.4 | 7 214.2 | 52.6 | 8 000.0 | 15 214.2 | Dic. 1995 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir áreas comunes en sindicato y patinódromo, así como cerca perimetral en Cola de Pato en la delegación Iztacalco, con el propósito de ofrecer opciones para la práctica de deporte sobre ruedas, en beneficio de los deportistas (CONADE). | D.F. | 34.5 | 1 485.2 | 65.5 | 2 816.0 | 4 301.2 | Nov. 1999 Ago. 2000 |
| 08 |  |  |  |  |  | SALUD |  |  | 1 869 541.2 |  | 2 662 122.7 | 5 038 405.3 |  |
|  | 02 |  |  |  |  | ATENCION MEDICA |  |  | 1 869 541.2 |  | 2 662 122.7 | 5 038 405.3 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 823 822.8 |  | 2 281 225.2 | 3 611 789.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 823 822.8 |  | 2 281 225.2 | 3 611 789.4 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 795 064.7 |  | 2 164 565.0 | 3 466 371.1 |  |
|  |  |  |  |  | K000 | UMF Ciudad Juárez, Chih. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Ciudad Juárez, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | CHIH. |  |  | 100.0 | 54 620.7 | 54 620.7 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K003 | UMF Aguascalientes, Ags. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Aguascalientes, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | AGS. | 81.0 | 8 152.9 | 19.0 | 9 494.9 | 17 647.8 | Sept. 1998 Dic. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K005 | HGZ 30 Mexicali, B.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las áreas de imagenología, quimioterapia, dietología, casa de máquinas, terapia intensiva, admisión hospitalaria, cirugía, diálisis, hemodiálisis, urgencias y laboratorio en el Hospital General de Zona No. 30 en Mexicali, para cubrir las necesidades de atención médica y mejorando su operación para ofrecer con oportunidad y eficiencia los servicios a los derechohabientes (IMSS). | B.C. | 94.0 | 29 367.2 | 6.0 | 23 923.6 | 53 290.8 | Dic. 1997 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K006 | CACR Cd. Altamirano, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en Ciudad Altamirano, que consta de ocho consultorios, cinco camas, una sala de quirófano, rayos X, urgencias, farmacia, almacén, cuarto de máquinas y obras exteriores, que permitirán brindar atención médica eficiente y oportuna, para evitar el traslado de pacientes a los hospitales concentradores en beneficio de poco más de 8 300 derechohabientes (ISSSTE). | GRO. | 82.0 | 5 495.0 | 18.0 | 5 600.0 | 11 095.0 | Nov. 1997 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K006 | HGR Tijuana, B.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el Hospital General Regional de 280 camas en Tijuana con servicios de especialidades de segundo nivel de atención, con capacidad para 216 mil derechohabientes usuarios, para cubrir las necesidades de atención médica hospitalaria (IMSS). | B.C. | 4.0 | 130 139.0 | 96.0 | 345 186.6 | 475 325.6 | Oct. 1999 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K007 | UMF 10 Tijuana, B.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la Unidad de Medicina Familiar No. 10 en Tijuana, de 10 consultorios, con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | B.C. | 77.0 | 16 978.7 | 23.0 | 17 946.6 | 34 925.3 | Dic. 1997 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K008 | CACR Tecpan de Galeana, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en Tecpan de Galeana, que consta de ocho consultorios, cinco camas, una sala de quirófano y otra de expulsión, laboratorio clínico, rayos X, urgencias, farmacia y almacén, que permitirán brindar atención médica eficiente y oportuna para evitar el traslado de pacientes a los hospitales concentradores en beneficio de más de 6 500 derechohabientes (ISSSTE). | GRO. | 92.0 | 7 112.4 | 8.0 | 1 700.0 | 8 812.4 | Nov. 1997 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | CMF Villahermosa, Tab. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Medicina Familiar en Villahermosa, la cual consta de 12 consultorios, rayos X, dos peines de laboratorio, esterilización, gobierno, farmacia, archivo clínico, sala de espera, almacén y servicios, que permitirá brindar atención médica eficiente y oportuna en beneficio de poco más de 57 mil derechohabientes (ISSSTE). | TAB. | 93.0 | 8 319.6 | 7.0 | 8 250.0 | 16 569.6 | Sept. 1997 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K021 | HGZ Manzanillo, Col. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Zona de 85 camas en Manzanillo, para brindar atención de segundo nivel a 50 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | COL. | 18.0 | 14 002.1 | 47.0 | 55 300.0 | 114 731.2 | Abr. 1999 Sept. 2001 |
|  |  |  |  |  | K028 | UMF Tuxtla Gutiérrez, Chis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Tuxtla Gutiérrez, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | CHIS. |  |  | 100.0 | 37 472.2 | 37 472.2 | May. 2000 Dic. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K033 | CACR Tlapa, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en Tlapa de Comonfort, que consta de ocho consultorios, cinco camas, una sala de quirófano y otra de expulsión, laboratorio clínico, rayos X, urgencias, farmacia y almacén, que permitirán brindar atención médica eficiente y oportuna para evitar el traslado de pacientes a los hospitales concentradores en beneficio de poco más de 15 200 derechohabientes (ISSSTE). | GRO. | 93.0 | 4 805.0 | 7.0 | 1 600.0 | 6 405.0 | Nov. 1997 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K036 | CACR Jojutla, Mor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en el municipio de Jojutla, que constará de área de consulta, farmacia, archivo clínico, laboratorio, sala de rayos X y de cirugía, gobierno, urgencias, y sala de expulsión, para aumentar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de éstos en beneficio de casi 7 700 derechohabientes (ISSSTE). | MOR. | 90.0 | 1 941.6 | 10.0 | 7 750.0 | 9 691.6 | Ago. 1998 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir el Hospital General de Zona en Ciudad Juárez, de 236 camas en beneficio de 216 mil derechohabientes (IMSS). | CHIH. | 5.0 | 102 411.4 | 95.0 | 392 733.2 | 495 144.6 | Oct. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K037 | CACR Tlaxiaco, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Concluir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en el municipio de Tlaxiaco, integrando las áreas de radiología, laboratorio, cirugía y tococirugía, urgencias, encamados y cinco consultorios, que permitirá brindar atención médica eficiente y oportuna para evitar el traslado de pacientes a las unidades hospitalarias concentradoras en beneficio de más de 8 500 derechohabientes (ISSSTE). | OAX. | 40.0 | 2 065.7 | 60.0 | 4 200.0 | 6 265.7 | Ago. 1998 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K038 | CACR Pinotepa Nacional, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica de Alta Capacidad Resolutiva en Pinotepa Nacional, la cual constará principalmente de área de consulta externa, gobierno, urgencias, salas de cirugía y expulsión, 11 camas, laboratorio, rayos X, farmacia y archivo clínico, que permitirá brindar atención médica, eficiente y oportuna, ampliando la cobertura de servicios para evitar el traslado de pacientes a las unidades hospitalarias concentradoras, en beneficio de 9 230 derechohabientes (ISSSTE). | OAX. | 26.0 | 3 424.3 | 74.0 | 9 442.0 | 12 866.3 | Ago. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K040 | UMF Cd. Juárez M. Valdez, Chih. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Ciudad Juárez M. Valdez, para proporcionar atención médica de primer nivel a 46 mil derechohabientes (IMSS). | CHIH. | 32.0 | 8 075.9 | 68.0 | 11 013.6 | 19 089.5 | Oct. 1998 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K045 | CH Cd. Cuauhtémoc, Chih. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Concluir la ampliación y remodelación de la Clínica Hospital en Ciudad Cuauhtémoc, la cual consta de áreas de consulta externa, admisión y altas, farmacia, archivo clínico, rayos X, laboratorio, hospitalización, salas de cirugía y expulsión, gobierno, salas de espera, almacén, casa de máquinas y servicios generales, a fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad y oportunidad del servicio en beneficio de poco más de 15 300 derechohabientes (ISSSTE). | CHIH. | 92.0 | 10 269.9 | 8.0 | 4 000.0 | 14 269.9 | Mar. 1991 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K050 | CH Pátzcuaro, Mich. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Clínica Hospital en Pátzcuaro, con capacidad para 10 camas, que incluirá entre otras obras las de consulta externa, gobierno, sala de espera, farmacia, ambulancias, salas de encamados, cubículo de pediatría, central de enfermeras, tococirugía con sala de expulsión, salas de cirugía y urgencias, aumentando la cobertura de servicios del Instituto, en beneficio de poco más de 10 600 derechohabientes (ISSSTE). | MICH. | 72.0 | 9 591.7 | 28.0 | 4 750.0 | 14 341.7 | Abr. 1998 Sept.2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K051 | HG Cuernavaca, Mor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General en Cuernavaca con capacidad para 200 camas, lo que permitirá atender la demanda de hospitalización y mejorar la atención de segundo nivel con tecnología avanzada, en beneficio de aproximadamente 576 mil derechohabientes (ISSSTE). | MOR. | 56.0 | 52 082.0 | 32.0 | 29 500.0 | 115 000.0 | Mar. 1998 Feb. 2001 |
|  |  |  |  |  | K052 | CHGZ San Pedro Xalpa, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Zona de 188 camas y UMA en San Pedro Xalpa, Distrito Federal, para brindar atención de segundo nivel a 188 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | D.F. | 34.0 | 32 976.9 | 26.0 | 22 408.4 | 120 164.6 | Ene. 1999 Oct. 2001 |
|  |  |  |  |  | K055 | CH Cd. Valles, S. L. P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la primera etapa de la Clínica Hospital en Ciudad Valles, que considera las áreas de consulta externa, farmacia, archivo, gobierno, laboratorio y rayos X, fachada principal, obra parcial de casa de máquinas y plaza de acceso, aumentando la cobertura de atención médica, en beneficio de poco más de 55 600 derechohabientes (ISSSTE). | S.L.P. | 48.0 | 9 774.6 | 52.0 | 4 300.0 | 14 074.6 | Ene. 1996 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K066 | HR Ignacio Zaragoza, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las áreas de endoscopías, archivo clínico, banco de sangre y cocina entre otras, del Hospital Regional Ignacio Zaragoza en la delegación Iztapalapa, a fin de mejorar el servicio de atención en beneficio de 942 320 derechohabientes (ISSSTE). | D.F. |  |  | 100.0 | 6 050.0 | 6 050.0 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K079 | HGS 3 Silao, Gto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Subzona No. 3 en Silao, para brindar atención de segundo nivel a 34 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | GTO. | 33.0 | 10 805.7 | 67.0 | 29 282.3 | 40 088.0 | Mar. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K095 | UMF Acapulco, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios simplificada en el municipio de Acapulco La Garita, con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | GRO. | 89.0 | 24 181.2 | 11.0 | 2 713.1 | 26 894.3 | Ago. 1997 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K106 | HGR “D” Guadalajara, Jal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Concluir el Hospital General Regional Cuerpo "D" segunda etapa en Guadalajara, con lo que se incorporan 29 consultorios de especialidades, 17 peines de laboratorio, cuatro salas de rayos X y 260 camas para iniciar la operación de todos los servicios y proporcionar mejor atención al derechohabiente (IMSS). | JAL. | 32.0 | 40 609.5 | 68.0 | 35 632.2 | 76 241.7 | Ene. 1998 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K122 | HGZ Texcoco, Méx. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Zona de 186 camas en el municipio de Texcoco, para brindar atención de segundo nivel a 144 mil derechohabientes (IMSS). | MEX. 27/ |  | 3 042.5 | 43.0 | 102 500.0 | 382 635.7 | Jul. 2000 Sept. 2001 |
|  |  |  |  |  | K151 | UMF Bahía de Balderas, Nay. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de tres consultorios en el municipio de Bahía de Banderas, para otorgar atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | NAY. | 2.0 | 1 584.9 | 98.0 | 8 291.2 | 9 876.1 | Dic. 1999 Sept. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K152 | UMF Xalisco, Nay. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de tres consultorios en Xalisco, a fin de proporcionar atención médica de primer nivel a 14 400 derechohabientes (IMSS). | NAY. | 5.0 | 1 037.8 | 95.0 | 7 846.6 | 8 884.4 | Nov. 1999 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K164 | UMF Santa Catarina, N.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Santa Catarina, para otorgar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | N.L. |  |  | 100.0 | 33 087.8 | 33 087.8 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K172 | HTO Puebla, Pue. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reestructurar y remodelar el Hospital de Traumatología y Ortopedia en Puebla, para otorgar un mejor servicio al derechohabiente (IMSS). | PUE. | 32.0 | 26 835.2 | 68.0 | 36 108.8 | 62 944.0 | Oct. 1999 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K174 | HGR 36 Puebla, Pue. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reestructurar y remodelar el Hospital General Regional No. 36 en Puebla, para continuar proporcionando un mejor servicio al derechohabiente (IMSS). | PUE. | 40.0 | 41 312.1 | 60.0 | 65 808.3 | 107 120.4 | Oct. 1999 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K179 | UMF Tehuacán, Pue. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Tehuacán, para atender a 48 mil derechohabientes (IMSS). | PUE. |  |  | 30.0 | 23 744.0 | 30 959.5 | Ago. 2000 Mar. 2001 |
|  |  |  |  |  | K186 | UMF Querétaro, Qro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en la ciudad de Querétaro, para proporcionar atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | QRO. | 80.0 | 6 526.1 | 3.0 | 10 040.4 | 27 253.6 | Ago. 1997 Nov. 2001 |
|  |  |  |  |  | K187 | UMF San Roque, Qro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en la localidad de San Roque, en la ciudad de Querétaro, para otorgar atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | QRO. | 68.0 | 6 431.6 | 32.0 | 6 559.3 | 12 990.9 | Jun. 1998 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K193 | HGZ San Luis Potosí, S.L.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el Hospital General de Zona de 144 camas en San Luis Potosí, para brindar atención de segundo nivel a 144 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | S.L.P. | 2.0 | 59 467.0 | 83.0 | 206 560.0 | 315 732.0 | Nov. 1999 Ene. 2001 |
|  |  |  |  |  | K261 | UMF Mexicali, B.C. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en Mexicali, con el nuevo esquema médico operativo, para ofrecer atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | B.C. | 21.0 | 4 966.4 | 79.0 | 9 401.8 | 14 368.2 | Jul. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K266 | HGZ Tizayuca, Hgo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Zona de 34 camas en el municipio de Tizayuca, para brindar atención de segundo nivel a 34 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | HGO. | 64.0 | 21 918.6 | 36.0 | 15 695.3 | 37 613.9 | Dic. 1998 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K269 | HGS La Piedad, Mich. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Subzona de 34 camas en La Piedad, para beneficiar a 34 mil derechohabientes (IMSS). | MICH. | 6.0 | 17 427.7 | 94.0 | 67 703.9 | 85 131.6 | Nov. 1999 Nov. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K275 | HGZ Villahermosa, Tab. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Zona de 112 camas en Villahermosa, para brindar atención de segundo nivel a 112 mil derechohabientes (IMSS). | TAB. | 2.7 | 64 388.2 | 92.3 | 176 318.4 | 259 120.8 | Nov. 1999 Ene. 2001 |
|  |  |  |  |  | K278 | UMF Cd. Reynosa, Tamps. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en la ciudad de Reynosa, para ofrecer atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | TAMPS. | 53.0 | 1 215.7 | 47.0 | 22 143.2 | 23 358.9 | Dic. 1998 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K280 | HGS Apizaco, Tlax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Subzona de 34 camas en Apizaco, para brindar atención de segundo nivel a 34 mil derechohabientes (IMSS). | TLAX. | 34.0 | 4 542.3 | 66.0 | 7 026.9 | 11 569.2 | Dic. 1998 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K348 | UMF. Mérida, Yuc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de cinco consultorios en Mérida, con el nuevo esquema médico operativo, y ofrecer atención médica de primer nivel a 24 mil derechohabientes (IMSS). | YUC. | 8.0 | 1 786.3 | 92.0 | 17 675.7 | 19 462.0 | Dic. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K362 | UMF Guadalajara, Jal. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en la ciudad de Guadalajara, para brindar atención de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | JAL. |  |  | 100.0 | 35 627.0 | 35 627.0 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K364 | UMF San Juan del Río, Qro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el municipio de San Juan del Río, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | QRO. |  |  | 100.0 | 43 876.7 | 43 876.7 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K366 | UMF Bahía de Banderas, Q.R. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Bahía de Banderas, con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | Q.R. |  |  | 100.0 | 44 588.3 | 44 588.3 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K367 | UMF Cozumel, Q.R. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en Cozumel, con el nuevo esquema médico operativo para ofrecer atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | Q.R. |  |  | 100.0 | 50 905.4 | 50 905.4 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K370 | UMF Altamira, Tamps. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios en el municipio de Altamira, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | TAMPS. |  |  | 100.0 | 39 686.6 | 39 686.6 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K397 | HG Pachuca, Hgo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir en el Hospital General de Pachuca una unidad de consulta externa que constará de ocho consultorios, sala de espera y almacén, a fin de mejorar la atención médica de la unidad hospitalaria, para brindar un servicio eficiente en beneficio de alrededor de 215 400 derechohabientes (ISSSTE). | HGO. |  |  | 100.0 | 2 500.0 | 2 500.0 | Jun. 2000 Ago. 2000 |
| 08 | 02 | 01 | 000 | 437 | K446 | CMF Mérida, Yuc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la Clínica de Medicina Familiar (Hospital Regional) en Mérida, la cual consta de ocho consultorios, rayos X, dos peines de laboratorio, esterilización, gobierno, farmacia, archivo clínico, sala de espera, almacén y servicios, que permitirá brindar atención médica eficiente y oportuna en beneficio de poco más de 84 mil derechohabientes (ISSSTE). | YUC. |  |  | 100.0 | 5 000.0 | 5 000.0 | Abr. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K528 | UMF “C” Pabellón de Arteaga, Ags. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar tipo "C" en Pabellón de Arteaga, que constará de dos consultorios de medicina familiar, un consultorio de odontología, sala de espera y servicios generales, los cuales permitirán brindar atención médica eficiente y oportuna para evitar el traslado de pacientes a las unidades médicas concentradoras en beneficio de casi 6 500 derechohabientes (ISSSTE). | AGS. |  |  | 100.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 28 758.1 |  | 116 660.2 | 145 418.3 |  |
|  |  |  |  |  | K042 | CM La Raza, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un banco de sangre en el Centro Médico La Raza en la delegación Gustavo A. Madero, en beneficio de los usuarios, pacientes y personal (IMSS). | D.F. | 31.0 | 11 176.0 | 69.0 | 29 862.0 | 41 038.0 | Dic. 1998 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K090 | UMF San Francisco del Rincón, Gto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de siete consultorios en el municipio de San Francisco del Rincón, para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 mil derechohabientes (IMSS). | GTO. | 28.0 | 3 851.3 | 72.0 | 15 532.6 | 19 383.9 | Feb. 1999 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K197 | HGS Guamuchil, Gto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un Hospital General de Subzona en Guamuchil con 42 camas para brindar atención de segundo nivel a 42 mil derechohabientes usuarios (IMSS). | GTO. | 6.0 | 12 565.8 | 94.0 | 50 725.6 | 63 291.4 | Oct. 1999 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K243 | HMF Tierra Blanca, Ver. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una Unidad de Medicina Familiar de siete consultorios en el municipio de Tierra Blanca, para atender a 33 mil derechohabientes (IMSS). | VER. | 2.0 | 1 165.0 | 98.0 | 20 540.0 | 21 705.0 | Dic. 1999 Nov. 2000 |
|  |  | 27 |  |  |  | PROGRAMA DE REFORMA DEL SECTOR SALUD |  |  | 1 045 718.4 |  | 380 897.5 | 1 426 615.9 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 1 045 718.4 |  | 350 183.8 | 1 395 902.2 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 1 045 718.4 |  | 349 153.5 | 1 394 871.9 |  |
|  |  |  |  |  | K008 | INH Miguel Hidalgo, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar el laboratorio de toxoide tetánico del Instituto Nacional de Higiene en la delegación Miguel Hidalgo, con el propósito de producir la vacuna tetánica que permita atender la demanda nacional y evitar su importación (SSA). | D.F. | 77.0 | 65 933.5 | 23.0 | 20 830.1 | 86 763.6 | Oct. 1996 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K018 | INH Miguel Hidalgo, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar el laboratorio de Haemophilus Influenzae "B" del Instituto Nacional de Higiene en la delegación Miguel Hidalgo, con la finalidad de producir la vacuna del mismo nombre que permita atender la demanda nacional y evitar su importación (SSA). | D.F. | 81.0 | 124 249.4 | 19.0 | 41 500.0 | 165 749.4 | Oct. 1996 Ago. 2000 |
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | K020 | HG Apizaco, Tlax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y equipar el Hospital General en el municipio de Apizaco, con el propósito de cubrir la demanda de atención médica de segundo nivel de la población abierta en constante crecimiento en la zona (SSA). | TLAX. | 83.0 | 44 085.0 | 17.0 | 14 158.6 | 58 243.6 | Jun. 1997 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K026 | CNR Tlalpan, D.F. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el Centro Nacional de Rehabilitación en la delegación Tlalpan, que permitirá proporcionar atención médica de rehabilitación del aparato locomotor del lenguaje, de ortopedia traumatológica y medicina del deporte, a fin de atender a la población abierta con servicios de especialidad (SSA). | D.F. | 57.8 | 764 754.2 | 42.2 | 218 711.3 | 983 465.5 | Ene. 1996 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar el área de la División de Servicios Clínicos del Instituto Mexicano de Psiquiatría en la delegación Tlalpan, lo que permitirá desarrollar nuevos programas de investigación clínica relacionados con las principales problemáticas que afectan la salud mental de la población (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 5 426.1 | 5 426.1 | Ene. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir los trabajos de remodelación del octavo piso de la torre de hospitalización del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” en la delegación Tlalpan, con el propósito de otorgar una atención oportuna y de calidad (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 1 528.0 | 1 528.0 | Jul. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir la cuarta etapa del plan maestro en la que se lleva a cabo la remodelación, readecuación y ampliación de las áreas de radioterapia, quirófanos y CEYE del Instituto Nacional de Cancerología en la delegación Tlalpan, con el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios que se otorgan (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 1 300.0 | 1 300.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar el área de quimioterapia y avanzar en la construcción de urgencias oncológicas y clínica de mama del Instituto Nacional de Cancerología en la delegación Tlalpan, lo que permitirá mejorar el servicio y brindar una atención oportuna a los usuarios (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | Ago. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir los trabajos de conservación y mantenimiento del Instituto Nacional de Cardiología en la delegación Tlalpan, que comprende instalaciones eléctricas y de generación de vapor, rehabilitación de tres elevadores, cableado de voz y datos para el sistema de informática, así como el acondicionamiento del comedor de empleados, cafetería, bioterio y de las oficinas de hemodinámica, lo que permitirá brindar servicios con mayor calidad (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 5 650.0 | 5 650.0 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la unidad habitacional para investigadores del Instituto Nacional de Cardiología "Doctor Ignacio Chávez" en la delegación Tlalpan, lo que permitirá brindar un estímulo para el desarrollo de sus actividades (SSA). | D.F. | 80.0 | 35 590.2 | 20.0 | 17 000.0 | 52 590.2 | Dic. 1993 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la segunda y tercera etapas de un laboratorio clínico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la delegación Tlalpan, a fin de contar con nuevas áreas para efectuar un mayor número de pruebas y mejorar la calidad de los servicios (SSA). | D.F. | 40.0 | 7 340.0 | 60.0 | 2 660.0 | 10 000.0 | Abr. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la planta baja del edificio de adquisiciones en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Doctor Manuel Velasco Suárez”, en la delegación Tlalpan, a fin de elevar y mejorar los servicios de atención a proveedores de materiales, suministros médicos y equipamiento (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 1 650.0 | 1 650.0 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
| 08 | 02 | 27 | 000 | 437 | N000 | Remodelar el área de hospitalización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Doctor Manuel Velasco Suárez" en la delegación Tlalpan, a fin de mejorar los servicios de atención especializada (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 8 889.4 | 8 889.4 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir la remodelación del cuarto piso del área de hospitalización del Instituto Nacional de Pediatría, en la delegación Coyoacán, a fin de mejorar la circulación de pacientes, trabajadores y visitantes y la operación de los servicios de infectología, gastroenterología y nutrición (SSA). | D.F. | 30.0 | 3 766.1 | 70.0 | 8 850.0 | 12 616.1 | Abr. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 1 030.3 | 1 030.3 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar los departamentos de conservación y mantenimiento, ingeniería biomédica y de servicios, en el Instituto Nacional de Perinatología en la delegación Miguel Hidalgo, con la finalidad de mejorar la coordinación para el manejo de residuos peligrosos biológico infecciosos (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 530.3 | 530.3 | Jun. 2000 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Concluir los trabajos de remodelación integral del segundo piso del Instituto Nacional de Perinatología en la delegación Miguel Hidalgo, a fin de incrementar la calidad de los servicios (SSA). | D.F. |  |  | 100.0 | 500.0 | 500.0 | Jun. 2000 Oct. 2000 |
|  |  |  | 006 |  |  | PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA |  |  |  |  | 30 713.7 | 30 713.7 |  |
|  |  |  |  | 419 |  | Proporcionar los servicios de salud |  |  |  |  | 30 713.7 | 30 713.7 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 10 centros de salud en igual número de localidades de siete municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de cerca de 19 mil habitantes del medio rural (SSA). | CHIS. 28/ |  |  | 100.0 | 2 823.0 | 2 823.0 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar seis centros de salud en igual número de localidades y tres municipios, para reforzar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de aproximadamente 9 400 habitantes del medio rural (SSA). | CHIH. 29/ |  |  | 100.0 | 1 249.0 | 1 249.0 | May. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir dos centros de salud en las localidades de La Ciudad y de Ceja de la Cebolleta en los municipios de Pueblo Nuevo y Mezquital, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de cerca de 4 800 habitantes del medio rural (SSA). | DGO. |  |  | 100.0 | 1 200.0 | 1 200.0 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir dos centros de salud en las localidades de El Limoncito y de Huerta Vieja en el municipio de Heliodoro Castillo, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de casi 3 mil habitantes del medio rural (SSA). | GRO. |  |  | 100.0 | 880.0 | 880.0 | Mar. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 10 centros de salud en igual número de localidades y ocho municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de aproximadamente 27 200 habitantes del medio rural (SSA). | HGO. 30/ |  |  | 100.0 | 4 361.0 | 4 361.0 | May. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar dos centros de salud en las localidades de Chacala y de Janacatlán en los municipios de Cabo Corrientes y Tapalpa, para reforzar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de casi 4 100 habitantes del medio rural (SSA). | JAL. |  |  | 100.0 | 250.0 | 250.0 | May. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir cinco centros de salud en igual número de localidades y cuatro municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de alrededor de 12 800 habitantes del medio rural (SSA). | MEX. 31/ |  |  | 100.0 | 1 322.5 | 1 322.5 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
| 08 | 02 | 27 | 006 | 419 | N000 | Rehabilitar 26 centros de salud en igual número de localidades y seis municipios, para reforzar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de cerca de 68 200 habitantes del medio rural (SSA). | MEX. 32/ |  |  | 100.0 | 3 608.8 | 3 608.8 | Mar. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir cuatro centros de salud en igual número de localidades y municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de cerca de 10 mil habitantes del medio rural (SSA). | PUE. 33/ |  |  | 100.0 | 960.0 | 960.0 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir cinco centros de salud y un Hospital Integral en igual número de localidades y cuatro municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de casi 146 100 habitantes del medio rural (SSA). | S.L.P. 34/ |  |  | 100.0 | 4 834.4 | 4 834.4 | Mar. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 18 centros de salud en igual número de localidades y 10 municipios, para ampliar la cobertura de servicios de salud, en beneficio de alrededor de 37 500 habitantes del medio rural (SSA). | VER. 35/ |  |  | 100.0 | 9 225.0 | 9 225.0 | Sept. 2000 Nov. 2000 |
| 09 |  |  |  |  |  | SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 32 812.0 |  | 120 431.8 | 153 243.8 |  |
|  | 04 |  |  |  |  | OTROS SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  | 32 812.0 |  | 120 431.8 | 153 243.8 |  |
|  |  | 01 |  |  |  | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO |  |  | 32 812.0 |  | 120 431.8 | 153 243.8 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 32 812.0 |  | 120 431.8 | 153 243.8 |  |
|  |  |  |  | 422 |  | Proporcionar prestaciones sociales |  |  | 22 172.4 |  | 92 919.5 | 115 091.9 |  |
|  |  |  |  |  | K009 | Unidad habitacional militar Sta. Gertrudis III |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 40 departamentos en la unidad habitacional de Sta. Gertrudis en Saucillo, a fin de satisfacer las necesidades de vivienda de igual número de familias de militares (ISSFAM). | CHIH. | 57.6 | 11 390.9 | 42.4 | 4 210.0 | 15 600.9 | Jun. 1999 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K010 | Unidad habitacional militar Tehuacán II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 32 departamentos en la unidad habitacional Tehuacán II, con objeto de proporcionar vivienda digna a igual número de familias de militares destacados en esa zona (ISSFAM). | PUE. | 70.0 | 10 781.5 | 30.0 | 2 008.1 | 12 789.6 | May. 1999 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K011 | Unidad habitacional naval Lázaro Cárdenas III-B |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir dos casa y 24 departamentos en la unidad habitacional naval Lázaro Cárdenas III-B, a fin de dotar de vivienda digna a igual número de familias de efectivos navales (ISSFAM). | MICH. |  |  | 100.0 | 10 461.6 | 10 461.6 | Ene. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K012 | Unidad habitacional naval Puerto Madero II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 20 viviendas en la unidad habitacional Puerto Madero II, a fin de satisfacer las necesidades de alojamiento de igual número de familias de elementos navales destacados en dicha plaza (ISSFAM). | CHIS. |  |  | 100.0 | 8 880.6 | 8 880.6 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K013 | Unidad habitacional militar Comitán |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Comitán, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | CHIS. |  |  | 100.0 | 10 414.1 | 10 414.1 | Feb. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | Unidad habitacional militar Campeche I y II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a las unidades habitacionales militares Campeche I y II, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | CAMP. |  |  | 100.0 | 7 340.0 | 7 340.0 | Abr. 2000 Sept. 2000 |
| 09 | 04 | 01 | 000 | 422 | K015 | Unidad habitacional militar Cuernavaca III |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Cuernavaca III, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | MOR. |  |  | 100.0 | 8 954.2 | 8 954.2 | Feb. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K016 | Unidad habitacional militar Puebla I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Puebla I, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | PUE. |  |  | 100.0 | 11 166.2 | 11 166.2 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K017 | Unidad habitacional militar Chihuahua |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Chihuahua, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | CHIH. |  |  | 100.0 | 7 475.0 | 7 475.0 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K018 | Unidad habitacional militar Valladolid I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Valladolid I, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | YUC. |  |  | 100.0 | 9 619.1 | 9 619.1 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K019 | Unidad habitacional militar Toluca II |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reparar y dar mantenimiento a la unidad habitacional militar Toluca II, con objeto de proporcionar vivienda segura, cómoda y funcional al personal militar y sus familiares (ISSFAM). | MEX. |  |  | 100.0 | 12 390.6 | 12 390.6 | Feb. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 1 223.1 |  | 14 567.0 | 15 790.1 |  |
|  |  |  |  |  | K329 | Oficinas León, Gto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir las oficinas subdelegacionales en León, para brindar una atención adecuada a los derechohabientes y patrones (IMSS). | GTO. | 5.0 | 1 223.1 | 95.0 | 14 567.0 | 15 790.1 | Nov. 1999 Oct. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 9 416.5 |  | 12 945.3 | 22 361.8 |  |
|  |  |  |  |  | K299 | Oficinas Guadalupe, Zac. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y remodelar las oficinas delegacionales en el municipio de Guadalupe, para mejorar el funcionamiento del inmueble y ofrecer mejores servicios (IMSS). | ZAC. | 37.0 | 9 416.5 | 63.0 | 12 945.3 | 22 361.8 | Jun. 1999 Ago. 2000 |
| 11 |  |  |  |  |  | ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  |  |  | 513 228.7 | 513 228.7 |  |
|  | 00 |  |  |  |  | ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  |  |  | 513 228.7 | 513 228.7 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA |  |  |  |  | 133 434.1 | 133 434.1 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 133 434.1 | 133 434.1 |  |
|  |  |  |  | 210 |  | Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados |  |  |  |  | 46 671.0 | 46 671.0 |  |
|  |  |  |  |  | K002 | Infraestructura Social Básica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 30 sistemas de agua, dos aljibes, tres depósitos cisternas y cuatro caminos rurales; rehabilitar 49 sistemas de agua, tres pozos, ocho aljibes; 11 depósitos cisterna; perforar y aforar tres pozos; equipar y electrificar 31 pozos y tres caminos rurales, así como realizar 215 acciones de mejoramiento de vivienda, en 94 municipios de 11 estados de la República, con el fin de dotar agua para consumo humano y mejorar la vivienda en beneficio de 81 276 habitantes de las zonas áridas (CONAZA). | Varias 36/ |  |  | 100.0 | 23 645.5 | 23 645.5 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
| 11 | 00 | 12 | 000 | 210 | K005 | Diversificación de la Producción Agropecuaria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perforar y aforar un pozo; equipar y electrificar 38 pozos para uso agropecuario; construir diez sistemas de riego tecnificado; establecer 247 hectáreas de huertos de nopal; rehabilitar cinco agroindustrias en 44 municipios de diez estados de la República, con el fin de apoyar las actividades productivas en las zonas áridas para beneficiar a 3 002 productores (CONAZA). | Varias 37/ |  |  | 100.0 | 6 821.9 | 6 821.9 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | Fomento al Control de la Desertificación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar mejoras territoriales en 718 hectáreas; construir seis obras de muros de control de azolve; revegetar 423 hectáreas con especies nativas, realizar cinco obras de cerco perimetral; rehabilitar 28 obras de infraestructura en agostaderos; realizar tres estudios de investigación y cinco estudios de preinversión en 53 municipios de 11 estados de la República, con la finalidad de combatir la desertificación a través de estas acciones para beneficiar a 2 957 productores de las zonas áridas (CONAZA). | Varias 38/ |  |  | 100.0 | 5 842.3 | 5 842.3 | Feb. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K015 | Apoyo a la Producción de Autoconsumo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 13 bordos y 15 presas derivadoras; rehabilitar 129 bordos de abrevadero y 24 bordos parcelarios; rehabilitar y dar mantenimiento a tres presas derivadoras; establecer un módulo de aparcería pecuaria en 70 municipios de 11 estados de la República, con el fin de apoyar la producción de autoconsumo familiar y beneficiar a 9 010 productores de las zonas áridas (CONAZA). | Varias 39/ |  |  | 100.0 | 10 361.3 | 10 361.3 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 440 |  | Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos |  |  |  |  | 86 763.1 | 86 763.1 |  |
|  |  |  |  |  | I039 | Abasto y Comercialización de Leche para la Población Beneficiaria |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar acciones de construcción, remodelación, mantenimiento y rehabilitación, así como de adquisición, en las plantas productoras de leche en siete municipios de siete estados de la República, y en la delegación Tláhuac en el Distrito Federal, con la finalidad de mejorar las instalaciones y garantizar oportunamente el abasto de leche (LICONSA). | Varias 40/ |  |  | 100.0 | 46 763.1 | 46 763.1 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar diversas obras de rehabilitación en 9 256 tiendas y 202 almacenes a nivel nacional, a fin de conservar la infraestructura en condiciones óptimas que permitan una mejor operación de los almacenes en beneficio de la población objetivo (DICONSA). | Varias 41/ |  |  | 100.0 | 40 000.0 | 40 000.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  | 15 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIOS |  |  |  |  | 371 100.0 | 371 100.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 371 100.0 | 371 100.0 |  |
|  |  |  |  | 210 |  | Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados |  |  |  |  | 313 786.3 | 313 786.3 |  |
|  |  |  |  |  | K002 | Infraestructura Social Básica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar la construcción de 22 sistemas y 81 obras de agua potable, 151 kilómetros de caminos rurales, 703 letrinas, 26 aulas, 3 211 viviendas, ocho puentes y cuatro obras en caminos rurales; y el establecimiento de cuatro líneas de electrificación y 127 módulos solares; así como la reparación de 108 centros coordinadores indigenistas, en 661 municipios ubicados en 23 estados de la República y el Distrito Federal, para mejorar las condiciones de vida en regiones indígenas con mayor índice de marginación (INI). | Varias 42/ |  |  | 100.0 | 60 886.3 | 60 886.3 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
| 11 | 00 | 15 | 000 | 210 | K003 | Fondos Regionales para el Desarrollo Económico y Productivo de los Pueblos Indígenas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar 2 224 proyectos productivos en 501 municipios de 23 estados de la República y el Distrito Federal, así como 185 fondos en apoyo a 1 817 organizaciones de productores indígenas (INI). | Varias 43/ |  |  | 100.0 | 252 900.0 | 252 900.0 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 57 313.7 | 57 313.7 |  |
|  |  |  |  |  | K016 | Reparación y Equipamiento de Albergues Escolares Indígenas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar 345 obras de reparación y 461 obras de equipamiento de albergues escolares indígenas en 259 municipios pertenecientes a 21 estados de la República, a fin de establecer condiciones de comodidad, higiene y seguridad a los niños albergados (INI). | Varias 44/ |  |  | 100.0 | 57 313.7 | 57 313.7 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  | 18 |  |  |  | PROGRAMA DE COMERCIO INTERIOR, ABASTO Y PROTECCION AL CONSUMIDOR |  |  |  |  | 8 694.6 | 8 694.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 8 694.6 | 8 694.6 |  |
|  |  |  |  | 440 |  | Almacenar, comercializar y abastecer productos básicos |  |  |  |  | 8 694.6 | 8 694.6 |  |
|  |  |  |  |  | K008 | Construir Establecimientos de Acopio y Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mecanizar bodegas, reparar vías férreas y aumentar capacidad en báscula ferrocarrilera en unidades de almacenamiento del municipio de Cajeme, con el propósito de mejorar el estado de las instalaciones y proporcionar un mejor servicio a los clientes (SERANOR). | SON. 45/ |  |  | 100.0 | 8 694.6 | 8 694.6 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
| 12 |  |  |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO |  |  | 1 433 572.7 |  | 3 136 202.7 | 32 917 288.1 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | URBANIZACION |  |  |  |  | 8 429.3 | 8 429.3 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  |  |  | 8 429.3 | 8 429.3 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 8 429.3 | 8 429.3 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  |  |  | 8 429.3 | 8 429.3 |  |
|  |  |  |  |  | K017 | Adaptaciones y Adecuaciones de Inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mantener, conservar y adecuar los inmuebles ubicados en 11 municipios de 11 estados en la República y tres delegaciones del Distrito Federal, para crear espacios e instalaciones más adecuadas así como lograr mejores condiciones de funcionamiento y operación. (BANOBRAS). | Varias 46/ |  |  | 100.0 | 8 429.3 | 8 429.3 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  | 03 |  |  |  |  | AGUA POTABLE |  |  | 595 469.1 |  | 2 265 968.6 | 15 878 092.8 |  |
|  |  | 33 |  |  |  | PROGRAMA HIDRAULICO |  |  | 595 469.1 |  | 2 265 968.6 | 15 878 092.8 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 105 513.8 |  | 1 122 426.3 | 3 311 467.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 105 513.8 |  | 178 664.7 | 2 367 705.4 |  |
|  |  |  |  |  | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 03 | 33 | 000 | 437 | K005 | Realizar obras que permitan mantener y/o incrementar el suministro de agua potable a las principales zonas urbanas del país, mediante la ejecución de los siguientes trabajos: en Nayarit, construir el acueducto norte; en Oaxaca, realizar la rehabilitación de 16 pozos y reposición de 24; en Tamaulipas, restituir las fuentes de abastecimiento, con el propósito de suministrar un caudal adicional de 714 litros por segundo a los usuarios. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, rehabilitar los sistemas de pozos, a fin de restituir un caudal de 0.9 metros cúbicos por segundo; construir planta de remoción de hierro-manganeso, para mantener la calidad del servicio; realizar obras complementarias y de seguridad en el Sistema Cutzamala; y continuar con los trabajos de construcción de la línea de conducción del Sistema de Distribución de Agua Potable Ramal Norte (CNA). | Varias 47/ | 4.4 | 105 513.8 |  | 178 664.7 | 2 367 705.4 | Ene. 1990 Dic. 2006 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 943 761.6 | 943 761.6 |  |
|  |  |  |  |  | I003 | Conservación y Operación de Acueductos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Operar, conservar y mantener los sistemas que abastecen de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, integrados por pozos y la planta potabilizadora Madín, en el Valle de México; así como el Sistema Cutzamala, constituido por siete presas de almacenamiento y derivadoras, seis plantas de bombeo, 127 kilómetros de conducción, una planta potabilizadora y dos tanques de regulación, a fin de suministrar un promedio de 23.5 metros cúbicos por segundo de agua potable en bloque, en beneficio de poco más de seis millones de habitantes. Asimismo, suministrar 2.25 metros cúbicos por segundo a las industrias que se abastecen de agua de los acueductos Uspanapa-La Cangrejera en Veracruz; y Lázaro Cárdenas en Michoacán (CNA). | Varias 48/ |  |  | 100.0 | 943 761.6 | 943 761.6 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  | 012 |  |  | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS |  |  |  |  | 198 000.0 | 198 000.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 198 000.0 | 198 000.0 |  |
|  |  |  |  |  | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como realizar acciones de mejoramiento de la eficiencia de los organismos operadores en diversos municipios de 30 estados, a fin de elevar la cobertura de los servicios, en beneficio de alrededor de 52 mil habitantes nuevos en agua potable y 119 mil habitantes nuevos en alcantarillado, así como mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado a cerca de 1.6 millones de habitantes (CNA). | Varias 49/ |  |  | 100.0 | 198 000.0 | 198 000.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  | 013 |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES |  |  |  |  | 666 112.7 | 666 112.7 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 666 112.7 | 666 112.7 |  |
|  |  |  |  |  | K007 | Ampliación y Adecuación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y rehabilitar 528 sistemas de agua potable en 619 localidades rurales de diversos municipios, a fin de elevar la cobertura de los servicios y mejorar la calidad de los existentes, en beneficio de aproximadamente 434 mil usuarios. Asimismo, construir cuatro sistemas de agua potable en igual número de localidades del municipio de Tamuín, como parte del Proyecto Pujal Coy, en beneficio de casi 1 100 habitantes (CNA). | Varias 50/ |  |  | 100.0 | 666 112.7 | 666 112.7 | Ene. 2000 Nov. 2000 |
| 12 | 03 | 33 | 016 |  |  | PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO |  |  | 489 955.3 |  | 279 429.6 | 11 702 513.1 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 489 955.3 |  | 279 429.6 | 11 702 513.1 |  |
|  |  |  |  |  | K005 | Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Incrementar de 19 a 24 metros cúbicos por segundo el abasto de agua potable del Sistema Cutzamala hacia el Valle de México, en 18 municipios de México y las 16 delegaciones del Distrito Federal, en beneficio de los habitantes de la región (CNA). | Varias 51/ | 2.8 | 489 955.3 | 3.8 | 279 429.6 | 11 702 513.1 | Ene. 1997 Ene. 2005 |
|  | 04 |  |  |  |  | DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS |  |  | 838 103.6 |  | 818 763.4 | 16 987 724.6 |  |
|  |  | 33 |  |  |  | PROGRAMA HIDRAULICO |  |  | 838 103.6 |  | 818 763.4 | 16 987 724.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 765 652.3 |  | 604 642.4 | 2 327 824.6 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 765 652.3 |  | 579 325.0 | 2 302 507.2 |  |
|  |  |  |  |  | K009 | Infraestructura de Saneamiento en Zonas Urbanas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras para el saneamiento de las cuencas más contaminadas, mediante la ejecución de las siguientes obras: en Michoacán, construir diversos colectores; en Baja California, construir colectores, emisores, plantas de tratamiento y de bombeo en tres municipios; en Guerrero, construir redes de alcantarillado; y en Colima, construir un colector pluvial. Estas obras permitirán incorporar al servicio de alcantarillado a cerca de 209 mil habitantes, y alrededor de 212 mil usuarios con servicio mejorado (CNA). | Varias 52/ | 45.8 | 502 486.6 | 49.2 | 539 325.0 | 1 096 500.0 | Ene. 1994 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K010 | Programa de Saneamiento de la Frontera Norte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar la infraestructura existente de agua potable y construir plantas de tratamiento y colectores en 19 municipios de cuatro entidades federativas, en beneficio de 800 habitantes con servicios de alcantarillado y 97 338 con suministro de agua potable (CNA). | Varias 53/ | 24.8 | 263 165.7 | 3.3 | 40 000.0 | 1 206 007.2 | Ene. 1997 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 25 317.4 | 25 317.4 |  |
|  |  |  |  |  | I005 | Conservación y Operación de Plantas de Tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras para la operación, conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, localizadas en el ex-Lago de Texcoco, con el propósito de tratar un metro cúbico por segundo de aguas residuales, en beneficio de la población del municipio de Texcoco (CNA). | MEX. 54/ |  |  | 100.0 | 25 317.4 | 25 317.4 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  | 013 |  |  | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES |  |  |  |  | 105 000.0 | 105 000.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 105 000.0 | 105 000.0 |  |
|  |  |  |  |  | K011 | Drenaje en Zonas Rurales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y rehabilitar 65 sistemas de alcantarillado en igual número de comunidades rurales de 15 entidades federativas, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios a aproximadamente 60 mil habitantes (CNA). | Varias 55/ |  |  | 100.0 | 90 000.0 | 90 000.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
| 12 | 04 | 33 | 013 | 437 | K012 | Saneamiento Rural |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 2 250 sanitarios ecológicos en diversas localidades rurales de ocho entidades federativas, a fin de incorporar a los servicios de saneamiento básico a 10 500 habitantes, mejorando con ello sus condiciones de vida (CNA). | Varias 56/ |  |  | 100.0 | 15 000.0 | 15 000.0 | Jun. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  | 016 |  |  | PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO |  |  | 72 451.3 |  | 109 121.0 | 14 554 900.0 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 72 451.3 |  | 109 121.0 | 14 554 900.0 |  |
|  |  |  |  |  | K009 | Infraestructura de Saneamiento en Zonas Urbanas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar diversas obras para dar tratamiento a 42 metros cúbicos por segundo de aguas residuales del Valle de México; y ampliar el sistema de drenaje profundo, con el fin de evitar inundaciones (CNA). | Varias 57/ | 0.5 | 72 451.3 | 1.7 | 109 121.0 | 14 554 900.0 | Ene. 1997 Ene. 2005 |
|  | 05 |  |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL |  |  |  |  | 43 041.4 | 43 041.4 |  |
|  |  | 12 |  |  |  | PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA |  |  |  |  | 43 041.4 | 43 041.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 7 615.5 | 7 615.5 |  |
|  |  |  |  | 210 |  | Promover el desarrollo en localidades y grupos marginados |  |  |  |  | 2 215.2 | 2 215.2 |  |
|  |  |  |  |  | I055 | Brindar Atención Integral a Jornaleros Agrícolas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar un albergue que incluye cocina, comedor, oficina, dormitorio y baños de la localidad de La Guajolota, municipio de Mezquital, en beneficio de 800 jornaleros (SEDESOL). | DGO. |  |  | 100.0 | 526.5 | 526.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 15 viviendas en la localidad de Teutlán del municipio de Tolimán, en beneficio de 87 personas (SEDESOL). | JAL. |  |  | 100.0 | 413.2 | 413.2 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 10 viviendas en la localidad de El Paso del Ganado en el municipio de Tamazula de Gordiano, en beneficio de 90 jornaleros agrícolas (SEDESOL). | JAL. |  |  | 100.0 | 275.5 | 275.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir una guardería en la localidad de Villa Juárez, municipio de Navolato, a fin de proporcionar atención a 100 niños hijos de jornaleros agrícolas (SEDESOL). | SIN. |  |  | 100.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 862 |  | Impulsar el desarrollo sustentable en regiones prioritarias |  |  |  |  | 4 382.8 | 4 382.8 |  |
|  |  |  |  |  | I053 | Operara Programas Regionales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 2.45 kilómetros de red de distribución de energía eléctrica para la comunidad de Emiliano Zapata del municipio de Ocosingo en beneficio de más de 500 personas (SEDESOL). | CHIS. |  |  | 100.0 | 964.0 | 964.0 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 4.0 kilómetros de línea de distribución de energía eléctrica con 20 postes de concreto reforzado en la localidad de Perla de Acapulco del municipio de Ocosingo, en beneficio de 700 personas (SEDESOL). | CHIS. |  |  | 100.0 | 626.4 | 626.4 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 3.56 kilómetros de red de distribución eléctrica para el ejido Santo Ton del municipio de Ocosingo, en beneficio de casi 800 personas (SEDESOL). | CHIS. |  |  | 100.0 | 1 337.4 | 1 337.4 | May. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir un sistema de agua potable para la localidad del Edén del Carmen en el municipio de Ocosingo, para beneficiar a más de 150 personas (SEDESOL). | CHIS. |  |  | 100.0 | 1 455.0 | 1 455.0 | May. 2000 Dic. 2000 |
| 12 | 05 | 12 | 000 | 863 |  | Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones de pobreza |  |  |  |  | 1 017.5 | 1 017.5 |  |
|  |  |  |  |  | I056 | Desarrollo de Localidades Marginadas en Zonas Aridas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Perforar un pozo para agua potable en la localidad de Moctezuma del municipio de Ahumada, en beneficio de 586 personas con la generación de empleos equivalentes a 200 jornales (SEDESOL). | CHIH. |  |  | 100.0 | 272.5 | 272.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Perforar un pozo para agua potable en la localidad de los Cuates del municipio de Huejotitán, en beneficio de 50 personas con la generación de empleos equivalentes a 200 jornales (SEDESOL). | CHIH. |  |  | 100.0 | 272.5 | 272.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Perforar un pozo para agua potable en la localidad Sacramento del municipio de Chihuahua, en beneficio de 218 personas con la generación de empleos equivalentes a 200 jornales (SEDESOL). | CHIH. |  |  | 100.0 | 272.5 | 272.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Perforar un pozo en la localidad de la Granja, municipio de Cuencamé, en beneficio de 300 personas (SEDESOL). | DGO. |  |  | 100.0 | 200.0 | 200.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  | 008 |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL |  |  |  |  | 35 425.9 | 35 425.9 |  |
|  |  |  |  | 211 |  | Generar empleos en zonas marginadas |  |  |  |  | 35 425.9 | 35 425.9 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el centro recreativo Juventud 2000 en el municipio de Mexicali, en beneficio de 150 mil personas, lo que generará 287 empleos y 25 262 jornales (SEDESOL). | B. C. |  |  | 100.0 | 2 504.4 | 2 504.4 | Oct. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir un canal de mampostería con una longitud de 0.75 kilómetros en la localidad de San Miguel de Comondú, municipio de Comondú, en beneficio de 90 productores (SEDESOL). | B.C.S. |  |  | 100.0 | 340.2 | 340.2 | Jul. 2000 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir empedrado en la calle Progreso en una superficie de 2 550 metros cuadrados en la comunidad del Triunfo, municipio de La Paz, en beneficio de 327 personas (SEDESOL). | B.C.S. |  |  | 100.0 | 461.2 | 461.2 | Jul. 2000 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 171 pilas de almacenamiento de agua en el Valle del Vizcaíno, municipio de Mulegé, a fin de abatir el problema de agua en la época de sequía, en beneficio de 171 productores (SEDESOL). | B.C.S. |  |  | 100.0 | 1 463.6 | 1 463.6 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 6 529 metros lineales de guarniciones en la Avenida Justo Sierra Méndez entre calle 47 y 31, en la localidad de Escárcega, municipio de Escárcega, a fin de evitar el deterioro de las vialidades y limitar el ancho de la calle, así como encauzar las aguas pluviales hacia los sistemas de alcantarillado, en beneficio de 310 personas (SEDESOL). | CAMP. |  |  | 100.0 | 1 131.0 | 1 131.0 | Mar. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 496.8 metros cúbicos de muro de contención en la Avenida Justo Sierra Méndez calle 47 y 31, en la localidad de Escárcega, municipio de Escárcega, con la finalidad de disminuir las inundaciones y deslaves de los cerros por efecto de las precipitaciones pluviales, en beneficio de 370 personas (SEDESOL). | CAMP. |  |  | 100.0 | 1 356.1 | 1 356.1 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 250 techos en igual número de viviendas en el municipio de Calakmul, a fin de mejorar las condiciones habitacionales de las mismas y brindar mayor seguridad a 1 750 personas (SEDESOL). | CAMP. |  |  | 100.0 | 482.1 | 482.1 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
| 12 | 05 | 12 | 008 | 211 | N000 | Construir mil techos en igual número de viviendas en el municipio de Carmen, a fin de mejorar las condiciones habitacionales de las mismas y brindar mayor seguridad a 5 mil personas (SEDESOL). | CAMP. |  |  | 100.0 | 1 924.3 | 1 924.3 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Empedrar 1.5 kilómetros del camino rural entronque carretero Tuxtla Gutiérrez-Pichucalco en la localidad del Ambar, en el municipio de Jitotol, en beneficio de 520 personas ( SEDESOL ). | CHIS. |  |  | 100.0 | 595.1 | 595.1 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir un sistema de agua potable en la localidad de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, a fin de ampliar la cobertura de servicios básicos, en beneficio de 3 706 habitantes (SEDESOL). | GRO. |  |  | 100.0 | 1 235.0 | 1 235.0 | Mar. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 1 500 metros de red de drenaje sanitario, en el municipio de Tlapa de Comonfort, ampliando la cobertura del servicio, en beneficio de 2 156 habitantes (SEDESOL). | GRO. |  |  | 100.0 | 1 000.0 | 1 000.0 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 600 metros de muro de mampostería para el encauzamiento de la Barranca Galeana, en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, a fin de proteger las zonas habitadas de posibles desbordamientos e inundaciones, beneficiando a 300 habitantes (SEDESOL). | GRO. |  |  | 100.0 | 5 137.8 | 5 137.8 | Mar. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Reconstruir 9.0 kilómetros del camino Zitlala Mazatepec-Pocho Huizco, en el municipio de Zitlala para mejorar las vías de comunicación entre estas localidades rurales, en beneficio de más de 3 600 habitantes (SEDESOL). | GRO. |  |  | 100.0 | 4 387.5 | 4 387.5 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir un sistema de alcantarillado sanitario, con una longitud de 3 500 metros lineales en la localidad de Yolotepec del municipio de Santiago de Anaya, a fin de disminuir los problemas de salud y elevar la calidad de vida de la población, generándose 140 empleos directos y 12 304 jornales, en beneficio de 140 personas (SEDESOL). | HGO. |  |  | 100.0 | 509.7 | 509.7 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar con 2 038 metros lineales el sistema de agua potable de la localidad de Santa María Tecajete del municipio de Zempoala, a fin de solucionar la escasez y dotar del vital líquido a una población aproximada de 1 800 habitantes, lo que generará 82 empleos directos y 7 185 jornales (SEDESOL). | HGO. |  |  | 100.0 | 289.8 | 289.8 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar el centro de salud en la localidad de Joyas Altas en el municipio de Tacámbaro para brindar atención médica a las localidades más alejadas, generándose 2 414 jornales que representan 27 empleos para beneficio de 370 personas (SEDESOL). | MICH. |  |  | 100.0 | 200.0 | 200.0 | Ago. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir bordo (cortina, obra de toma y vertedor) en el municipio de Jonacatepec, con el propósito de realizar acciones de colocación de zampeado seco y de pasto, lo que generará 14 486 jornales y 180 empleos temporales (SEDESOL). | MOR. |  |  | 100.0 | 600.0 | 600.0 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 250 metros de canal de riego en el campo el Llano de la localidad de Alpuyeca del municipio de Xochitepec a fin de que exista irrigación en dicho campo, lo que generará 7 241 jornales y 92 empleos temporales (SEDESOL). | MOR. |  |  | 100.0 | 300.0 | 300.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Establecer 70 hectáreas de praderas en la localidad de Amado Nervo, municipio de San Pedro Lagunillas para la siembra de pasto, con lo que se generarán 4 124 jornales, equivalentes a 47 empleos (SEDESOL). | NAY. |  |  | 100.0 | 199.7 | 199.7 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 3 615 metros de línea de conducción de agua potable, en el municipio de San Pablo Huixtepec, para beneficiar 60 hectáreas de 45 productores (SEDESOL). | OAX. |  |  | 100.0 | 818.1 | 818.1 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
| 12 | 05 | 12 | 008 | 211 | N000 | Construir un muro de concreto en la localidad de Santa María el Zapote del municipio de Santiago Huajolotitlán, para irrigar 25 hectáreas en beneficio de 50 productores (SEDESOL). | OAX. |  |  | 100.0 | 667.9 | 667.9 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir toma directa al canal existente y una línea de conducción de 2 600 metros de longitud en el municipio de Santiago Apoala para beneficiar a 40 productores (SEDESOL). | OAX. |  |  | 100.0 | 388.5 | 388.5 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir seis alcantarillas con muros de mampostería y loza de concreto armado y el revestimiento de un camino rural en una longitud de 5 kilómetros con un ancho de arroyo de 5 metros en la localidad de El Chuveje, municipio de Pinal de Amoles, generando 12 036 jornales y 137 empleos temporales, en beneficio de 200 personas (SEDESOL). | QRO. |  |  | 100.0 | 437.5 | 437.5 | Jun. 2000 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 120 viviendas en el municipio de Othón P. Blanco, consistente en la reparación de muros, techos y pisos, a fin de mejorar las condiciones de las viviendas para beneficiar a 600 personas, y generándose 13 080 jornales y 148 empleos temporales (SEDESOL). | Q. R. |  |  | 100.0 | 540.0 | 540.0 | Ago. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Conservar 6.2 kilómetros del camino rural que une a las localidades El Organo y Guerrero en el municipio de San Ciro de Acosta, en beneficio de 141 personas y la generación de 9 660 jornales equivalentes a 110 empleos (SEDESOL). | S.L.P. |  |  | 100.0 | 400.0 | 400.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir bordo de mampostería en la localidad Morados en el municipio de Moctezuma, en beneficio de 103 productores y la generación de 8 652 jornales, equivalentes a 98 empleos (SEDESOL). | S.L.P. |  |  | 100.0 | 330.2 | 330.2 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir bordo de mampostería en la localidad Estancita en el municipio de Mexquitic de Carmona, en beneficio de 600 productores y la generación de 8 064 jornales, equivalentes a 92 empleos (SEDESOL). | S.L.P. |  |  | 100.0 | 333.3 | 333.3 | Jul. 2000 Dic.2000 |
|  |  |  |  |  |  | Empedrar y adoquinar 2 441 metros cuadrados de calles en La Galerita y Martínez, municipio de Bavispe, en beneficio de aproximadamente 900 personas, y la generación de 96 empleos y 8 406 jornales (SEDESOL). | SON. |  |  | 100.0 | 329.6 | 329.6 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Introducir colector de drenaje sanitario en una longitud de 2 252 metros lineales, en la localidad Del Campo 29, en el municipio de Cajeme, beneficiando a una población aproximada de 900 personas y la generación de 168 empleos y 14 812 jornales (SEDESOL). | SON. |  |  | 100.0 | 966.7 | 966.7 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 1 900 metros lineales de red de atarjeas y 18 pozos de visita común en el municipio de Altar, beneficiando a una población aproximada de 850 personas, lo que generará 197 empleos y 17 339 jornales (SEDESOL). | SON. |  |  | 100.0 | 694.0 | 694.0 | Jul.2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Pavimentar 3 500 metros cuadrados con concreto hidráulico en la cabecera municipal del municipio de Nácori Chico, beneficiando a una población aproximada de 1 200 personas, generándose 88 empleos y 7 767 jornales (SEDESOL). | SON. |  |  | 100.0 | 571.4 | 571.4 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 5 200 metros lineales de guarniciones en varias calles y avenidas en el municipio de San Luis Río Colorado, generando 106 empleos y 9 311 jornales, en beneficio de una población aproximada de mil personas (SEDESOL). | SON. |  |  | 100.0 | 600.0 | 600.0 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
| 12 | 05 | 12 | 008 | 211 | N000 | Rehabilitar 16 sistemas de agua potable en diversas ciudades del estado, consistente en la limpieza y mantenimiento de agua potable y estaciones de bombeo; y construir 102 100 metros lineales en dos sistemas de agua potable regionales que cubrirán 46 localidades del municipio de Cunduacán, beneficiando a 689 325 personas, generándose 794 empleos y 69 760 jornales (SEDESOL). | TAB. 58/ |  |  | 100.0 | 2 857.5 | 2 857.5 | Jun. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 4 550 metros del sistema de agua potable en la localidad de Palmarillo del municipio de Soconusco, en beneficio de 382 personas al generar 196 empleos temporales y 17 244 jornales (SEDESOL). | VER. |  |  | 100.0 | 714.3 | 714.3 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 2 200 metros del sistema de agua potable en la localidad de Hipólito Landero del municipio de Tatahuicapan de Juárez, generándose 95 empleos temporales y 8 338 jornales, beneficiando a 1 512 personas (SEDESOL). | VER. |  |  | 100.0 | 345.4 | 345.4 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 2 mil metros del sistema de agua potable en la localidad de Vicente Guerrero del municipio de Tepetlán, en beneficio de mil personas, creando 86 empleos temporales y 7 580 jornales (SEDESOL). | VER. |  |  | 100.0 | 314.0 | 314.0 | Abr. 2000 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | FUNCIONES PRODUCTIVAS (162 proyectos) |  |  | 63 811 734.1 |  | 12 753 837.4 | 97 851 319.1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  | 23 657 254.8 |  | 2 168 029.3 | 34 183 476.7 |  |
|  | 03 |  |  |  |  | HIDROAGRICOLA |  |  | 23 657 254.8 |  | 2 144 221.3 | 34 159 668.7 |  |
|  |  | 33 |  |  |  | PROGRAMA HIDRAULICO |  |  | 23 657 254.8 |  | 2 144 221.3 | 34 159 668.7 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 23 657 254.8 |  | 2 144 221.3 | 34 159 668.7 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 23 657 254.8 |  | 1 768 203.9 | 33 783 651.3 |  |
|  |  |  |  |  | K013 | Ampliación de Distritos de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de irrigación mayor, tales como presas de almacenamiento y derivadoras en zonas de riego que comprenden canales, redes de drenaje, de caminos, y de distribución, así como diversas estructuras, en 27 municipios de 13 entidades federativas, para incorporar 3 650 hectáreas a la agricultura de riego (CNA). | Varias 59/ | 84.4 | 19 198 135.8 | 2.5 | 576 081.0 | 22 736 896.7 | Ene. 1974 Dic. 2009 |
|  |  |  |  |  | K014 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar diversas obras de rehabilitación y/o modernización, así como la adquisición de equipo en los distritos de riego de 382 municipios en 29 entidades federativas, con el propósito de rehabilitar 65 200 hectáreas, mejorando con ello el uso adecuado del recurso (CNA). | Varias 60/ | 40.7 | 2 902 151.6 | 6.3 | 350 553.4 | 7 121 884.9 | Ene. 1977 Dic. 2012 |
|  |  |  |  |  | K015 | Desarrollo Parcelario de Distritos de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Modernizar la infraestructura de riego a nivel parcelario e interparcelario en 100 municipios de 18 entidades federativas, en beneficio de aproximadamente 710 mil hectáreas de riego, lo que permitirá un mejor uso del recurso (CNA). | Varias 61/ |  |  | 100.0 | 192 000.0 | 192 000.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K016 | Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica en Unidades de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 843 pozos y sistemas electromecánicos en diversos municipios de 28 entidades federativas, en beneficio de 25 290 hectáreas, con el propósito de mejorar la distribución del recurso a las unidades de riego (CNA). | Varias 62/ |  |  | 100.0 | 86 020.7 | 86 020.7 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
| 13 | 03 | 33 | 000 | 437 | K017 | Ampliación de Unidades de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de irrigación menor, tales como presas de almacenamiento y derivadoras en zonas de riego que comprenden canales, redes de drenaje, de caminos, y de distribución, así como diversas estructuras, en 32 municipios de 14 entidades federativas, con el propósito de incorporar 2 430 hectáreas a la agricultura de riego (CNA). | Varias 63/ |  |  | 100.0 | 141 593.0 | 141 593.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K018 | Uso Eficiente de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir, rehabilitar, complementar, ampliar y modernizar la infraestructura en las unidades de riego en 30 entidades, con el propósito de rehabilitar 306 unidades de riego, en beneficio de 39 502 hectáreas (CNA). | Varias 64/ |  |  | 100.0 | 124 658.0 | 124 658.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K019 | Desarrollo de Infraestructura de Temporal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir diversas obras de temporal tecnificado y riego suplementario en 23 municipios de siete entidades federativas, consistente en red de drenaje, caminos y pozos, con el propósito de habilitar 4 250 hectáreas de temporal y rehabilitar 5 450 hectáreas; además, dotar de riego suplementario a otras 930 hectáreas (CNA). | Varias 65/ |  |  | 100.0 | 105 388.8 | 105 388.8 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K020 | Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar cuatro presas en seis municipios de cinco entidades federativas, con el propósito de mejorar sus estructuras y garantizar los niveles de seguridad en su operación (CNA). | Varias 66/ |  |  | 100.0 | 10 599.0 | 10 599.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K022 | Adquisición de Terrenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Obtener mediante la vía de derecho público y privado las superficies necesarias para las obras e instalaciones de la CNA, a través de la publicación de 90 decretos de expropiación; regularizar en materia de tenencia de la tierra expedientes que vienen desde el año de 1952, de propiedad social y particular, superficies ocupadas por obras hidráulicas afectadas a campesinos de ejidos y comunidades (CNA). | Varias 67/ | 79.2 | 1 552 100.0 | 16.3 | 164 745.0 | 3 171 760.4 | Ene. 2000 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Regularizar los inmuebles entregados como pago en especie a pequeños propietarios y poseedores de buena fe, afectados por la construcción de obras hidráulicas, otorgando seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, lo cual permite a los trabajadores del campo tener acceso a créditos oficiales y de instituciones bancarias, elevando el nivel de vida de sus familias, programándose la entrega de ocho mil escrituras durante el año 2000 (CNA). | Varias 68/ | 45.4 | 4 867.4 | 18.6 | 16 565.0 | 92 849.8 | Dic. 1987 Dic. 2001 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 376 017.4 | 376 017.4 |  |
|  |  |  |  |  | I006 | Conservación y Operación de Distritos de Riego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar la operación, conservación y mantenimiento en 81 distritos de riego localizados en 367 municipios de 30 entidades federativas, en beneficio de 3 millones de hectáreas (CNA). | Varias 69/ |  |  | 100.0 | 231 409.8 | 231 409.8 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | I007 | Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conservar y rehabilitar 112 615 hectáreas en 16 distritos de temporal tecnificado, mediante la ejecución de trabajos en drenes, caminos, bordos, estructuras en general y mantenimiento de unidades de riego, en beneficio de 43 608 hectáreas y 1 373 productores. Asimismo, realizar acciones de manejo del agua y preservación del suelo, en beneficio de 14 250 hectáreas y 1 265 productores. Adicionalmente, adquirir maquinaria y equipo para la conservación normal, con objeto de transferir 54 757 hectáreas a 5 475 productores en 38 municipios de ocho entidades federativas (CNA). | Varias 70/ |  |  | 100.0 | 73 804.6 | 73 804.6 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
| 13 | 03 | 33 | 000 | 438 | I008 | Operación y Conservación de Presas y Estructuras de Cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar la obra civil y electromecánica de 27 presas, en 15 municipios de 10 entidades federativas, con el propósito de restituir sus condiciones iniciales de diseño y hacer más eficiente la operación de la infraestructura, en beneficio de los usuarios (CNA). | Varias 71/ |  |  | 100.0 | 44 934.0 | 44 934.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K021 | Control de Maleza Acuáticas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Eliminar la maleza acuática en una superficie de 2 800 hectáreas de cuerpos de agua en diversos municipios de 18 entidades federativas, a fin de aprovechar de manera óptima los recursos hidráulicos nacionales (CNA). | Varias 72/ |  |  | 100.0 | 25 869.0 | 25 869.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  | 05 |  |  |  |  | BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO |  |  |  |  | 23 808.0 | 23 808.0 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  |  |  | 23 808.0 | 23 808.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 23 808.0 | 23 808.0 |  |
|  |  |  |  | 405 |  | Otorgar créditos |  |  |  |  | 23 808.0 | 23 808.0 |  |
|  |  |  |  |  | K009 | Realizar la Obra Pública de las Sucursales Bancarias |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras de adaptación, remodelación y rehabilitación de las instalaciones de los inmuebles ubicados en 76 municipios de 23 estados de la República y cuatro delegaciones del Distrito Federal, con el propósitos de prorrogar la vida útil del inmueble e incrementar su eficiencia (BANRURAL). | Varias 73/ |  |  | 100.0 | 18 361.0 | 18 361.0 | Abr. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K010 | Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Investigación Científica y Tecnológica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y adaptar las obras ubicadas en tres municipios de tres estados de la República, para continuar con las demostraciones tecnológicas que se difunden en los Centros Demostrativos y contribuir a mejorar el campo (FONDO). | Varias 74/ |  |  | 100.0 | 5 447.0 | 5 447.0 | Abr. 2000 Ago. 2000 |
| 14 |  |  |  |  |  | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |  |  | 5 095 237.4 |  | 507 427.6 | 5 752 501.5 |  |
|  | 00 |  |  |  |  | SUBFUNCION DE SERVICIOS COMPARTIDOS |  |  |  |  | 8 345.9 | 8 345.9 |  |
|  |  | 30 |  |  |  | PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 8 345.9 | 8 345.9 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 8 345.9 | 8 345.9 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  |  |  | 8 345.9 | 8 345.9 |  |
|  |  |  |  |  | K045 | Rehabilitación y Restauración de Oficinas Centrales y Delegaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dar mantenimiento correctivo mayor a tres obras ubicadas en el Distrito Federal, así como a 31 obras ubicadas en las delegaciones estatales, con el propósito de mejorar los servicios administrativos de las áreas de atención a usuarios (SEMARNAP). | Varias 75/ |  |  | 100.0 | 8 345.9 | 8 345.9 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  | 01 |  |  |  |  | MEDIO AMBIENTE |  |  | 5 051 937.0 |  | 424 791.4 | 5 480 880.4 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA |  |  | 5 051 937.0 |  | 87 129.6 | 5 143 218.6 |  |
| 14 | 01 | 17 | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 5 051 937.0 |  | 87 129.6 | 5 143 218.6 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 5 051 937.0 |  | 87 129.6 | 5 143 218.6 |  |
|  |  |  |  |  | I003 | Otros Programas Operacionales de Inversión |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir sistemas de inyección de agua de origen congénito en los campos Veinte, Novillero, Cocuite y Tamaulipas-Constituciones; y acondicionar las instalaciones para inyección de aguas residuales en el campo Hormiguero en varios municipios de tres estados, para reducir daños ecológicos inyectando al yacimiento las aguas residuales (PEMEX-PEP). | Varias 76/ | 70.4 | 39 772.0 | 29.5 | 11 238.0 | 55 162.0 | Jun. 1997 Feb. 2001 |
|  |  |  |  |  | K010 | Paquete Ecológico |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cuatro obras de infraestructura ecológica para alcanzar procesos de refinación más limpios; una planta de isomerización de 15 MBD en la refinería de Salina Cruz; una planta hidrodesulfuradora de residuales y una planta de isomerización de 15 MBD en la refinería de Tula y otra planta de isomerización de butanos de 2 MBD en la refinería de Cd. Madero, a fin de ayudar a la preservación del ambiente y regiones de influencia de los tres estados (PEMEX-PR). | Varias 77/ | 98.5 | 5 012 165.0 | 1.5 | 75 891.6 | 5 088 056.6 | Ago. 1993 Oct. 2000 |
|  |  | 30 |  |  |  | PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  | 23 199.9 | 23 199.9 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 23 199.9 | 23 199.9 |  |
|  |  |  |  | 101 |  | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación |  |  |  |  | 590.0 | 590.0 |  |
|  |  |  |  |  | K024 | Conservación y Equipamiento de Unidades de Educación y Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar acciones de restauración de la infraestructura existente en cinco Centros de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable en tres entidades federativas y el Distrito Federal, mediante actividades de albañilería, pintura, reparaciones eléctricas e hidráulicas, a fin de contar con mejores espacios educativos para la capacitación del personal de la secretaría y de otras instituciones educativas en beneficio de 6,100 personas (SEMARNAP). | Varias 78/ |  |  | 100.0 | 590.0 | 590.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 213 |  | Contribuir al desarrollo sustentable |  |  |  |  | 20 824.9 | 20 824.9 |  |
|  |  |  |  |  | K025 | Diseño y Coordinación de los Proyectos de Desarrollo Sustentable |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborar estudios de factibilidad relativos a aspectos ambientales y productivos en nueve entidades federativas y el Distrito Federal, para mejorar la infraestructura social en las regiones rurales pobres y contribuir a elevar las condiciones de vida de los habitantes (SEMARNAP). | Varias 79/ |  |  | 100.0 | 20 824.9 | 20 824.9 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  | 311 |  | Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales |  |  |  |  | 1 785.0 | 1 785.0 |  |
|  |  |  |  |  | I021 | Programa de Vida Silvestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar acciones de construcción y remodelación en las instalaciones del Centro Integral para la Conservación y Manejo de la Vida Silvestre, en los municipios de La Paz, Estado de México; Tekax, Yucatán y Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de garantizar la eficiente protección de las especies silvestres. Asimismo, construir y remodelar las instalaciones de los Centros de Recuperación de Especies Protegidas (INE). | Varias 80/ |  |  | 100.0 | 1 785.0 | 1 785.0 | Jul. 2000 Nov. 2000 |
| 14 | 01 | 33 |  |  |  | PROGRAMA HIDRAULICO |  |  |  |  | 314 461.9 | 314 461.9 |  |
|  |  |  | 018 |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES |  |  |  |  | 314 461.9 | 314 461.9 |  |
|  |  |  |  | 454 |  | Desarrollar medidas preventivas contra desastres naturales |  |  |  |  | 314 461.9 | 314 461.9 |  |
|  |  |  |  |  | K029 | Infraestructura para la Protección de Areas Productivas y Centros de Población |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar la rehabilitación, desazolve, rectificación y limpieza de cauces, ríos, canales y drenes en 82 municipios de 18 entidades federativas, así como del Sistema Hidrológico del Valle de México, con el fin de proteger contra inundaciones a 241 624 habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México; además, a 20 centros de población, beneficiando a cinco mil hectáreas de áreas productivas (CNA). | Varias 81/ |  |  | 100.0 | 314 461.9 | 314 461.9 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | PESCA Y ACUACULTURA |  |  | 9 266.8 |  | 56 364.4 | 103 275.2 |  |
|  |  | 31 |  |  |  | PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA |  |  | 9 266.8 |  | 56 364.4 | 103 275.2 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 9 266.8 |  | 49 875.8 | 96 786.6 |  |
|  |  |  |  | 213 |  | Contribuir al desarrollo sustentable |  |  | 9 266.8 |  | 42 375.8 | 89 286.6 |  |
|  |  |  |  |  | K030 | Programa de Desarrollo de la Acuacultura en México |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar diversas acciones tendientes a desarrollar y fomentar la actividad acuícola consistentes en la capacitación a residentes en áreas marginadas; asistencia técnica y apoyo sobre ecosistemas costeros en cuatro entidades federativas; estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental para la construcción y operación de un parque acuícola; realizar trabajos de rehabilitación de un laboratorio productor de semilla de abulón, así como la promoción y creación de fuentes de empleo mediante iniciativas de inversión y desarrollo económico (SEMARNAP). | Varias 82/ | 62.0 | 9 266.8 | 38.0 | 6 801.6 | 16 068.4 | Ene. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K041 | Obras de Apoyo en Comunidades de Pescadores |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir dos atracaderos para embarcaciones menores en Guerrero y Tamaulipas, y cuatro alcantarillas en las ciénegas de la zona costera de Yucatán para apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades pesqueras y contribuir al arraigo de los habitantes en sus lugares de trabajo (SEMARNAP). | Varias 83/ |  |  | 100.0 | 1 824.2 | 1 824.2 | Abr. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K048 | Obras de Dragado en Lagunas y Litorales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dragar un volumen de 1 510 336.5 metros cúbicos en una longitud aproximada de 14 419 metros lineales, en cinco municipios de cuatro entidades federativas, así como los sistemas lagunarios de Laguna Corralero, Boca de Chavarría, y Boca del Río-Mandinga, a fin de mejorar las condiciones de navegación de embarcaciones menores en beneficio de 1 430 familias de pescadores (SEMARNAP). | Varias 84/ |  |  | 100.0 | 25 950.0 | 55 894.0 | Jun. 1999 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K049 | Obras de Escolleras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir, reparar y proteger escolleras en la boca del Malecón, Laguna de Cuyutlán y en la Laguna de Corralero, en los municipios de Manzanillo y Pinotepa Nacional, en beneficio de los pescadores de la región (SEMARNAP). | Varias 85/ |  |  | 69.5 | 7 800.0 | 15 500.0 | May. 2000 Oct. 2000 |
| 14 | 02 | 31 | 000 | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  |  |  | 7 500.0 | 7 500.0 |  |
|  |  |  |  |  | K031 | Construcción de Obras de Infraestructura Acuícola |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir tres obras de infraestructura acuícola en tres entidades para ampliar y mejorar la capacidad de crías y organismos para el fomento de la acuacultura rural contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes (SEMARNAP). | Varias 86/ |  |  | 100.0 | 1 155.0 | 1 155.0 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K043 | Conservación, Mantenimiento y Supervisión de Infraestructura Pesquera y Acuícola |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Supervisar los trabajos de mantenimiento de 20 centros de infraestructura pesquera y acuícola en 14 entidades federativas, para fomentar la acuacultura rural y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes (SEMARNAP). | Varias 87/ |  |  | 100.0 | 6 345.0 | 6 345.0 | Abr. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  | 019 |  |  | FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA |  |  |  |  | 6 488.6 | 6 488.6 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  |  |  | 6 488.6 | 6 488.6 |  |
|  |  |  |  |  | K004 | Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura para la Investigación Pesquera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento de 11 centros regionales de investigación pesquera, una estación, tres buques de investigación, seis campamentos tortugueros y las oficinas centrales para proporcionar las condiciones necesarias de funcionalidad y seguridad para apoyar la realización de los proyectos de investigación y contribuir al desarrollo sustentable de la pesca (INP-SEMARNAP). | Varias 88/ |  |  | 100.0 | 6 488.6 | 6 488.6 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  | 03 |  |  |  |  | SUELO Y RECURSOS FORESTALES |  |  | 34 033.6 |  | 17 925.9 | 160 000.0 |  |
|  |  | 32 |  |  |  | PROGRAMA FORESTAL Y DE SUELO |  |  | 34 033.6 |  | 17 925.9 | 160 000.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 34 033.6 |  | 17 925.9 | 160 000.0 |  |
|  |  |  |  | 311 |  | Conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales |  |  | 34 033.6 |  | 17 925.9 | 160 000.0 |  |
|  |  |  |  |  | K047 | Proyecto Forestal Comunitario |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Incorporar 30 mil hectáreas al aprovechamiento forestal; realizar 52 estudios de asistencia técnica para comunidades y ejidos forestales y capacitar a mil personas a fin de elevar la capacidad técnica de los productores forestales del estado de Oaxaca, para el desarrollo de proyectos forestales maderables y no maderables, así como mejorar el manejo y conservación de los recursos naturales (SEMARNAP). | OAX. | 46.0 | 34 033.6 | 23.0 | 17 925.9 | 160 000.0 | Nov. 1997 Dic. 2001 |
| 15 |  |  |  |  |  | ENERGIA |  |  | 12 898 460.8 |  | 5 700 926.2 | 26 951 628.5 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | HIDROCARBUROS |  |  | 10 988 302.8 |  | 4 428 623.3 | 23 041 076.1 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE la energia |  |  | 10 988 302.8 |  | 4 428 623.3 | 23 041 076.1 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | ProGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 10 988 302.8 |  | 4 428 623.3 | 23 041 076.1 |  |
|  |  |  |  | 433 |  | Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica |  |  | 39 114.4 |  | 99 000.0 | 301 988.0 |  |
| 15 | 01 | 17 | 000 | 433 | K023 | Construcción de Instalaciones del I. M. P. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir sede del IMP en Cd. del Carmen y en Villahermosa; concluir la instalación de cable estructurado; construir diversos laboratorios y trabajos diversos en el edificio sede en la delegación Gustavo A. Madero, y realizar obras en diversos centros de capacitación del sistema petrolero, a fin de incrementar la infraestructura necesaria para el adecuado desempeño del personal y fortalecer los estudios de investigación que se realizan en el Instituto (IMP). | Varias 89/ | 13.0 | 39 114.4 | 32.8 | 99 000.0 | 301 988.0 | Oct. 1997 Dic. 2002 |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 985 982.0 |  | 366 163.0 | 2 167 101.0 |  |
|  |  |  |  |  | K036 | Infraestructura de Explotación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir dos gasoducto de 36 pulgadas de diámetro cada una con una extensión conjunta de 151 kilómetros que van de Dos Bocas a Cactus y de Ciudad Pemex a Nuevo Pemex; un gasolinoducto de 24 pulgadas de diámetro por 70 kilómetros de Ciudad Pemex a Nuevo Pemex; una batería modular en Catedral 1; y modernizar las baterías centrales en varios municipios de ocho estados, a fin de contar con la infraestructura necesaria para incrementar el manejo y transporte de la producción de hidrocarburos para su proceso en plantas (PEMEX-PEP) | Varias 90/ | 43.7 | 985 982.0 | 32.2 | 366 163.0 | 2 167 101.0 | Feb. 1996 Dic. 2001 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  | 99 391.0 |  | 65 083.0 | 239 432.0 |  |
|  |  |  |  |  | I008 | Mantenimiento de infraestructura de explotación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir tres oleoductos de 6, 10 y 12 pulgadas de diámetro con una extensión conjunta de 93.5 kilómetros que van de Sitio Grande a Cabezal Cactus, Cabezal Jolote a Paredón y de Cerro Nanchital a planta deshidratadora El Plan; dos olegasoductos de 12 y 16 pulgadas de diámetro con una extensión conjunta de 27.5 kilómetros que van de Chiapas a Giraldas y de Cabezal Puerto Ceiba a Terminal Marítima Dos Bocas; un gasoducto de 16 pulgadas de diámetro por 19.3 kilómetros de Batería Bellota a Batería Cárdenas Norte; dos redes de bombeo neumático en campo Iride y en campo Samaria; y un tanque deshidratador de 10,000 barriles en el Golpe en siete municipios de tres estados, a fin de asegurar y mantener la continuidad del transporte y operación de los pozos (PEMEX-PEP). | Varias 91/ | 51.4 | 99 391.0 | 41.3 | 65 083.0 | 239 432.0 | Ene. 1996 Jul. 2001 |
|  |  |  |  | 443 |  | Distribuir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  |  | 2 183 796.4 |  | 698 435.7 | 3 837 622.3 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programas Operacionales de Obras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 16 casas habitación e instalación de tres sistemas SCADA en ocho municipios de siete estados, para satisfacer de manera oportuna y eficiente la demanda de gas licuado, garantizar el servicio de transporte en condiciones de seguridad y contar con información operativa confiable (PEMEX-PGPB). | Varias 92/ | 86.0 | 812 389.3 | 12.0 | 326 858.0 | 1 547 147.7 | Dic. 1993 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K007 | Ampliación a las Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Convertir gasoducto a oleoducto de Nuevo Teapa a Venta de Carpio en 13 municipios de tres estados, para garantizar el abasto eficiente y oportuno de crudo y disminuir costos de operación y transporte (PEMEX-PR). | Varias 93/ | 94.1 | 613 194.2 | 5.9 | 11 012.1 | 624 206.3 | Jun. 1986 Jul. 2000 |
| 15 | 01 | 17 | 000 | 443 | K009 | Proyecto Cadereyta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un ramal de 12 kilómetros del poliducto de Cadereyta a Reynosa y Matamoros, con el objeto de garantizar el abasto eficiente y oportuno de destilados en esta zona del país y su área de influencia (PEMEX- PR). | Varias 94/ |  |  | 85.0 | 23 100.0 | 36 006.5 | Feb. 2000 Oct. 2001 |
|  |  |  |  |  | K018 | Ductos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cinco poliductos en 30 municipios de 8 estados; Poliducto de 234 kilómetros de Querétaro a San Luis Potosí; Incrementar la capacidad del poliducto Minatitlán a México; construir e instalar un poliducto de 234 kilómetros de Salamanca a Guadalajara y dos estaciones de bombeo; construir nuevo ramal del poliducto Degollado-Zamora-Uruapan; construir poliducto de 280 kilómetros de Mérida a Leona Vicario, para el abasto oportuno y eficiente de destilados en esas zonas del país y sus áreas de influencia (PEMEX-PR). | Varias 95/ | 55.4 | 757 103.6 | 19.3 | 337 465.6 | 1 480 582.8 | Ago. 1991 Abr. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Construir una estación de compresión en Samalayuca, para incrementar potencia a ductos, garantizar los compromisos de exportación de gas natural e incrementar la capacidad de transporte de gas de importación (PEMEX-PGPB). | CHIH. 96/ | 1.0 | 1 109.3 | 1.0 |  | 149 679.0 | Jun. 1998 Dic. 2002 |
|  |  |  |  | 444 |  | Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  |  | 1 255 711.0 |  | 194 786.8 | 3 172 588.7 |  |
|  |  |  |  |  | K020 | Relocalización y Nuevas Plantas de Almacenamiento y Agencias de Ventas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar las instalaciones de almacenamiento y distribución en seis municipios, para abasto regional; construir terminal de abastecimiento y distribución en varios municipios; construir terminal marítima terrestre de almacenamiento y distribución en el puerto de Veracruz; construir una nueva terminal en Cancún, a fin de satisfacer la demanda actual y futura de destilados en las zonas de influencia ( PEMEX-PR) | Varias 97/ | 76.0 | 1 140 637.0 | 10.3 | 64 543.6 | 1 469 555.7 | Ene. 1997 Jul. 2002 |
|  |  |  |  |  | K022 | Comercialización de Gas L.P. y Petroquímicos Básicos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terminal de recibo y distribución de gas LP en Reynosa, habilitar cavernas para almacenamiento de gas L.P., en dos municipios de dos estados, para minimizar los costos de importación y en su caso mejorar un posicionamiento competitivo, así como apoyar al sistema nacional de distribución con mayor flexibilidad operativa y comercial (PEMEX-PGPB). | Varias 98/ | 55.4 | 115 074.0 | 11.2 | 130 243.2 | 1 703 033.0 | Ene. 1997 Dic. 2003 |
|  |  |  |  | 445 |  | Arrendar y comercializar inmuebles |  |  | 2 396.1 |  | 74 359.9 | 76 756.0 |  |
|  |  |  |  |  | K037 | Construcción de Casas Habitación para Pemex |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir casa de visitas para Pemex Refinación en el municipio de Cadereyta, con la finalidad de satisfacer las necesidades de hospedaje (IIISA). | N.L. | 25.0 | 1 454.1 | 75.0 | 4 356.7 | 5 810.8 | Jul. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir 20 casas para Pemex Refinación en el municipio de Cadereyta; 30 en Salina Cruz; 18 en Cd. Madero; y seis en Tula, para proporcionar vivienda digna al personal que labora en Pemex Refinación (IIISA). | Varias 99/ | 8.0 | 942.0 | 92.0 | 66 913.2 | 67 855.2 | Ene. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir taludes en el hotel de la colonia Pajaritos, reforzar la cimentación y estructura del hotel 1 ubicado en la colonia Pajaritos, con la finalidad de evitar el deterioro del hotel originado por las lluvias ( IIISA). | VER. |  |  | 100.0 | 3 090.0 | 3 090.0 | Abr. 2000 Sept. 2000 |
| 15 | 01 | 17 | 000 | 506 |  | Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos |  |  | 6 421 911.9 |  | 2 930 794.9 | 13 245 588.1 |  |
|  |  |  |  |  | I002 | Programas Operacionales de Obras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir camino alterno al CPG Nuevo Pemex, construir una planta nueva recuperadora de azufre de 50 TPD en el Centro Procesador de Gas Poza Rica, instalar equipo complementario para modificar plantas endulzadoras de gas en Cactus, optimizar sistema generador de energía eléctrica y montar ocho rehervidores en plantas endulzadoras de gas en Cactus, terminar talleres en el CPG Matapionche y obras de actualización en seguridad en los CPG Cactus, Nuevo Pemex y Poza Rica, a fin de garantizar el servicio de transporte en condiciones de seguridad (PEMEX-PGPB). | Varias 100/ | 51.6 | 193 405.9 | 12.6 | 91 782.1 | 758 249.0 | Ago. 1993 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  | K004 | Desarrollo de Pozos Intermedios |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir gasoducto de 20 pulgadas de diámetro de un kilómetro; un oleogasoducto de 14 pulgadas de diámetro de un kilómetro de Chuc-1 a Chuc-A, un separador remoto en Chuc-1; y una planta deshidratadora de 220 MMPCD en Abkatún-D en el municipio de Paraíso, a fin de incrementar el manejo de la producción al entrar en operación las líneas, plantas y el separador (PEMEX- PEP). | TAB. 101/ | 95.1 | 301 780.0 | 3.2 | 867.0 | 374 504.0 | Mar. 1996 Mar. 2001 |
|  |  |  |  |  | K005 | Otros Sistemas de Explotación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cubiertas adicionales en las plataformas Balam TE y TD en el municipio de Carmen, para asegurar el manejo de la producción de las plataformas del campo Balam (PEMEX-PEP). | CAMP. |  |  | 100.0 | 18 148.0 | 18 148.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K007 | Ampliación a las Refinerías |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Incrementar el potencial del sistema nacional de refinación a través de seis obras en tres refinerías, localizadas en varios municipios de tres estados de la República; construir planta de azufre de 80 ton/día en Salina Cruz; integrar una planta hidrodesulfuradora de residuales, una catalítica y una de asfaltos en Tula; construir una planta de azufre de 80 toneladas en Tula; integrar, modernizar y construir plantas catalíticas en Cadereyta; además de modernizar una planta de alquilación para reformular gasolinas, a fin de incrementar el potencial de producción del Sistema Nacional de Refinación (PEMEX-PR). | Varias 102/ | 99.0 | 2 591 473.2 | 1.0 | 164 082.0 | 2 755 555.2 | Ene. 1993 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K008 | Mejoramiento al Pool de Gasolinas de la Refinería "Francisco I. Madero" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mejorar la calidad de las gasolinas producidas en la refinería de Cd. Madero, construir planta hidrodesulfuradora de naftas de 40 MBD; planta de isomerización de butanos de 10.5 MBD; ampliar planta MC de 40 MBD; integrar plantas de fraccionamiento e hidrodesulfuradora de naftas, para mejorar la calidad de las gasolinas que se producen en la refinería (PEMEX-PR). | TAMPS 103/ | 76.5 | 476 455.0 | 10.2 | 199 006.7 | 823 558.3 | Abr. 1994 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K009 | Proyecto Cadereyta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una planta de coquización y realizar trabajos complementarios del proyecto en el municipio de Cadereyta, a fin de producir combustibles con una mayor proporción de crudo maya que permita cumplir con las normas ecológicas establecidas (PEMEX-PR). | N.L. 104/ | 78.8 | 1 078 888.6 | 17.5 | 367 033.4 | 1 495 422.0 | May. 1994 Dic. 2001 |
| 15 | 01 | 17 | 000 | 506 | K011 | Plantas Industriales de Gas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cinco plantas recuperadoras de azufre de 360 toneladas por día en el Centro Procesador de Gas de Cactus y modernizar el proceso de endulzamiento del CPG Ciudad Pemex en tres municipios de tres estados, a fin de reducir las emisiones de azufre por tonelada producida, cumplir con las especificaciones de la protección ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente (PEMEX-PGPB). | Varias 105/ | 33.0 | 781 614.3 | 18.5 | 1 295 505.5 | 3 588 023.3 | May. 1998 Abr. 2004 |
|  |  |  |  |  | K013 | Amoniaco y sus Derivados |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Modernizar cuatro plantas de amoniaco pertenecientes a Petroquímica Cosoleacaque, a fin de reducir el consumo del energético en 1.9 MMBTU/ton producida de amoniaco y disminuir la emisión de gases de combustión a la atmósfera en beneficio de toda la comunidad (PEMEX-PQ). | VER. | 60.0 | 164 783.5 | 40.0 | 105 270.0 | 270 053.5 | Jul. 1997 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | Etileno y sus Derivados |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y modernizar la planta de derivados clorados de la Petroquímica Pajaritos en Coatzacoalcos, a fin de incrementar la producción a 81 mil toneladas por año, reducir los costos en materias primas y mejorar la calidad del producto, así como cubrir con la demanda nacional (PEMEX-PQ). | VER. | 19.0 | 144 751.7 | 39.0 | 375 941.0 | 847 007.0 | Abr. 1997 Sept. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y modernizar la planta de óxido de etileno en Pajaritos, lo que permitirá ampliar la capacidad en 22 mil toneladas por año, a fin de satisfacer la demanda de este producto y reducir el consumo de energía que permita reducir los impactos ecológicos de la zona (PEMEX-PQ). | VER. |  | 784.3 | 10.0 | 25 000.0 | 129 086.0 | Dic. 1999 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y modernizar la planta de etileno en Cangrejera, lo que permitirá ampliar la capacidad de producción en 100 mil toneladas por año, a fin de satisfacer la demanda de este producto y reducir el consumo de energía reduciendo los impactos ecológicos (PEMEX-PQ). | VER. 106/ |  |  | 1.0 | 47 500.0 | 243 898.1 | Nov. 2000 May. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y modernizar la planta de polietileno de baja densidad en Cangrejera, lo que permitirá ampliar la capacidad de producción de polietileno de baja densidad en 75 mil toneladas por año (PEMEX-PQ). | VER. 107/ |  |  | 1.0 | 31 300.0 | 362 551.2 | Nov. 2000 Jun. 2003 |
|  |  |  |  |  |  | Modernizar la planta de polipropileno en Veracruz, para la producción de 100 MTA de polietileno de alta densidad de alto peso molecular en Petroquímica Morelos (PQM). | VER |  |  | 17.0 | 28 000.0 | 175 782.0 | Jul. 2000 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar la planta de etileno de 500 a 600 MTA (primera etapa) en Veracruz, a fin de ampliar la producción en Petroquímica Morelos (PQM). | VER |  |  | 17.0 | 39 000.0 | 243 898.0 | Jul. 2000 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K040 | Reconfiguración de la Refinería "Miguel Hidalgo" en Tula Hgo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar estudios de reconfiguración en la refinería Tula, a fin de apoyar los proyectos de producción de combustible con mayor proporción de crudo maya, que permita incrementar la exportación de crudos ligeros cumpliendo con las normas ecológicas establecidas (PEMEX-PR). | HGO. 108/ | 69.6 | 83 817.2 | 11.8 | 10 767.6 | 118 553.9 | Feb. 1998 May. 2002 |
|  |  |  |  |  | K041 | Reconfiguración de la Refinería "Ing. Antonio Dovali Jaime" en Salina Cruz, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar estudios de reconfiguración en la refinería de Salina Cruz, a fin de apoyar proyectos de producción de combustible con mayor proporción de crudo Maya, y cumplir con las normas ecológicas que permitan un mayor potencial de exportaciones de crudos ligeros (PEMEX- PR). | OAX. 109/ | 58.0 | 110 274.4 | 11.1 | 22 619.1 | 243 748.0 | Dic. 1997 Dic. 2004 |
| 15 | 01 | 17 | 000 | 506 | K042 | Reconfiguración de la Refinería "Francisco I. Madero" en Cd. Madero, Tamps. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar estudios de reconfiguración en la refinería Madero, a fin de apoyar proyectos de producción de combustible con mayor proporción de crudo Maya, y cumplir con las normas ecológicas que permitan un mayor potencial de exportaciones de crudos ligeros (PEMEX- PR). | TAMPS. 110/ | 62.0 | 207 402.3 | 19.0 | 68 033.7 | 352 681.2 | Dic. 1997 Abr. 2002 |
|  |  |  |  |  | K043 | Reconfiguración de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor" en Salamanca, Gto. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar estudios de reconfiguración en la refinería Salamanca, a fin de apoyar proyectos de producción de combustible con mayor proporción de crudo Maya, y cumplir con las normas ecológicas que permitan un mayor potencial de exportaciones de crudos ligeros (PEMEX- PR). | GTO. 111/ | 76.1 | 125 892.3 | 11.9 | 17 976.9 | 169 127.1 | Feb. 1998 Sept. 2002 |
|  |  |  |  |  | K044 | Reconfiguración de la Refinería "Lázaro Cárdenas" en Minatitlán, Ver. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar estudios de reconfiguración en la refinería de Minatitlan, a fin de apoyar proyectos de producción de combustible con mayor proporción de crudo Maya, y cumplir con las normas ecológicas que permitan un mayor potencial de exportaciones de crudos ligeros (PEMEX- PR). | VER. 112/ | 59.4 | 160 589.2 | 16.6 | 22 961.9 | 275 742.3 | Dic. 1997 Oct. 2004 |
|  | 02 |  |  |  |  | ELECTRICIDAD |  |  | 1 910 158.0 |  | 1 272 302.9 | 3 910 552.4 |  |
|  |  | 17 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO Y REESTRUCTURACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA |  |  | 1 910 158.0 |  | 1 272 302.9 | 3 910 552.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 1 910 158.0 |  | 1 272 302.9 | 3 910 552.4 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 1 850 191.0 |  | 1 071 244.8 | 3 573 058.7 |  |
|  |  |  |  |  | K026 | Proyectos de Generación Termo- Vapor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CCC Chihuahua, (1era. Etapa), M-1 Construir una central termoeléctrica con una capacidad de 434.65 MW en el municipio de Chihuahua, para cubrir los requerimientos de energía eléctrica en la región y proporcionar un beneficio directo a la población al crear fuentes de empleo, así como mejorar la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (CFE). | CHIH. 113/ | 82.0 | 10 409.7 | 18.0 | 8 200.0 | 60 029.7 | Sept. 1998 Mar. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Rosarito III, (U-8 Y 9), M-1 Construir una central termoeléctrica de 541 MW en el municipio de Playas de Rosarito, a fin de incrementar la capacidad instalada de generación eléctrica en la región, asimismo, mejorar la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (CFE). | B.C. 114/ | 17.4 | 35 300.6 | 75.2 | 11 000.0 | 62 590.6 | Sept. 1999 Jul. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Mérida II, F-I y II Construir una central termoeléctrica integrada por dos fases de 242 MW cada una en el municipio de Mérida, que permitirá aumentar la capacidad instalada de generación y cubrir la demanda de energía eléctrica de los desarrollos turísticos de los estados de Yucatán y Quintana Roo, asimismo, mejorar la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (CFE). | YUC. 115/ | 98.4 | 39 624.9 | 1.6 |  | 39 624.9 | Oct. 1997 Ago. 2000 |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K026 | CCC Bajío, M-1 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 495 MW en el municipio de San Luis de la Paz, la cual permitirá satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica en el estado, asimismo, contribuir al desarrollo de la zona central del país (CFE). | GTO. 116/ | 2.1 | 16 925.4 |  |  | 16 925.4 | Nov. 1999 Nov. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CD Puerto San Carlos II, U-3 Construir una central termoeléctrica de una unidad con capacidad de 39.37 MW en el municipio de Comondú, lo que permitirá satisfacer la cada vez mayor demanda de energía eléctrica en la región, contribuir al desarrollo turístico y piscícola, así como la generación de empleos (CFE). | B.C.S. 117/ | 44.1 | 6 148.5 | 50.8 | 8 600.0 | 14 748.5 | Sept. 1999 Feb. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CD Guerrero Negro, U-1, 2 y 3 Construir una central termoeléctrica de tres unidades con capacidad de 3.33 MW cada una en el municipio de Mulegé, a fin de incrementar la capacidad de energía eléctrica en la zona y hacer frente al polo turístico que representa la región y contribuir con la generación de fuentes de trabajo (CFE). | B.C.S. 118/ |  | 3 819.4 |  | 7 800.0 | 11 619.4 | Abr. 2001 Abr. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Hermosillo, M-1 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 250 MW en el municipio de Hermosillo, a fin de incrementar la capacidad instalada, y atender los diferentes sectores de desarrollo, asimismo, coadyuvar en la generación de empleos (CFE). | SON. 119/ | 12.0 | 1 886.4 |  |  | 1 886.4 | Oct. 1999 Sept. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Río Bravo, M-1 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 495 MW en el municipio de Valle Hermoso, a fin de incrementar la capacidad instalada, y atender los diferentes sectores de desarrollo, asimismo, coadyuvar en la generación de empleos (CFE). | TAMPS. 120/ | 24.4 | 6 278.4 |  |  | 6 278.4 | Jul. 1999 Ago. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Saltillo, M-1 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 247.5 MW en el municipio de Ramos Arizpe, para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica en la región, principalmente al sector industrial fomentando la creación de empleos, y mejorando el suministro a través del Sistema Eléctrico Nacional (CFE). | COAH. 121/ | 14.4 | 8 147.4 |  |  | 8 147.4 | Sept. 1999 Oct. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | CCC Tuxpan II, M-1 Construir una central termoeléctrica con capacidad de 495 MW en el municipio de Túxpan, para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica en el estado, crear nuevas fuentes de empleo y respaldar el suministro a la zona centro del país, a través del Sistema Eléctrico Nacional (CFE). | VER. 122/ |  | 481.5 |  |  | 481.5 | Abr. 2000 Nov. 2001 |
|  |  |  |  |  | K028 | Proyectos de Transformación de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SE Cumbres Banco 1 Construir una subestación eléctrica en tensión de 230 KV, con capacidad de 300 MVA y 8 Alimentadores en el municipio de Reynosa, lo que permitirá hacer frente al crecimiento industrial de la zona Noreste del país, otorgar un suministro oportuno de energía eléctrica, así como contribuir a la generación de nuevos empleos. (CFE) | TAMPS. 123/ | 68.0 | 107 834.0 | 32.0 | 14 699.0 | 122 533.0 | Abr. 1999 Oct. 2000 |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | SE 218 Noroeste Construir 11 subestaciones eléctricas con una capacidad total de transformación de 1,326 MVA en tensiones de 69, 183 y 230 KV y 33 alimentadores en varios municipios de siete estados, lo cual permitirá hacer frente a la demanda, mejorar la calidad y confiabildad en el suministro de energía eléctrica contribuyendo a la generación de nuevos empleos en la zona (CFE). | Varias 124/ | 99.9 | 72 136.8 | 0.1 | 10 734.2 | 82 871.0 | Abr. 1998 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE Aeropuerto Construir una subestación eléctrica en tensión de 400 KV con capacidad de 500 MVA y un alimentador en el municipio de Reynosa, lo que permitirá hacer frente al crecimiento industrial de la zona Noreste del país con el suministro oportuno de energía eléctrica, así como en la generación de nuevos empleos (CFE). | TAMPS. 125/ | 7.0 | 58 666.9 | 93.0 | 38 984.8 | 97 651.7 | Dic. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE Tapachula Potencia Banco 1 Construir una subestación eléctrica en tensión de 400 KV con capacidad de 300 MVA y tres alimentadores en el municipio de Tapachula, lo que permitirá hacer frente al crecimiento de la región con el suministro oportuno de energía eléctrica, así como en la generación de nuevos empleos (CFE). | CHIS. 126/ | 55.0 | 26 264.7 | 45.0 | 24 338.4 | 50 603.1 | Dic. 1998 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE 305 Centro-Oriente Construir 17 subestaciones eléctricas con una capacidad total de 910 MVA en diversas tensiones y 59 Alimentadores, lo cual permitirá hacer frente a la demanda de energía eléctrica en ocho estados y 14 municipios, y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona (CFE). | Varias 127/ | 0.9 | 21 046.4 | 98.2 | 30 582.6 | 52 416.7 | Sept. 1999 Feb. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | SE 306 Sureste Construir 18 subestaciones eléctricas con una capacidad total de 1,033 MVA en tensiones de 115, 230 y 400 KV y 82 Alimentadores, lo cual permitirá hacer frente a la demanda de energía eléctrica en seis estados y 14 municipios de la zona sureste del país, coadyuvando en el desarrollo económico de los diversos sectores (CFE). | Varias 128/ | 0.1 | 68 238.8 | 96.3 | 20 972.8 | 89 211.6 | Oct. 1999 Abr. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | SE 307 Noreste Construir ocho subestaciones eléctricas con una capacidad total de 866 MVA en diversas tensiones y 18 alimentadores, lo cual permitirá abastecer de energía eléctrica a tres estados y seis municipios de la zona principalmente al sector industrial (CFE). | Varias 129/ | 8.8 | 112 193.8 | 91.2 | 8 424.0 | 120 618.4 | Ago. 1999 Feb. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | SE 308 Noroeste Construir 14 subestaciones eléctricas con una capacidad total de 1,700 MVA en diversas tensiones y 85 alimentadores en varios municipios de tres estados, a fin de abastecer de energía eléctrica al crecimiento industrial de la zona y apoyar en la generación de nuevos empleos (CFE). | Varias 130/ | 3.0 | 66 783.1 | 93.5 | 35 106.5 | 106 339.8 | Jun. 1999 Abr. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | SE Alpes Banco 1 Construir subestación eléctrica en tensión de 115 KV con capacidad de 30 MVA y tres alimentadores en el municipio de Saltillo, lo que permitirá hacer frente al crecimiento de la región, con el suministro oportuno de energía eléctrica, principalmente al sector industrial y contribuyendo en la generación de nuevos empleos (CFE). | COAH. 131/ | 55.0 | 21 779.8 | 45.0 | 14 136.3 | 35 916.1 | Dic. 1998 Jul. 2000 |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K028 | SE Saltillo CC Construir subestación eléctrica en tensión de 400 KV, con capacidad de 500 MVA y nueve alimentadores en el municipio de Saltillo, lo que permitirá el suministro oportuno, además de contribuir a la generación de nuevos empleos (CFE). | COAH. 132/ | 24.0 | 73 708.7 | 76.0 | 79 347.3 | 153 056.0 | Jul. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | SE 213 SF6 Distribución Construir 10 subestaciones eléctricas con una capacidad total de 520 MVA en tensiones de 13.8 y 115 KV y 103 alimentadores en siete estados y ocho municipios, lo cual permitirá hacer frente a la demanda de energía eléctrica, mejorar la calidad y confiabilidad además de contribuir a la creación de nuevos empleos (CFE). | Varias 133/ | 90.9 | 43 051.9 | 9.0 | 1 782.5 | 48 562.6 | May. 1998 Abr. 2001 |
|  |  |  |  |  | K030 | Proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LT 215 Sureste-Peninsular Tender tres líneas de transmisión con una longitud total de 891 kilómetros-circuito en tensiones de 230 y 400 KV en varios municipios de tres estados, lo que permitirán mejorar el suministro y satisfacer la demanda de energía eléctrica en la zona (CFE). | Varias 134/ | 72.4 | 169 864.3 | 27.6 | 40 972.7 | 210 837.0 | Sept 1998 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT Dos Bocas-Veracruz II Construir una línea de transmisión en tensión de 115 KV, con una longitud de 28 kilómetros-circuito en el municipio de Veracruz, lo que permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica y contribuir en el desarrollo de la región (CFE). | VER. 135/ | 73.0 | 28 898.0 | 27.0 | 1 995.0 | 30 893.0 | May. 1999 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT Dos Bocas-Piedras Negras II Construir una línea de transmisión en tensión de 115 KV, con una longitud de 76 kilómetros-circuito en el municipio de Tlalixcoyan, lo que permitirá garantizar el suministro de energía eléctrica y contribuir en el desarrollo de la región (CFE). | VER. 136/ | 44.0 | 25 647.3 | 56.0 | 8 725.0 | 34 372.3 | Ago. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT San Bernabé Entronque Aguilas - Topilejo Construir una línea de transmisión en tensión de 230 KV, con una longitud de 56 kilómetros-circuito en la delegación Alvaro Obregón, la construcción de esta obra podrá atenderse la creciente demanda de energía eléctrica en la zona Metropolitana, asimismo, en la creación de nuevos empleos (CFE). | D.F. 137/ | 53.0 | 90 871.9 | 7.0 | 162 582.2 | 253 454.1 | Nov. 1997 Sept. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | LT Bledales-Santiago-Cabo Real-San Lucas II Construir una línea de transmisión en tensión de 230 KV, con una longitud de 152 kilómetros circuito, en el municipio de Los Cabos, con la construcción de esta obra, se podrán atender las demandas de energía eléctrica en la zona turística, asÍ como para el resto de la población del estado ( CFE). | B.C.S. | 65.0 | 97 506.6 | 35.0 | 14 717.4 | 112 224.0 | Oct. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT 301 Centro Tender 12 líneas de transmisión con una longitud total de 541.5 kilómetros-circuito en tensiones de 115, 230 y 400 KV, para abastecer de energía eléctrica a ocho estados y 13 municipios, su construcción permitirá mejorar el suministro en la zona (CFE). | Varias 138/ | 0.2 | 43 788.8 | 90.4 | 94 839.0 | 139 559.0 | Ago. 1999 Feb. 2001 |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 437 | K030 | LT 302 Sureste Tender ocho líneas de transmisión con una longitud total de 493 kilómetros-circuito en tensiones de 115, 230 y 400 KV, para abastecer de energía eléctrica a cuatro estados de seis municipios, su construcción permitirá mejorar el suministro en la zona (CFE). | Varias 139/ | 19.8 | 215 143.5 | 80.2 | 105 130.0 | 320 273.5 | Jun. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | LT 303 Ixtapa-Pie de la Cuesta Tender cuatro líneas de transmisión con una longitud total de 280 kilómetros-circuito en tensiones de 230 y 400, para suministrar energía eléctrica a la zona turística del municipio de Acapulco de Juárez (CFE). | Varias 140/ | 1.8 | 14 370.4 | 89.3 | 21 154.9 | 41 074.8 | Sept. 1999 Mar. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | LT 304 Noroeste Tender nueve líneas de transmisión en tensiones de 115 y 230 KV con una longitud de 457 kilómetros-circuito a cinco municipios de cuatro estados, para suministrar energía eléctrica (CFE). | Varias 141/ | 24.4 | 37 752.7 | 75.6 | 50 507.4 | 88 260.1 | Jul. 1999 Ene. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Tender cinco líneas de transmisión con una longitud total de 427 kilómetros-circuito en tensiones de 115, 230 y 400 KV en varios municipios de dos estados, lo que permitirá mejorar el suministro y satisfacer la demanda de energía eléctrica en la zona (CFE). | Varias 142/ | 86.8 | 63 797.4 | 13.2 | 69 047.4 | 132 844.8 | Feb. 1998 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir la subestación La Paz, tipo convencional con dos bancos de 330 MVA, 400/230 KV en el municipio de La Paz, necesaria para reforzar y aumentar los puntos de recepción de energía eléctrica proveniente del Sistema Interconectado Nacional, a fin de aumentar la capacidad de transformación y mejorar la distribución de energía en la zona (LFC). | MEX. | 51.8 | 45 528.0 | 80.0 | 43 402.5 | 461 979.0 | Jun. 1998 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  |  | Construir una línea de transmisión de 230 KV de dos circuitos trifásicos entre las subestaciones Chapingo y Texcoco en el municipio de Texcoco, con 12.6 kilómetros de longitud, a fin de transportar la energía eléctrica recibida en la subestación Texcoco (LFC). | MEX. | 90.9 | 57 956.0 | 9.1 | 8 168.0 | 66 124.0 | Ene. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar un compensador estático de potencia reactiva de 300 MVAR en la subestación Cerro Gordo en el municipio de Ecatepec, para mejorar el nivel de voltaje y consecuentemente la inestabilidad del sistema de suministro de energía eléctrica y evitar un posible riesgo de colapso por bajo voltaje (LFC). | MEX. | 76.2 | 153 481.0 | 23.8 | 12 588.3 | 166 069.3 | Feb. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la derivación a la subestación La Paz en el municipio de La Paz, consistente en una línea de cuatro circuitos trifásicos de 400 KV con un kilómetro y una línea de cuatro circuitos trifásicos de 230 KV con un kilómetro de longitud, para alimentar a dicha subestación (LFC). | MEX. |  |  | 100.0 | 7 983.0 | 7 983.0 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la subestación Teotihuacán de tipo convencional con un banco de 330 MVA, 400/230 KV en el municipio de Teotihuacán, necesaria para aumentar la capacidad de transformacion de 400 a 230 KV en la zona, recibir la generación proveniente de la planta de ciclo combinado Tres Estrellas de CFE y mejorar la distribución de energía eléctrica en 230 KV en la zona, así como mejorar la confiabilidad de la red de 400 KV (LFC). | MEX. 143/ | 21.8 | 4 858.0 | 32.0 | 114 723.6 | 324 998.6 | Jul. 2000 Dic. 2002 |
| 15 | 02 | 17 | 000 | 508 |  | Transmitir y transformar energía eléctrica |  |  | 59 967.0 |  | 199 558.1 | 335 993.7 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir una línea de dos circuitos trifásicos de 85 KV entre las subestaciones Chalco y Agua Viva, con una longitud de 23 kilómetros en los municipios de Amecameca, Chalco, Cocotitlán y Tlalmanalco, para asegurar el suministro de energía eléctrica en la zona en caso de una contingencia provocada por el volcán Popocatepetl (LFC). | MEX. | 76.3 | 37 613.0 | 23.7 | 13 132.3 | 50 745.3 | Jun. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar en la subestación Ceilán el tercer transformador de 60 MVA 230/23 KV en el municipio de Tlalnepantla, para disponer de una capacidad de distribución de 60 MVA, y satisfacer los requerimientos de demanda de energía eléctrica en esa zona, en beneficio de 18 mil habitantes (LFC). | MEX. |  |  | 100.0 | 19 923.1 | 19 923.1 | Ago. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar en la subestación Jorobas el segundo transformador de 60 MVA, 230/23 KV en el municipio de Tepeji de Ocampo, para disponer de una capacidad de distribución de 60 MVA y satisfacer los requerimientos de demanda de energía eléctrica en esa zona, en beneficio de 18 mil habitantes (LFC). | HGO. |  |  | 100.0 | 30 658.8 | 30 658.8 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la subestación Vito de tipo convencional con un transformador de 30 MVA, 85/23 KV, con una capacidad de distribución de 30 MVA en el municipio de Atotonilco de Tula, para satisfacer los requerimientos de demanda de energía eléctrica en esa zona, en beneficio de 9 mil habitantes (LFC). | HGO. | 29.6 | 4 960.0 | 70.4 | 26 421.7 | 31 381.7 | Nov. 1999 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Instalar subestación Valle de México el tercer transformador de 30 MVA, 85/23 KV, para disponer de una capacidad de distribución de 30 MVA en el municipio de Venta de Carpio, para satisfacer los requerimientos de demanda de energía eléctrica en la zona en beneficio de 9 mil habitantes (LFC). | MEX. |  |  | 100.0 | 16 851.0 | 16 851.0 | Ago. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir la derivación a la subestación Vito consistente en una línea de dos circuitos trifásicos de 85 KV con una longitud de un kilómetro en el municipio de Atotonilco de Tula, a fin de alimentar a dicha subestación (LFC). | HGO. |  |  | 100.0 | 1 813.6 | 1 813.6 | Ago. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Construir subestación K-110 de tipo convencional con un banco de 100 MVA, 230/85 KV en el municipio de Cuautepec, necesaria para respaldar las subestaciones de Parque Industrial Reforma, Atotonilco y Pachuca, para poder satisfacer el incremento de la demanda de energía eléctrica en Tulancingo (LFC). | HGO. 144/ | 25.4 | 15 124.0 | 52.0 | 51 457.8 | 124 371.7 | Ago. 2000 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  |  | Construir una línea de transmisión de tres circuitos trifásicos, dos de 85 KV y uno de 230 KV, entre las subestaciones Cerro Gordo y Valle México en los municipios de Ecatepec y Venta de Carpio con una extensión de 11.5 kilómetros, necesaria para transportar la energía generada en la planta termoeléctrica Valle de México, la recibida del área oriental y transportarla al anillo de 230 KV, para atender mejor la demanda de energía eléctrica de la zona metropolitana (LFC). | MEX. | 20.0 | 2 270.0 | 53.0 | 39 299.8 | 60 248.5 | Nov. 1999 Dic. 2001 |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  |  |  | 1 500.0 | 1 500.0 |  |
|  |  |  |  |  | N000 | Actividad Institucional no Asociada a Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un canal de aguas pluviales, un muro de contención y una escalera de emergencia en el municipio de Temixco, a fin de brindar seguridad al personal que labora en el Instituto (IIE). | MOR. |  |  | 100.0 | 1 500.0 | 1 500.0 | Jul. 2000 Dic. 2000 |
| 16 |  |  |  |  |  | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 4 247 037.6 |  | 3 669 062.4 | 12 187 980.0 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  |  | 2 649 769.0 |  | 2 560 656.3 | 9 261 485.5 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y transportes |  |  | 2 649 769.0 |  | 2 560 656.3 | 9 261 485.5 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | pROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 2 649 769.0 |  | 2 560 656.3 | 9 261 485.5 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 2 649 769.0 |  | 2 560 656.3 | 9 261 485.5 |  |
|  |  |  |  |  | K006 | Huejutla-Chicontepec-Alamo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias para un cuerpo de dos carriles en el tramo Llano de En medio-Benito Juárez de 15 Km. de longitud en los municipios de Ixhuatlán y Benito Juárez, para agilizar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | VER. |  |  | 100.0 | 11 200.0 | 11 200.0 | Abr. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K055 | Angel Albino Corzo-Siltepec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje y pavimento para formar un cuerpo de dos carriles de circulación, en los municipios de Ángel Albino Corzo y Siltepec, para tener una vía de comunicación rápida y segura para los usuarios (SCT). | CHIS. 145/ | 57.0 | 150 513.3 |  |  | 350 000.0 | Jun. 1996 Dic. 2002 |
|  |  |  |  |  | K056 | Mitla-Ayutla-Zacatepec, Mixes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias para ampliar el ancho de la corona de seis a siete metros en el tramo Km. 88+000-Zacatepec de 32 km. de longitud, atravesando cuatro municipios, para facilitar la comunicación entre ellos y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | OAX. 146/ | 75.0 | 99 583.4 | 25.0 | 25 500.0 | 125 083.4 | Abr. 1996 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K085 | Puerto Vallarta-Río Ameca-Cruz de Huanacaxtle |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias en un cuerpo de dos carriles paralelo al existente para operar a cuatro carriles de circulación, en los municipios de Ameca y Puerto Vallarta, para ahorrar tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | JAL. 147/ | 93.5 | 59 905.8 | 6.5 | 24 000.0 | 105 400.0 | Feb. 1998 Jun. 2000 |
|  |  |  |  |  | K087 | Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamiento, para formar un cuerpo de dos carriles en un trazo diferente al existente, en 216 km. localizados en nueve municipios, para ahorrar tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | MICH. 148/ | 50.0 | 989 695.2 | 50.0 | 1 554 900.0 | 2 907 795.2 | Jul. 1997 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K099 | Construcción de Puentes |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar mediante la construcción de un segundo cuerpo el puente Grijalva I, en el municipio Centro, con la finalidad de proporcionar mayor agilidad al transporte en esta importante región del país (CAPUFE). | TAB. 149/ | 10.0 | 11 869.1 | 90.0 | 57 693.0 | 69 562.1 | Nov. 1999 Dic. 2000 |
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K100 | Modernización y Ampliación de Carreteras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar a tercer carril 123.1 Km. de carretera, ampliar y sustituir las estructuras existentes de cinco pasos vehiculares inferiores, ampliar la estructura de un puente, construir estructuras y vialidades de liga de un entronque en ocho municipios de tres entidades federativas, con la finalidad de reducir sustancialmente los tiempos de recorrido y los costos de operación del transporte y aumentar el grado de seguridad de los usuarios (CAPUFE). | Varias 150/ | 46.0 | 128 054.6 | 54.0 | 141 594.2 | 262 648.8 | Mar. 1998 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K101 | Reconstrucción de Carreteras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rehabilitar 110 kilómetros de pavimento mediante reconstrucción, bacheo, renivelaciones y trabajos de estabilización de deslizamiento en 26 municipios de cinco entidades federativas, para mantener en óptimas condiciones de operación la red de caminos (CAPUFE). | Varias 151/ |  |  | 100.0 | 69 097.1 | 69 097.1 | Mar. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K144 | Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques, obras complementarias y señalamiento para formar un cuerpo de dos carriles de circulación en 198 Km., localizado en el municipio de Las Choapas, para comunicar, mediante una vía alterna a las ciudades de México y Tuxtla Gutiérrez, agilizando el tiempo de recorrido y brindando mayor seguridad a los usuarios (SCT). | Varias 152/ | 18.5 | 581 989.1 | 81.5 | 415 500.0 | 3 697 589.1 | Nov. 1993 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K151 | Puente Tlahuacapan (Los Pontones) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir el puente Tlahuacapan formado por un cuerpo de 120 mts. de longitud, con dos carriles de circulación para agilizar el tránsito vehicular en la región, en beneficio de los usuarios (SCT). | GRO. 153/ |  | 5 700.0 | 100.0 | 4 100.0 | 9 800.0 | Dic. 1999 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K162 | Perimetral de Cozumel |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir y ampliar terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias y ciclopista, para formar un cuerpo de dos carriles paralelo al existente y operar a cuatro carriles de circulación en 14.5 km. localizados en el municipio de Cozumel, para ahorrar tiempo en el recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios, en beneficio al turismo nacional y extranjero (SCT). | Q. R. 154/ | 46.2 | 24 948.9 | 53.8 | 25 700.0 | 50 648.9 | Mar. 1997 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K166 | Reynosa-Matamoros |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar trabajos pendientes de terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques y obras complementarias para formar dos cuerpos con dos carriles de circulación cada uno de ellos en 44.4 km. y otro cuerpo de dos carriles de circulación de 12 mts. con ancho de corona en 27 km. entre los municipios de Matamoros y Reynosa, para mejorar la infraestructura carretera de la frontera norte (SCT). | TAMPS. 155/ | 63.3 | 128 598.4 |  | 12 000.0 | 352 600.0 | Abr. 1998 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K189 | Pachuca-Ciudad Sahagún |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, señalamiento y obras complementarias para ampliar el cuerpo existente a 12 mts., en el tramo del km. 15+000 al km. 20+000 (cinco km. de longitud) para agilizar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | HGO. 156/ | 8.0 | 5 115.0 | 92.0 | 24 000.0 | 29 115.0 | Jun. 1998 Oct. 2000 |
|  |  |  |  |  | K190 | Rancho Grande-Límite de Estados Zacatecas/Durango |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar y construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, entronques, señalamiento y obras complementarias para ampliar a 12 mts. el ancho de corona en dos carriles en 37 km. de cuatro municipios, para agilizar el tráfico vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | ZAC. 157/ | 24.0 | 86 300.0 | 10.8 | 40 000.0 | 370 100.0 | Ago. 1998 Ago. 2000 |
| 16 | 01 | 21 | 000 | 437 | K217 | Construir, Ampliar y Modernizar Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir 660.5 km. de carreteras alimentadoras en 19 municipios de cinco entidades federativas, para fomentar la comercialización y fortalecer la intercomunicación local y la vinculación regional, además de apoyar la producción y explotación silvícola, en beneficio de 64 localidades y 153 050 habitantes (SCT). | Varias 158/ | 43.2 | 313 259.7 | 13.8 | 99 872.0 | 725 893.1 | Jun. 1996 Dic. 2004 |
|  |  |  |  |  | K227 | Libramiento Santiago Tianguistenco |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias para un cuerpo nuevo de dos carriles de 0.8 km. de longitud en el municipio de Santiago Tianguistenco, para agilizar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | MEX. 159/ |  | 13 502.2 |  | 400.0 | 13 902.2 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K233 | Entronque ITESI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar trabajos pendientes de terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras, obras complementarias y señalamiento, ubicados en el km. 121+600 de la carretera Querétaro-León, tramo Irapuato-Silao, para comunicar de forma segura a los alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato y a la comunidad de El Copal y zonas aledañas en el municipio de Irapuato (SCT). | GTO. 160/ | 65.2 | 11 000.0 |  |  | 16 216.3 | Nov. 1999 Jul. 2000 |
|  |  |  |  |  | K236 | Guadalajara-El Salto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir terracerías, obras de drenaje, pavimento, estructuras y obras complementarias en un cuerpo de dos carriles paralelo al existente, para operar a cuatro carriles de circulación en los municipios de El Salto y Tlaquepaque, para ahorrar tiempo de recorrido y brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | JAL 161/ |  | 39 734.3 |  | 53 100.0 | 92 834.3 | Mar. 2000 Ago. 2000 |
|  |  |  |  |  | K241 | Hermosillo-Nogales |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir paso peatonal de 31 mts. de longitud entre los municipios de Hermosillo y Nogales, para brindar mayor seguridad a los usuarios (SCT). | SON. |  |  | 100.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Jun. 2000 Sept. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA |  |  | 924 894.5 |  | 1 011 406.1 | 1 993 120.4 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 924 894.5 |  | 1 011 406.1 | 1 993 120.4 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 924 894.5 |  | 1 011 406.1 | 1 993 120.4 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 924 894.5 |  | 1 011 406.1 | 1 993 120.4 |  |
|  |  |  |  |  | K111 | Señalamiento Marítimo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir caseta, faro, ocho balizas, tres nervaduras, tres cercados perimetrales, tres casas habitación, cuatro boyas, señales ciegas, cuarto de máquinas, base para planta motogeneradora, bodega, electrificación del faro y casa del guardafaro, desmantelar baliza, además de diversas obras e instalaciones complementarias en 17 municipios en 10 entidades federativas, para agilizar el comercio, brindar seguridad a las embarcaciones y proteger la vida humana en el mar (SCT). | Varias 162/ |  |  | 100.0 | 4 886.0 | 4 886.0 | Feb. 2000 Ago. 2000 |
| 16 | 02 | 21 | 000 | 437 | K112 | Construcción de Instalaciones Marítimo-Portuarias |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir muelles, pasarelas, bodegas, patios, drenes pluviales, escolleras, rompeolas, espigones, accesos y vialidades, bordos de contención, protecciones playeras, e instalaciones para la aduana y los bomberos, además de dragar canales y dársenas de un total de 67 obras en 15 municipios de ocho entidades federativas, para atender embarcaciones de mayor capacidad, ampliar espacios de operaciones portuarias, agilizar la revisión fiscal y el flujo vehicular, incrementar la capacidad de atraque (APIS). | Varias 163/ | 43.0 | 624 894.5 | 52.0 | 749 714.1 | 1 431 428.4 | Nov. 1997 Dic. 2001 |
|  |  |  |  |  | K113 | Modernización y Ampliación de Instalaciones Marítimo- Portuarias |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ampliar muelles, construir acceso peatonal, vialidades, cobertizos, sistemas contra incendios, y servicios telefónicos, eléctricos e hidráulicos en cuatro municipios de cuatro entidades federativas, para incrementar la capacidad de atraque y la oferta de servicios (APIS). | Varias 164/ |  |  | 100.0 | 32 176.8 | 32 176.8 | Mar. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K116 | Modernización y Ampliación de Aeropuertos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir, modernizar y ampliar edificios, terminales e instalaciones; y rehabilitación de pistas, plataformas y rodajes en los aeropuertos que comprenden la red aeroportuaria (ASA). | Varias 165/ |  |  | 100.0 | 84 618.2 | 84 618.2 | Abr. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K135 | Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y la Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir cisterna, barda perimetral y losas de andadores en tres municipios de tres entidades federativas, para contar con mejores instalaciones en las escuelas náuticas mercantes y brindar mejor capacitación y adiestramiento al personal (FIDENA). | Varias 166/ |  |  | 100.0 | 1 211.0 | 1 211.0 | Jul. 2000 Sept. 2000 |
|  |  |  |  |  | K239 | Ampliación de la Terminal Remota en el Puerto de Progreso |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir rompeolas de 1 218 mts. de longitud, muelle de contenedores de 252 mts. de longitud de atraque, muelle en espigón para cruceros con dos posiciones de atraque, muelle de transbordadores; dragar canal de navegación de 7.5 km. de longitud y dos dársenas con una profundidad de 10 y 11.3 mts., en el municipio de Progreso, para incrementar la recepción de embarcaciones y carga, contribuyendo al impulso del desarrollo económico de la región (SCT). | YUC. | 30.0 | 300 000.0 | 70.0 | 138 800.0 | 438 800.0 | Abr. 1999 Nov. 2000 |
|  | 03 |  |  |  |  | COMUNICACIONES |  |  | 672 374.1 |  | 97 000.0 | 933 374.1 |  |
|  |  | 21 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |  |  | 672 374.1 |  | 97 000.0 | 933 374.1 |  |
|  |  |  |  |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 672 374.1 |  | 97 000.0 | 933 374.1 |  |
|  |  |  |  | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 672 374.1 |  | 42 000.0 | 878 374.1 |  |
|  |  |  |  |  | K129 | Construcción y Rehabilitación de Oficinas Telegráficas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Remodelar oficinas a fin de dar una nueva imagen al público usuario, para incrementar la demanda de servicios telegráficos (TELECOMM). | Varias 167/ | 56.9 | 122 825.9 | 8.0 | 10 000.0 | 172 825.9 | Sept. 1995 Dic. 2004 |
|  |  |  |  |  | K131 | Modernización y Ampliación de los Telepuertos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Modernizar los telepuertos para optimizar y ampliar la prestación de servicios, incrementando la demanda por parte del público usuario (TELECOMM). | Varias 168/ | 30.7 | 105 010.5 | 8.0 | 10 000.0 | 155 010.5 | Sept. 1995 Dic. 2004 |
| 16 | 03 | 21 | 000 | 437 | K132 | Modernización y Ampliación del Sistema Móvil Satelital |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Instalar y operar equipos de comunicaciones en poblaciones rurales de difícil acceso con menos de 500 habitantes, apoyando el programa de Seguridad Nacional (TELECOMM). | Varias 169/ | 46.0 | 440 488.5 | 22.0 | 20 000.0 | 540 488.5 | Dic. 1996 Dic. 2004 |
|  |  |  |  |  | K219 | Modernización de Estaciones de Radiocomunicación Marítima |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Modernizar estaciones costeras en 10 municipios de nueve entidades federativas, para salvaguardar la vida humana en altamar (TELECOMM). | Varias 170/ | 71.4 | 4 049.2 | 14.3 | 2 000.0 | 10 049.2 | Jul. 1999 Dic. 2002 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 55 000.0 | 55 000.0 |  |
|  |  |  |  |  | K220 | Restaurar el Palacio Postal |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar obras de restauración tanto en el interior como en el exterior del edificio, a fin de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del inmueble, el cual es considerado monumento histórico-cultural de México y patrimonio de la humanidad (SEPOMEX). | D.F. |  |  | 100.0 | 55 000.0 | 55 000.0 | Ene. 2000 Oct. 2000 |
| 17 |  |  |  |  |  | OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS |  |  | 17 913 743.5 |  | 708 391.9 | 18 775 732.4 |  |
|  | 01 |  |  |  |  | FOMENTO A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO |  |  | 27 976.0 |  | 184 952.6 | 366 525.6 |  |
|  |  | 11 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO |  |  |  |  | 39 950.6 | 39 950.6 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  |  |  | 39 950.6 | 39 950.6 |  |
|  |  |  |  | 701 |  | Administrar recursos humanos, materiales y financieros |  |  |  |  | 39 950.6 | 39 950.6 |  |
|  |  |  |  |  | K006 | Adaptación y Mantenimiento de Inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adecuar y mantener en mejores condiciones de conservación y operación los inmuebles de la institución ubicados tanto en México como en el extranjero, a fin de contar con instalaciones adecuadas y funcionales para brindar un mejor servicio (BANCOMEXT). | Varias 171/ |  |  | 100.0 | 3 450.6 | 3 450.6 | Mar. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  | K024 | Centro de Capacitación y de Negocios en Comercio Internacional |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Concluir el inmueble proyectado como Centro de Capacitación y de Negocios en Comercio Internacional, ubicado en la delegación Coyoacán del Distrito Federal con el propósito de brindar una atención integral a la comunidad exportadora (BANCOMEXT). | D.F. |  |  | 100.0 | 36 500.0 | 36 500.0 | Ene. 2000 Ago. 2000 |
|  |  | 19 |  |  |  | PROGRAMA DE POLITICA INDUSTRIAL Y COMERCIO EXTERIOR |  |  | 27 976.0 |  | 145 002.0 | 326 575.0 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 27 976.0 |  | 145 002.0 | 326 575.0 |  |
|  |  |  |  | 202 |  | Promover las actividades económicas del país |  |  | 27 976.0 |  | 23 500.0 | 205 073.0 |  |
|  |  |  |  |  | K006 | Cargador de Barcos Móvil |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir un cargador de barcos sobre pilotes independientes del muelle en el municipio de Ensenada, para ampliar la capacidad de operación hasta 9 millones de toneladas métricas por año y cumplir satisfactoriamente con los programas de ventas al mercado nacional y extranjero (ESSA). | B.C. | 19.0 | 27 976.0 | 30.0 | 23 500.0 | 205 073.0 | Jul. 1997 Dic. 2002 |
| 17 | 01 | 19 | 000 | 428 |  | Prestar servicios de exploración |  |  |  |  | 121 502.0 | 121 502.0 |  |
|  |  |  |  |  | K003 | Cartografía Aeromagnética |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar vuelos de magnetometría con una cobertura de 243 mil kilómetros cuadrados en el municipio de Pachuca de Soto, para plasmar la información en cartas magnéticas escala 1:250 000; 1:50 000 y 1:100 000, con el fin de ponerlas a disposición del sector minero y promover la inversión de exploración (COREMI). | HGO. |  |  | 100.0 | 15 116.2 | 15 116.2 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K005 | Estudios Geológicos Evaluativos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar 73 estudios de exploración y evaluación geológico-minera en el municipio de Pachuca de Soto, para determinar la conveniencia del desarrollo de trabajos a mayor detalle en beneficio de la pequeña minería y de la minería social, además de fomentar la creación de fuentes de empleo (COREMI). | HGO. |  |  | 100.0 | 9 000.0 | 9 000.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K010 | Cartografía Geológico Minera y Geoquímica Escala 1:250 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborar cartografías geológico-mineras y geoquímicas en 196 157 kilómetros cuadrados mediante 10 cartas a escala 1:250 000 en 10 municipios de ocho estados de la República, para proporcionar información al sector minero y promover la inversión en exploración y explotación (COREMI). | Varias 172/ |  |  | 100.0 | 18 679.0 | 18 679.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K011 | Cartografía Geológico Minera y Geoquímica Escala 1:50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborar cartografías geológico-mineras y geoquímicas en 55 800 kilómetros cuadrados mediante 59 cartas a escala 1:50 000 en 44 municipios de 14 estados de la República, para proporcionar información al sector minero y promover la inversión en exploración y explotación (COREMI). | Varias 173/ |  |  | 100.0 | 64 565.0 | 64 565.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K012 | Cartografía Geológico Minera y Geoquímica Escala 1:100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborar cartografías geológico-mineras y geoquímicas en 7 680 kilómetros cuadrados mediante dos cartas a escala 1:100 000 en dos municipios de dos estados de la República, para proporcionar información al sector minero y promover la inversión en exploración y explotación (COREMI). | Varias 174/ |  |  | 100.0 | 2 000.0 | 2 000.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K013 | Cartografía Temática Especializada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar la cartografía temática especializada de 16 cartas que conjugan los diferentes niveles de información en el municipio de Pachuca de Soto, con objeto de apoyar las actividades de exploración del sector minero y determinar la áreas convenientes para su exploración detallada (COREMI). | HGO. |  |  | 100.0 | 6 098.8 | 6 098.8 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K014 | Edición de Cartografía |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar 1 008 cartas geológico-mineras en el municipio de Pachuca de Soto, con el fin de ponerlas a disposición del sector minero y promover la inversión en exploración y explotación (COREMI). | HGO. |  |  | 100.0 | 6 043.0 | 6 043.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  | 02 |  |  |  |  | FOMENTO AL TURISMO |  |  | 17 885 767.5 |  | 523 439.3 | 18 409 206.8 |  |
|  |  | 29 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR TURISMO |  |  | 17 885 767.5 |  | 523 439.3 | 18 409 206.8 |  |
|  |  |  | 000 |  |  | PROGRAMA NORMAL DE OPERACION |  |  | 17 885 767.5 |  | 523 439.3 | 18 409 206.8 |  |
| 17 | 02 | 29 | 000 | 437 |  | Desarrollar y construir infraestructura básica |  |  | 17 885 767.5 |  | 358 462.3 | 18 244 229.8 |  |
|  |  |  |  |  | K018 | Cancún Quintana Roo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de apoyo a la urbanización del proyecto turístico en el municipio de Benito Juárez. Además, complementar la infraestructura de aguas negras en la zona turística de Cancún, todo ello con el fin de proporcionar mejores servicios al turismo que asciende a 2,500,000 visitantes anuales en promedio (FONATUR). | Q.R. 175/ | 83.6 | 6 805 777.0 | 3.4 | 106 650.0 | 6 912 427.0 | Ene. 1971 Dic. 2010 |
|  |  |  |  |  | K019 | Ixtapa, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adecuar la urbanización de la zona turística del campo de golf, así como concluir la urbanización de zonas turísticas del desarrollo, con el fin de incrementar el inventario inmobiliario disponible para venta. Además, ampliar la capacidad de tratamiento de aguas negras en el desarrollo turístico ubicado en el municipio de Teniente José Azueta, para generar mayor inversión que refuerce el flujo turístico actual promedio de 350,000 viajeros anuales registrados (FONATUR). | GRO. 175/ | 86.6 | 3 115 782.0 | 3.7 | 143 185.0 | 3 258 967.0 | Ene. 1972 Dic. 2010 |
|  |  |  |  |  | K020 | Los Cabos, B.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir muelle externo para cruceros y obras complementarias en el puerto de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a fin de mejorar la calidad de los servicios del transporte marítimo (BMO). | B.C.S. 176/ |  |  | 100.0 | 38 000.0 | 38 000.0 | Mar. 2000 Nov. 2000 |
|  |  |  |  |  |  | Terminar el equipamiento recreativo del parque público instalado en la zona turística para incrementar y diversificar atractivos con acceso público gratuito, así como complementar los servicios del Cerro del Vigía en la zona turística, mejorar la infraestructura del agua potable y ampliar la capacidad de tratamiento de aguas negras, en el desarrollo turístico ubicado en el municipio de Los Cabos, con el fin de incrementar la plusvalía y la demanda de los lotes servidos, así como el flujo turístico actual promedio de 500,000 visitantes anuales (FONATUR). | B.C.S. 175/ | 79.8 | 1 718 166.5 | 3.7 | 17 500.0 | 1 735 666.5 | Ene. 1977 Dic. 2010 |
|  |  |  |  |  | K021 | Loreto, B.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de apoyo a la infraestructura y el equipamiento turístico ya existentes, con el fin de mejorar los servicios a la población. Complementar la urbanización del poblado con un área específica de servicios de tipo industrial para proporcionar alternativas de desarrollo a la región. Además, construir el equipamiento hotelero en proceso ubicado en el municipio de Loreto, para estimular el flujo turístico actual promedio de 55,000 visitantes anuales (FONATUR). | B.C.S. 175/ | 69.2 | 2 505 057.0 | 1.7 | 26 012.3 | 2 531 069.3 | Ene. 1976 Dic. 2010 |
|  |  |  |  |  | K022 | Huatulco, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Construir obras de urbanización y de apoyo a la infraestructura y al equipamiento turístico y urbano ya existente, que incremente la capacidad de los servicios que brinda el proyecto; asimismo efectuar el reforzamiento de obras de protección pluvial en el municipio de Santa María Huatulco, con el fin de evitar daños a la infraestructura y equipamiento ocasionados por inundaciones o caudales torrenciales (FONATUR). | OAX. 175/ | 43.5 | 3 740 985.0 | 1.5 | 27 115.0 | 3 768 100.0 | Ene. 1984 Dic. 2020 |
|  |  |  |  | 438 |  | Conservar y mantener la infraestructura básica |  |  |  |  | 164 977.0 | 164 977.0 |  |

| Principales proyectos de infraestructura pública en proceso 1/ (concluye) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras presupuestarias en miles de pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave |  |  |  |  |  | Denominación, características y responsable | Entidad federativa | Avance a diciembre de 1999 |  | Programado para 2000 |  | Costo total 2/ | Fechas de inicio y término |
| F | SF | PS | PE | AI | PY |  |  | Físico % | Inversión | Físico % | Inversión |  |  |
| 17 | 02 | 29 | 000 | 438 | K018 | Cancún, Quintana Roo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcionar el mantenimiento requerido en las áreas turísticas y operar las plantas de tratamiento de aguas negras ubicadas en el municipio de Benito Juárez, a fin de apoyar a la industria turística y a más de 2,500,000 visitantes registrados en 1999 (FONATUR). | Q.R. 177/ |  |  | 100.0 | 54 451.0 | 54 451.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K019 | Ixtapa, Gro. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcionar el mantenimiento requerido en las áreas turísticas y operar las plantas de tratamiento de aguas negras ubicadas en el municipio de Teniente José Azueta, a fin de apoyar a la industria turística y a 350,000 visitantes promedio en 1999 (FONATUR). | GRO. 177/ |  |  | 100.0 | 33 870.0 | 33 870.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K020 | Los Cabos, B.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcionar el mantenimiento requerido en las áreas turísticas y operar la planta de tratamiento de aguas negras y el sistema de agua potable, ubicados en el municipio de Los Cabos, a fin de apoyar a la industria turística y 500,000 visitantes promedio en 1999 (FONATUR). | B.C.S. 177/ |  |  | 100.0 | 28 815.0 | 28 815.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K021 | Loreto, B.C.S. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcionar el mantenimiento requerido en las áreas turísticas y operar la planta de tratamiento de aguas negras y el sistema de agua potable, ubicados en el municipio de Loreto, a fin de apoyar a la industria turística y 55,000 visitantes promedio en 1999 (FONATUR). | B.C.S. 177/ |  |  | 100.0 | 14 000.0 | 14 000.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |
|  |  |  |  |  | K022 | Huatulco, Oax. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Proporcionar el mantenimiento requerido en las áreas turísticas y operar la planta de tratamiento de aguas negras y el sistema de ubicados en el municipio de Santa María Huatulco, a fin de apoyar a la industria turística y a 170,000 visitantes promedio en 1999 (FONATUR). | OAX. 177/ |  |  | 100.0 | 33 841.0 | 33 841.0 | Ene. 2000 Dic. 2000 |

1/	Datos preliminares. La información corresponde a recursos presupuestarios y se presenta de acuerdo a las categorías y claves de la Nueva Estructura Programática del Presupuesto.

2/	Corresponde a la suma de las erogaciones a precios corrientes de cada año en la vigencia de los proyectos.

3/	Comprende los municipios de Victoria en Tamaulipas; Chilpancingo en Guerrero; Puebla en Puebla; Tijuana en Baja California y la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal.

4/	Comprende los municipios de Dolores Hidalgo en Guanajuato; Huehuetoca, Tecámac y Temamatla en México; San Ignacio en Sinaloa; Saucillo en Chihuahua; y Tacámbaro en Michoacán; así como la Delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.

5/	Comprende los municipios de Cd. Cuauhtémoc en Chihuahua y Reynosa en Tamaulipas.  Para el año 2000 no se reporta inversión ya que la totalidad de los recursos fueron ejercidos en 1999.

6/	Comprende los municipios de Salina Cruz en Oaxaca y Tampico en Tamaulipas.

7/	Comprende los municipios de Antón Lizardo en Veracruz; Cabo San Lucas, La Paz y Puerto Cortés en Baja California Sur; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Santa Cruz Huatulco en Oaxaca; Tapachula en Chiapas; y la Delegación Coyoacán en el Distrito Federal

8/	Las obras concluyeron en un 100.0 por ciento, resultando economías por 1,064.7 miles de pesos, con relación al presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público por 14,677.6 miles de pesos.

9/	Comprende los municipios de Torreón en Coahuila de Zaragoza; Acapulco de Juárez en Guerrero; Guadalajara en Jalisco; Agua Prieta y San Luis Río Colorado en Sonora; y Cd. Camargo y Miguel Alemán en Tamaulipas.

10/	Comprende los municipios de Tijuana en Baja California; Cd. Hidalgo y Tuxtla Chico en Chiapas; Guadalupe en Chihuahua; Durango en Durango; Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas; y Othón P. Blanco en Quintana Roo; así como en la delegación de Coyoacán en el Distrito Federal.

11/	Comprende los estados de Querétaro y México.

12/	Proyecto sistematizado por lo que su ejecución podría concluirse durante los años fiscales programados y/o prolongarse a los siguientes, en consecuencia, los montos y avances físicos anuales no son acumulables. Comprende los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

13/	Proyecto sistematizado por lo que su ejecución podría concluirse durante los años fiscales programados y/o prolongarse a los siguientes, en consecuencia, los montos y avances físicos  anuales no son acumulables. Comprende los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana  Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

14/	Proyecto sistematizado por lo que su ejecución podría concluirse durante los años fiscales programados y/o prolongarse a los siguientes, en consecuencia, los montos y avances físicos  anuales no son acumulables.

15/	Proyecto sistematizado por lo que su ejecución podría concluirse durante los años fiscales programados y/o prolongarse a los siguientes, en consecuencia, los montos y avances físicos  anuales no son acumulables. Comprende todos los estados excepto Coahuila.

16/	Comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la delegación Iztacalco en el Distrito Federal.

17/	Comprende el estado de Baja California y el Distrito Federal.

18/	Comprende los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos en Aguascalientes; Dolores Hidalgo, León, Valle de Santiago en Guanajuato; Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tejupilco en México, Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo en Puebla; San Juan del Río en Querétaro; Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes, Zacualtipán de Angeles en Hidalgo;  Ramos Arizpe, Piedras Negras, Torreón en Coahuila; Centro en Tabasco; Huamantla en Tlaxcala; Carmen en Campeche; Ocosingo en Chiapas; Petatlán en Guerrero; Benito Juárez en Quintana Roo, Soledad  de Graciano Sánchez en San Luis Potosí; General Escobedo, Santa Catarina en Nuevo León; Guadalajara en Jalisco; Hermosillo y Nogales en Sonora; Tijuana en Baja California; Guadalupe en Zacatecas; Mérida y Tekax en Yucatán; Juárez y Chihuahua en Chihuahua; Reynosa en Tamaulipas; Morelia en Michoacán; y Emiliano Zapata en Morelos.

19/	Comprende los municipios de Campeche  en Campeche,  Cuernavaca en Morelos y Oaxaca de Juárez en Oaxaca.

20/	El Centro de Almacenamiento de Desechos Nucleares (CADER) se reporta en el Estado de México, sin embargo la entidad aclara que colinda con el Estado de Hidalgo.

21/	Comprende los estados de Guanajuato y Aguascalientes.

22/	Comprende los estados de Coahuila y Jalisco.

23/	Proyecto reprogramado.

24/	Proyecto reprogramado. Comprende los municipios de Altamira en Tamaulipas y La Paz en Baja California Sur, así como las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.

25/	Proyecto reprogramado. En el año 2000, la clave de la actividad institucional del proyecto difiere de la de 1999.

26/	Comprende los municipios de Tepetzintla en Puebla, y Cananea en Sonora.

27/	El importe se refiere al anticipo entregado al contratista para iniciar la obra.

28/	Comprende los municipios de Cintalapa, Huitiupán, La Concordia, Ocosingo, Pijijiapan, Salto de Agua y Tecpatán.

29/	Comprende los municipios de Balleza, Bocoyna y Ocampo.

30/	Comprende los municipios de Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, San Salvador, Santiago de Anaya, Tepehuacán de Guerrero, Tetepango, Tizayuca y Tulancingo de Bravo.

31/	Comprende los municipios de Donato Guerra, Villa Victoria, Zacualpan y Zumpahuacán.

32/	Comprende los municipios de Amatepec, Donato Guerra, San Felipe del Progreso, Tejupilco, Villa de Allende y Villa Victoria.

33/	Comprende los municipios de Acateno, Hueytamalco, Pahuatlán y Tlacuilotepec.

34/	Comprende los municipios de Lagunillas, Santa Catarina, Tamasopo y Tamazunchale.

35/	Comprende los municipios de Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Mixtla de Altamirano, Papantla, Tempoal, Tequila, Tlacolulan, Tlachichilco, Xoxocotla y Zozocolco de Hidalgo.

36/	Comprende los municipios de Cosío, El Llano y Pabellón en Aguascalientes;  Nadadores, Cuatrociénegas, Francisco I. Madero, Ocampo, Parras, Saltillo y Sierra Mojada en Coahuila;  Buenaventura, Casas Grandes, Coyame del Sotol, Chihuahua, El Tule, Galeana, Guadalupe de Bravos, La Cruz, Riva Palacio, Santa Barbara, Satevo y Valle de Zaragoza en Chihuahua; Cuencamé, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río, Santa Clara, General Simón Bolivar y Tlahualilo en Durango; Cardonal, Huichapan, Ixmiquilpan, San Salvador, Santiago de Anaya y Zimapán en Hidalgo; Aculco, Axapusco, Hueypoxtla, Jilotepec, Otumba, Polotitlán, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán y Texcoco en el Estado de México; Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana, Iturbide y  Mier y Noriega en Nuevo León; Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Heroica Ciudad de Huajuapam de León, Putla Villa de Guerrero, San Andrés Nuxiño, San Juan Bautista Coixtlahuaca, San Mateo Peñasco, San Mateo  Sindihui, San Miguel Amatitlán, San Pedro Mártir Yucuxaco, Santa María Ipalapa, Santiago Tilantongo, San Pedro y San Pablo Tequistepec, Silacayoapan, Santo Domingo Tonalá, Santiago Yosondúa y Santo  Tomás Ocotepec en Oaxaca; Catorce, Cedral, Cerritos, Charcas, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Vanegas, Venado y Villa de Guadalupe en San Luis Potosí; Burgos, Méndez, Miquihuana, San Carlos y San Nicolas  en Tamaulipas; Concepcion del Oro, General Francisco R. Murguía, Genaro Codina, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Noria de Angeles, General Pánfilo Natera, Pinos y Villa Hidalgo en  Zacatecas. Incluye recursos por 3 300.0 miles de pesos previstos para al FONDEN.

37/	Comprende los municipios de Aguascalientes, Asientos, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezala en Aguascalientes; Castaños, Parras, Saltillo, Abasolo y Sacramento en Coahuila; Ahumada, Jiménez, Saucillo y Buenaventura en Chihuahua; Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, General Simón Bolivar y Tlahualilo en Durango; Texcoco y Atenco en el Estado de México; Doctor Arroyo y Aramberri en  Nuevo León; Heroica Ciudad de Tlaxiaco y San Miguel Achiutla en Oaxaca; Guadalcazar y Vanegas en San Luis Potosí; Burgos, Cruillas, San Carlos y Tula en Tamaulipas; Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Fresnillo, Teul de González Ortega, Luis Moya, Mazapil, Melchor Ocampo, Noria de Angeles, Ojocaliente, Pinos y Villa de Coss en Zacatecas.

38/	Comprende los municipios de Aguascalientes, Asientos, Cosío, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos en Aguacalientes; Castaños, Parras y Viesca en Coahuila; Namiquipa, Ahumada, Coronado, Asención en Chihuahua; Gómez Palacio, Lerdo, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Pedro del Gallo, General Simón Bolívar y Tlahualilo en Durango; Actopan, Alfajayucan, Cardonal, Huichapan, Ixmiquilpan, San Salvador y  Santiago de Anaya en Hidalgo; Tezoyuca, Aculco y Otumba en el Estado de México; Aramberri, Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega en Nuevo León; Heroica Ciudad de Huajuapam de León, Heroica Ciudad  de Tlaxiaco, Magdalena Zahuatlan, San Antonio Monteverde, San Francisco Chindua, San Miguel Chicahua, Santa Lucía Monteverde, Santa María Yosoyua, Santa María Apasco, Santiago Tepetlapa y Santo  Domingo Tlatayapan en Oaxaca; Charcas y Guadalcazar en San Luis Potosí; San Carlos y San Nicolás en Tamaulipas; Villa Nueva, Mazapil, Villa de Coss, Concepción del Oro y Genaro Codina en Zacatecas.

39/	Comprende los municipios de Aguascalientes, Asientos, Jesús María y San José de Gracia en Aguascalientes; Escobedo, General Cepeda, Juárez, Nadadores, Ocampo, Parras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro y Viesca en Coahuila; Santa Isabel, Ahumada, Parral, Ascención, Allende y Satevo en Chihuahua; Coneto de Comonfort, Cuencamé, Nazas, San Juan de Guadalupe y San Luis del Cordero en Durango; Ajacuba, Alfajayucan, Nopala de Villagran y Tecozautla en Hidalgo; Axapusco, Hueypoxtla, Jilotepec, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa y Tepetlaoxtoc en el Estado de México; Aramberri,  Doctor Arroyo, Galena, Mier y Noriega y Mina en Nuevo León; Calihuala, San Cristóbal Suchixtlahuaca, San Juan Bautista Tlachichilco, San Miguel Amatitlán, Santa María Nativitas, Tepelmeme y Villa de Morelos en Oaxaca; Armadillo de los Infantes, Catorce, Cedral, Charcas, Guadalcazar, Matehuala, San Nicolás Tolentino, Villa de la Paz, Santo Domingo y Vanegas en San Luis Potosí; Burgos, Cruillas, Méndez y San Carlos en Tamaulipas; Concepción del Oro, Francisco Murguía, Genaro Codina, Vetagrande, Monte Escobedo, General Pánfilo Natera, Luis Moya, Mazapil y Pinos en Zacatecas.

40/	Comprende los municipios de Villa de Alvarez en Colima; Guadalajara en Jalisco; Tlalnepantla de Baz en el Estado de México; Jiquilpan en Michoacán; Guadalupe Etla en Oaxaca; Querétaro en Querétaro y Tetlatlahuca en Tlaxcala.

41/	Comprende todos los estados de la República y el Distrito Federal.

42/	Comprende los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y el Distrito Federal.

43/	Comprende los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

44/	Comprende los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,  Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

45/	Proyecto de acciones sistemáticas cuyas metas son anualizadas y se concluyen cada año.

46/	Comprende los municipios de Campeche en Campeche; Chihuahua en Chihuahua; Colima en Colima; Durango en Durango; Guanajuato en Guanajuato; Chilpancingo de los Bravo en Guerrero; Toluca en el Estado de México; Monterrey en Nuevo León; Hermosillo en Sonora; Cd. Victoria en Tamaulipas y Zacatecas en Zacatecas, así como las Delegaciones Alvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc, en el Distrito Federal.

47/	Comprende los municipios de Tepic en Nayarit; Oaxaca de Juárez en Oaxaca; y Reynosa en Tamaulipas. Para  la Zona Metropolitana del Valle de México comprende la rehabilitación de caudales en los municipios de Cuautitlán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tultepec, Texcoco, Coyotepec, Coacalco de Berriozábal, Zumpango, y Tlalnepantla de Baz en México; Tizayuca en Hidalgo; y la delegación Tláhuac en el Distrito Federal.  En el caso del Sistema Cutzamala comprende los municipios de Almoloya de Juárez, Donato Guerra, Huixquilucan, Ixtapan del Oro, Lerma, Otzolotepec, Santo Tomás, Temoaya, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, y Villa Victoria en México; y Tuxpan y Zitácuaro en Michoacán. Con el Ramal Norte actualmente se beneficia a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero en México. Al concluir el proyecto, el beneficio se extenderá a los municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, y Valle de Chalco Solidaridad en México; y a la delegaciones de Milpa Alta y Tláhuac en el Distrito Federal. En la inversión de 1999, se contemplaron las acciones que se desarrollaron en el proyecto Ramal Norte, y en la programada para el 2000 se contemplan las acciones del proyecto K005, debido a que las demás acciones son realizadas en forma sistemática para  rehabilitación, reposición y reequipamiento de la infraestructura existente y en otras acciones su meta es anual; el costo total y los avances físicos también corresponden a las acciones del Ramal Norte, debido a que su terminación  se contempla hasta el año 2006. No se reporta avance físico para el año 2000, por lo cual únicamente se efectuarán trabajos de reforzamiento y de seguridad física en líneas de conducción, tanques de almacenamiento y de regularización en el Sistema de Distribución de Agua Potable Ramal Norte.

48/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Coatzacoalcos en Veracruz; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Cuautitlán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Tultepec, Texcoco, Coyotepec, Coacalco de Berriozábal, Zumpango, y Tlalnepantla de Baz, en México; Tizayuca en Hidalgo; y la delegación de Tláhuac en el Distrito Federal. El Sistema Cutzamala comprende los municipios de Almoloya de Juárez, Donato Guerra, Huixquilucan, Ixtapan del Oro, Lerma, Otzolotepec, Santo Tomás, Temoaya, Toluca, Valle de Bravo, Villa de Allende, y Villa Victoria en México; y Tuxpan y Zitácuaro en Michoacán. El Ramal Norte actualmente beneficia a los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez y Nicolás Romero en México.

49/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende todos los municipios de casi todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Baja California.

50/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende 387 municipios de todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Michoacán.

51/	Comprende los municipios de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan e Ixtapaluca en México.

52/	Comprende los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali en Baja California; Lázaro Cárdenas y Morelia en Michoacán; Acapulco de Juárez en Guerrero; y Cuauhtémoc en Colima. Obra reprogamada en su fecha de término, debido a trabajos pendientes de realizar.

53/	Comprende los municipios de Cd. Juárez, Rodrigo M. Quevedo, Guadalupe, y Ojinaga en Chihuahua; Piedras Negras en Coahuila; Nogales, Naco, Magdalena, Santa Ana e Imuris en Sonora; y Camargo, Díaz Ordaz, Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Valle Hermoso en Tamaulipas. Este programa se formó para dar cumplimiento a los convenios internacionales que se adquirieron en esta materia; el programa continúa, dado que no se ha contado con los recursos financieros suficientes para llevar a cabo todas las acciones contempladas.

54/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año.

55/	Comprende los municipios de Asientos, Jesús María y San Francisco de los Romo en Aguascalientes; Colima, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán en Colima; Allende, Batopilas, Rosales, Satevó y Saucillo en Chihuahua; Guadalupe Victoria, Lerdo, Nazas y San Dimas en Durango; Pacula en Hidalgo; Atengo, Cabo Corrientes y Cuautla en Jalisco; Jilotepec, Tejupilco y Tlatlaya en México; El Nayar y Tepic en Nayarit; Cadereyta Jiménez, Melchor Ocampo y Parás en Nuevo León; Tanetze de Zaragoza, Villa Talea de Castro, Cuilapam de Guerrero, San Jerónimo Tlacochahuaya, Santo Tomás Mazaltepec y San Jacinto Amilpas en Oaxaca; Ixcaquixtla en Puebla; Angostura, Concordia, Culiacán, Elota, Escuinapa, Guasave y Navolato en Sinaloa; Cumpas, Etchojoa, Yécora, Atil, Cananea, Granados, Nácori Chico, Opodepe, San Felipe de Jesús, Sáric, Tubatama y Villa Pesqueira en Sonora; Balancán, Cárdenas y Jalpa de Méndez en Tabasco; y Fresnillo y Valparaíso en Zacatecas.

56/	Comprende los municipios de Comala y Minatitlán en Colima; Tlalixtaquilla de Maldonado, Chilapa de Alvarez, Tlacoapa, San Marcos, San Miguel Totolapan, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec y Tecoanapa en Guerrero; Tlaquiltenango, Amacuzac y Puente de Ixtla en Morelos; Doctor Arroyo en Nuevo León; Sinaloa en Sinaloa; Pitiquito en Sonora; Paraíso en Tabasco; y Abalá, Chemax, Halachó, Kopamá, Maxcanú, Opichén, San Felipe, Kinchil, Santa Elena, Tekax, Teya, Tixcocob y Umán en Yucatán.

57/	Comprende los municipios de Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz y Valle de Chalco Solidaridad en México; así como todas las delegaciones del Distrito Federal.  El costo total está modificado a 1999.

58/	Comprende las ciudades de Balancán, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Frontera, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Macuspana, Nacajuca, Paraíso, Teapa, Tenosique, Villahermosa y Villa la Venta.

59/	Comprende los municipios de Ojinaga y Manuel Benavides en Chihuahua; Tecomán en Colima; Durango en Durango; Ajuchitlán del Progreso, Arcelia y Tlapehuala en Guerrero; Ajacuba y Tasquillo en Hidalgo; Autlán de Navarro, El Grullo y el Limón en Jalisco; Zumpango en México; Tepalcatepec en Michoacán; Santiago Jamiltepec y San Pedro Topiltepec en Oaxaca; Angostura, Culiacán, Mocorito, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Guasave y El Fuerte en Sinaloa; Alamos en Sonora; Mier en Tamaulipas; y Puente Nacional en Veracruz. El costo total de este proyecto es estimado y se calcula contemplando todos los subproyectos que lo conforman, por lo que el avance físico no coincide con el reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999, en donde sólo se contemplan los subproyectos que tuvieron asignación. En el costo total del proyecto no se incluye la asignación para el proyecto Huites.

60/	Comprende 382 municipios de todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Quintana Roo y Tabasco.

61/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá en Aguascalientes; Mexicali en Baja California; Comondú y La Paz en Baja California Sur; Cacahoatán, Tuxtla Chico, Suchiate, Villaflores, Venustiano Carranza, Tzimol, Socoltenango, La Concordia, La Trinitaria y Frontera Comalapa en Chiapas; Camargo, La Cruz , Saucillo, Delicias, Rosales, Meoqui y Julimes en Chihuahua; Juárez en Coahuila; Colima en Colima; Durango y San Pedro del Gallo en Durango; Acámbaro, Salvatierra, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Cortazar, Salamanca, Irapuato, Abasolo y Huanímaro en Guanajuato; Vicente Guerrero, Magdalena, Colotlán, Tizapán el Alto, Jamay, Ocotlán, El Grullo, Autlán de Navarro, Villa Corona, Acatlán de Juárez y Sayula en Jalisco; Morelia, Tarímbaro, Charo, Alvaro Obregón, Queréndaro, Venustiano Carranza, Sahuayo, Vista Hermosa, Ixtlán, Cd. Hidalgo, Tuxpan, Maravatío, Tepalcatepec y Apatzingán en Michoacán; Santa María Jalapa del Márquez, Santo Dominfo Tehuantepec y San Pedro Huilotepec en Oaxaca; Ebano en San Luis Potosí; Culiacán, Navolato, Angostura, Mocorito, Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte en Sinaloa; Altar, Caborca, Pitiquito, Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, Guaymas, Bácum, Cajeme y Hermosillo en Sonora; Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Xicoténcatl, Abasolo y Soto la Marina en Tamaulipas; Actopan, La Antigua y Puente Nacional en Veracruz; y Saín Alto, Río Grande y Gral. Francisco R. Murguía en Zacatecas.

62/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Guanajuato, Guerrero y Tabasco.

63/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Teopisca y La Trinitaria en Chiapas; Guadalupe y Calvo, y Jiménez en Chihuahua; Canatlán en Durango; Copala, Petatlán, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Copalillo en Guerrero; Mixquiahuala de Juárez, Ixmiquilpan, Cardonal y Atotonilco el Grande en Hidalgo; Tototlán y Ayotlán en Jalisco; Atlacomulco en México; Jantetelco en Morelos; Santiago Tamazola y San Nicolás Hidalgo en Oaxaca; Chietla en Puebla; El Fuerte en Sinaloa; Antiguo Morelos en Tamaulipas; Akil, Peto, Tekax, Tzucacab, Muna y Chocholá en Yucatán; y Apozol, Juchipila y Miguel Auza en Zacatecas.

64/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Guerrero.

65/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Escárcega y Carmen en Campeche; Mapastepec, Pijijiapan, Mazatán, Huehuetán, Tapachula, Huixtla, Villa Comaltitlán y Las Margaritas en Chiapas; Ometepec y Cuajinicuilapa en Guerrero; Othón P. Blanco en Quintana Roo; Teapa, Tacotalpa, Huimanguillo, Cárdenas y Emiliano Zapata en Tabasco, José Azueta, Chacaltianguis, Cosamaloapan y Juan Rodríguez Clara en Veracruz; y Tekax en Yucatán.

66/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Cuauhtémoc en Chihuahua; Unión de Tula en Jalisco; Fresnillo y Sain Alto en Zacatecas; Zacatepec en Morelos; y Villa Corregidora en Querétaro.

67/	Comprende los municipios de San José de Gracia en Aguascalientes; Jiménez en Coahuila; Manzanillo en Colima; Tonalá en Chiapas; Aldama y Praxedis G. Guerrero en Chihuahua; Lerdo, Nazas y Gómez Palacio en Durango; Cutzamala de Pinzón en Guerrero; Acámbaro, Jerécuaro, Romita, Salvatierra, Salamanca, Tarandacuao, Manuel Doblado y San Felipe en Guanajuato; Tula de Allende en Hidalgo; Ayotlán, Jilotlán de los Dolores, Tecolotlán, Tomatlán, Unión de Tula y Zacoaco de Torres en Jalisco; Donato Guerra, San Felipe del Progreso, Texcoco, Naucalpan de Juárez, Villa de Allende y Xonacatlán en México; Contepec, Tiquicheo de Nicolás Romero, Penjamillo, Queréndaro y Tepalcatepec en Michoacán; Bahía de Banderas y Tepic en Nayarit; General Terán en Nuevo León; San Lucas Ojitlán y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo en Oaxaca; Corregidora y San Juan del Río en Querétaro; Cosalá, Elota, El Fuerte, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa en Sinaloa; Alamos, Cajeme, San Luis Río Colorado y Tubutama en Sonora; Aldama, El Mante, Matamoros, Padilla, Reynosa, Abasolo, Altamira y Xicoténcatl en Tamaulipas; Terrenate en Tlaxcala; Pánuco y Paso de Ovejas en Veracruz; y Fresnillo, Río Grande y Saín Alto en Zacatecas. Obra reprogramada en su fecha de término.

68/	Comprende los municipios de Mexicali en Baja California; Comondú en Baja California Sur; Venustiano Carranza, Socoltenango, Tzimol y Frontera Comalapa en Chiapas; Guanajuato e Irapuato en Guanajuato; Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala de Juárez, Alfajayucan, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Tasquillo y Huejutla de Reyes en Hidalgo; Tomatlán en Jalisco; Atizapán de Zaragoza en México; Tepalcatepec en Michoacán; Culiacán, Elota, Guasave, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado y El Fuerte en Sinaloa; González, El Mante y Soto la Marina en Tamaulipas.

69/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende 367 municipios de todos los estados de la República Mexicana, con excepción de Tabasco.

70/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de Campeche y Hopelchén en Campeche; Tapachula, Huehuetán, Huixtla, Comitán de Domínguez, Escuintla, Acapetahua, Mazatán, Acacoyahua, Mapastepec, Pijijiapan, La Independencia y Las Margaritas en Chiapas; Rosamorada y Ruíz en Nayarit; San Vicente Tancuayalab, Ebano, Tanlajás y Ciudad Valles en San Luis Potosí; Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Cárdenas y Huimangillo en Tabasco; El Mante, San Fernando y Valle Hermoso en Tamaulipas; Medellín, José Azueta, Soledad de Doblado, Manlio Fabio Altamirano, Juan Rodríguez Clara e Isla en Veracruz; y Tecax, Tzucacab, Tizimín y Calotmul en Yucatán.

71/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los municipios de San José de Gracia en Aguascalientes; Cintalapa en Chiapas; Rodeo en Durango; Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco; La Huacana, Tepalcatepec y Lázaro Cárdenas en Michoacán; Ciudad Ixtepec, San Lucas Ojitlán y San Pedro Topiltepec en Oaxaca; El Fuerte y Choix en Sinaloa; Atil en Sonora; El Mante en Tamaulipas; y Panotla en Tlaxcala.

72/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

73/	Corresponde a los municipios de Aguascalientes, en Aguascalientes; Comondú y La Paz en Baja California Sur; Campeche, El Carmen y Champotón en Campeche; Saltillo y Torreón en Coahuila;  Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Juárez, Namiquipa, Ojinaga, Buenaventura, Jiménez y Meoqui en Chihuahua; Canatlán, Durango, Guadalupe Victoria y Pánuco de Coronado en Durango; Petatlán y Pungarabato en Guerrero; Ixmiquilpan y Pachuca de Soto en Hidalgo; Ameca,  La Barca, La Huerta, Lagos de Moreno, Tomatlán y Zapopan en Jalisco; Maravatío, Morelia, Los Reyes, Zamora y José Sixto Verduzco en Michoacán; Cuautla y Cuernavaca en Morelos; Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic en Nayarit; Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec en Oaxaca; Chalchicomula de Sesma, Puebla y Tecamachalco en Puebla; Ciudad Valles en San Luis Potosí; Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado, Sinaloa y Navolato en Sinaloa; Cananea,  Moctezuma y San Luis Río Colorado en Sonora; Abasolo, Aldama Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Tampico, Valle Hermoso y Victoría en Tamaulipas; Tlaxcala en Tlaxcala; Córdoba, Huatusco y Tierra Blanca en Veracruz; Mérida en Yucatán y Zacatecas en Zacatecas; así como las delegaciones Benito Juárez, Coyocán, Iztapalapa y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal.

74/	Comprende los municipios de Valle de Santiago en Guanajuato, de Emiliano Zapata en Morelos y Tamuin en San Luis Potosí.

75/	Comprende los municipios de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes; Mexicali en Baja California; La Paz en Baja California Sur; Campeche en Campeche; Saltillo en Coahuila; Colima en Colima; Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; Chihuahua en Chihuahua; Durango en Durango; Guanajuato en Guanajuato; Acapulco en Guerrero; Pachuca en Hidalgo; Guadalajara en Jalisco; Metepec en México; Morelia en Michoacán; Cuernavaca en Morelos; Tepic en Nayarit; Monterrey en Nuevo León; Oaxaca en Oaxaca; Puebla en Puebla; El Marquez en Querétaro; Chetumal en Quintana Roo; San Luis Potosí en San Luis Potosí; Mazatlán en Sinaloa; Hermosillo en Sonora; Villahermosa en Tabasco; Tampico en Tamaulipas; Tlaxcala en Tlaxcala; Veracruz en Veracruz; Zacatecas en Zacatecas; así como las Delegaciones Políticas Alvaro Obregón, Tlalpan y Coyacán en el Distrito Federal.

76/	Comprende los municipios de Centla en Tabasco; Altamira en Tamaulipas y Cosamaloapan en Veracruz.

77/	Comprende los municipios Tula de Allende en Hidalgo; Salina Cruz en Oaxaca y Ciudad Madero en Tamaulipas. Se ajustó el costo total y se modificó la fecha de terminación  debido a diversas situaciones  que presentan las obras durante su desarrollo, tales como modificaciones, cambios en el alcance de los proyectos y atrasos de los contratista, entre otros.

78/	Comprende los municipios de Ciudad Guzmán en Jalisco, Pátzcuaro y Zacapu en Michoacán, Mazatlán en Sinaloa, así como la Delegación Coyoacán en el Distrito Federal.

79/	Comprende los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas, así como el Distrito Federal.

80/	Comprende los estados de México, Yucatán y Jalisco.

81/	Proyecto de acción sistemática, cuya meta es programada y concluida cada año. Comprende  los municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Texcoco, Tezoyuca, Coyotepec, Teoloyucan, Huixquilucan, Chiconcuac, Chiautla, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Zumpango, Coacalco de Berriozábal, Toluca, Xonacatlán, Temoaya, San Antonio la Isla, Rayón, San Mateo Atenco, Temascalcingo, Ecatepec y Papalotla en México. Además comprende los municipios de Mexicali y Ensenada en Baja California; Torreón en Coahuila; Villa Corzo, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Acapetahua en Chiapas; Ojinaga y Manuel Benavides en Chihuahua; Lerdo y San Juan de Guadalupe en Durango; León, Romita, Irapuato y Apaseo el Grande en Guanajuato; Cuajinicuilapa en Guerrero; Tulancingo de Bravo, y Huejutla de Reyes en Hidalgo; Jamay en Jalisco; Sahuayo, Zamora, Ecuandureo, Penjamillo, y Numarán en Michoacán; Bahia de Banderas, y Amatlán de Cañasen Nayarit; Magdalena Apasco, San Lorenzo, Trinidad Zaachila, Soledad Etla, Nazareno Etla, Cienega de Zimatlán, Santa María Coyotepec, San Bartolo Coyotepec, Reyes Etla, Santa Catarina Quiané y Villa de Zaachila en Oaxaca; Badiguarato y Guasave en Sinaloa; Jalpa de Mendez, Huimanguillo, Nacajuca, y Teapa en Tabasco; Mainero, Hidalgo y Padilla  en Tamaulipas; Zacatelco, Xicohtzingo y Nativitas en Tlaxcala; y Jalpa en Zacatecas.

82/	Comprende los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Zacatecas, así como el Distrito Federal.

83/	Comprende los municipios de Chautengo en Guerrero; La Carbonera en Tamaulipas; y varias comunidades costeras en Yucatán.

84/	Comprende los municipios de Pinotepa Nacional en Oaxaca, Boca del Río en Veracruz, y Aldama y Altamira en Tamaulipas.

85/	Comprende los estados de Colima y Oaxaca.

86/	Comprende los estados de Coahuila, Michoacán y Tabasco.

87/	Comprende los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

88/	Comprende los municipios de Mazatlán en Sinaloa; Guaymas en Sonora; Ensenada en Baja California; La Paz en Baja California Sur; Manzanillo en Colima; Lerma, Isla Aguada y Carmen en Campeche; Rosa Morada en Nayarit; Santa María Tonameca y Salina Cruz en Oaxaca; Benito Juárez en Quintana Roo; Progreso y Río Lagartos en Yucatán; Victoria en Tamaulipas; Vega de la Torre en Veracruz; así como la Delegación Benito Juárez en el Distrito Federal.

89/	Comprende el municipio de Cd. del Cármen en Campeche; Villahermosa en Tabasco, y la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.

90/	Comprende los municipios de Reforma en Chiapas; y Cárdenas, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Juárez, Macuspana y Teapa en Tabasco.

91/	Comprende los municipios de Juárez y Reforma en Chiapas;  Cárdenas, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Paraíso en Tabasco; y Las Choapas en  Veracruz. Se incorporaron otras obras que estaban en inicio de fase de construcción y pertenecen a la misma actividad institucional y proyecto, como resultado del programa de ejecución multianual del proyecto. El costo y las fechas se ajustaron de acuerdo a los programas de las obras que se consideran en este ejercicio; se redujo el kilometraje del Oleogasoducto de 12 x 15 Km de Chiapas a Giraldas de 16 Km (1999) a 15 Km (2000) por  un ajuste realizado al trazo del ducto.

92/	Comprende los municipios  de Torreón en Coahuila; Delegación Miguel Hidalgo en el D.F.; Ecatepec en el Estado de México; Monterrey en Nuevo León, Cd. Madero en Tamaulipas; Apizaco en Tlaxcala; y Poza Rica en Veracruz. La diferencia en el costo total y en la fecha de término se debe al cambio en el alcance y monto en los tres proyectos Scada. Además se terminó el          proyecto del LPG Ducto-Pajaritos-Las Palomas.

93/	Comprende los municipios de Tultepec, Nextlalpan, Melchor Ocampo , Teoloyucan, Zumpango, Apaxco, y Atotonilco en el Estado de México; San Baltazar Temaxcalac en Puebla; hacalteanguis, Omealca, Fortín de las Flores y Maltrata en Veracruz.

94/	Comprende los municipios  Cadereyta en  Nuevo León; y Matamoros y Reynosa en Tamaulipas.

95/	Comprende los municipios El Salto, Tlajomulco de Zuñiga, Tala, El Arenal, Zapopan, San Juan de Ocotán, y Degollado en Jalisco; San Baltazar Temaxcalac en Puebla; Querétaro en Querétaro; Quintana Roo y Cancun en Quintana Roo;  Villa de Reyes y San Luis Potosí en San Luis Potosí; Chacalteanguis, Omealca, Fortín de las Flores en Veracruz; y Mérida, Valladolid, Izamal, Tixcocob, Tixtehual, Cocochen, Tumkas,  Dzitas, Tinum, Uayma, en Yucatán. El cambio de alcance de la obra se debió a la inclusión de la construcción del poliducto Mérida-Leona Vicario, por lo cual se ajustó el costo total del proyecto, así como la fecha de terminación.

96/	Los datos se presentan corregidos queda sólo un proyecto en proceso que es Samalayuca.

97/	Comprende los municipios de Aguascalientes en Aguascalientes; Morelia en Michoacán; Cancún en Quintana Roo; Hermosillo en Sonora; Veracruz en Veracruz y Zacatecas en Zacatecas. El cambio  en el alcance de la obra se debió a la adición de la terminal en Caribe Cancún, Q.R. Proyecto V0046101 incrementándose en uno el número de municipios y estados en los cuales se amplían  las instalaciones de almacenamiento y distribución, dicho proyecto no se incluyó en el informe anterior porque durante 1999 únicamente  se realizó el estudio del impacto ambiental, incluyéndose en este informe porque se tiene en desarrollo parte de la ingeniería ya que se estima iniciar su construcción durante el presente año, ajustándose el costo total y la fecha de terminación.

98/	Comprende los municipios de Reynosa en Tamaulipas y Tuzandepetl en Veracruz. Se registra cambio de alcance y monto ya que el proyecto Terminal de recibo y distribución Reynosa se integró con el proyecto de dos plantas criogénicas modulares de 200 MMPCD.

99/	Comprende los municipios de Tula en Hidalgo, Cadereyta en Nuevo León; Salina Cruz en Oaxaca; y Cd. Madero en Tamaulipas.

100/	Comprende los municipios de Reforma en Chiapas; Centro, Huimanguillo, y Macuspana en Tabasco; Reynosa en Tamaulipas; y Coatzacoalcos, Cotaxtla y Poza Rica en Veracruz. Se terminaron 5 proyectos con respecto al  5° Informe de Gobierno, actualmente quedan 10 proyectos en proceso.

101/	Se incorporaron otras obras que estaban en  inicio de fase de construcción y pertenecen a la misma actividad institucional y proyecto, como resultado del programa de ejecución multianual del  proyecto, el costo y las fechas se ajustaron de acuerdo a los programas de las obras que se incluyen.

102/	Comprende los municipios de Tula de Allende en Hidalgo, Cadereyta en Nuevo León; y Salina Cruz en Oaxaca. El cambio en el alcance  se debe a la reducción de la integración de nuevas plantas con los Sistemas de Almacenamiento en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, disminuyendo a 6 el número de obras para incrementar el potencial del Sistema Nacional de Refinación. No se incluyó en el 6° Informe  el proyecto referente  a la integración de nuevas plantas con los Sistemas de Almacenamiento  en la Refinería de Salina Cruz, Oaxaca, porque el área operativa de este proyecto decidió considerarlo como terminado en diciembre de 1999, debido a que no se le asignaron recursos en el PEF 2000, modificándose por lo tanto, el costo  y la fecha de inicio en su conjunto.

103/	El cambio en el costo y fecha de terminación  se debió fundamentalmente  a diversas situaciones  que se presentan durante el desarrollo  de las obras, tales como atrasos  de contratos y/o modificaciones  a los alcances de los proyectos. Por lo anterior se ajustó el costo y la fecha de terminación.

104/	El cambio en el costo y fecha de terminación  se debió fundamentalmente  a diversas situaciones  que se presentan durante el desarrollo  de las obras, tales como atrasos  de contratos y/o modificaciones  a los alcances de los proyectos. Por lo anterior se ajustó el costo y la fecha de terminación.

105/	Comprende los municipios de Reforma en Chiapas; Macuspana en Tabasco; y Altamira en Tamaulipas. Se incorporó el proyecto  Incremento en la recuperación de azufre y modernización del proceso  de endulzamiento  de gas en el CPG Cd. Pemex y el de aprovechamiento de gas natural de la batería de Arenque en el Distrito de Altamira. El aumento en el monto del proyecto de construcción  de 5 plantas para incrementar la recuperación de azufre en el CPG Cactus. El proyecto de dos plantas criogénicas ondulares de 200 MMPCD en Reynosa, pasa a formar parte de la actividad institucional Comercialización de gas L.P. Y Petroquímicos Básicos, ya que se integra en un solo proyecto  con la terminal de recibo y distribución de Reynosa. Finalmente, se mantiene diferido el proyecto de incremento de capacidad de fraccionamiento en el Area de Coatzacoalcos.

106/	Este proyecto no fue considerado en el PEF 2000, sin embargo fue autorizado mediante oficio 340-A-I-164 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 13 de abril de 2000.

107/	Este proyecto no fue considerado en el PEF 2000, sin embargo fue autorizado mediante oficio 340-A-I-164 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 13 de abril de 2000.

108/	El cambio en el costo y fecha de terminación  se debió fundamentalmente  a que durante el desarrollo de los trabajos  de ingeniería se presentaron diversos cambios en los alcances de los mismos, esto respecto a la definición  del esquema de procesamiento  en la refinería de Tula en Hidalgo.

109/	Este proyecto se refiere únicamente a la definición  del Esquema de procesamiento  en la Refinería de Salina Cruz, Oax. El cual no se incluyó en el 5° Informe de Gobierno  en virtud de que no estaba aprobado por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, dándose prioridad a las reconfiguraciones de Tula y Salamanca.

110/	El cambio en el costo y fecha de terminación  se debió fundamentalmente  a diversas situaciones  que se presentan durante el desarrollo  de las obras, tales como atrasos  de contratos y/o modificaciones  a los alcances de los proyectos. Por lo anterior se ajustó el costo y la fecha de terminación.

111/	El cambio en el costo y fecha de terminación  se debió fundamentalmente  a diversas situaciones  que se presentan durante el desarrollo  de las obras, tales como atrasos  de contratos y/o modificaciones  a los alcances de los proyectos. Por lo anterior se ajustó el costo y la fecha de terminación.

112/	No se incluyó en el 5° Informe de Gobierno  en virtud de que no estaba aprobado por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento, dándose prioridad a las reconfiguraciones de Tula y Salamanca.

113/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año lo cual impactó en el presupuesto de los siguientes años. Respecto al cambio de fecha de término, se autorizó una modificación, debido a los atrasos por parte de CFE en la obtención de los derechos inmobiliarios para el camino de acceso.

114/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año lo cual impactó en el presupuesto de los siguientes años. Respecto al cambio de fecha de inicio, esta correspondió a la estimada, la que se reporta es la que corresponde a la real de inicio de la construcción; el cambio en la fecha de término se debió a que la Sociedad de Propósito Específico se abstuvo de emitir el certificado de inicio por considerar insuficiente  la resolución de la autoridad ambiental, que contempló la construcción de una central  de 450 MW en lugar de una de 541 MW prevista  en la propuesta de la Sociedad. Por lo cual la CFE solicitó a la autoridad ambiental ratificar la resolución  y debido a la importancia de contar con el servicio eléctrico en una  vasta zona del país, fue aprobado modificar la fecha de operación comercial.

115/	El avance físico corresponde a trabajos ya cubiertos al contratista en 1999.

116/	La fecha de inicio que se reporta, se refiere a la fecha de inicio de la construcción.

117/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999, ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para el cierre de año. El cambio en la fecha de término se debió a una reprogramación en la obra autorizada por CFE.

118/	En este proyecto no presentan avances físicos en 1999 ni programados para el 2000, así como el cambio en las fechas de inicio y término debido a que la primera convocatoria de licitación fue publicada el 23 de diciembre de 1997 y se firmó contrato el 30 de octubre de 1998 , sin embargo el 16 de junio de 1999, el consorcio  notificó la terminación definitiva del contrato de fideicomiso, debido a  que el INE no  emitió oportunamente la resolución ambiental; la segunda convocatoria  fue publicada el 6 de junio del 2000, la fecha estimada de fallo es el 21 de septiembre del mismo año, y la de inicio es para el 20 de abril del 2001 motivo por el cual no se reportaron avances físicos en 1999 y en el 2000. Debido a esta situación, los costos totales estimados cambiaron.

119/	El costo total reportado el año pasado, incluía presupuesto para los años 2000 y 2001, sin embargo la SHCP no autorizó presupuesto para los proyectos en la modalidad Productor Externo de Energía (PEE), por lo cual ya no fueron considerados para este año. En tanto que la reprogramación de las fechas de inicio y terminación obedeció a la entrega tardía de los derechos inmobiliarios por parte de CFE a la Sociedad de Propósito Específico.

120/	El costo total reportado el año pasado, incluía presupuesto para los años 2000 y 2001, sin embargo la SHCP no autorizó presupuesto para los proyectos en la modalidad Productor Externo de Energía (PEE), por lo cual ya no fueron considerados para este año. En tanto que la reprogramación de las fechas de inicio y terminación obedeció a la entrega tardía de los derechos inmobiliarios por parte de CFE a la Sociedad de Propósito Específico.

121/	Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico, entregó el certificado de inicio  de construcción el 2 de septiembre  de 1999.

122/	La fecha de inicio que se reporta, se refiere a la fecha de inicio de la construcción. El monto registrado en 1999 corresponde al costo de formulación del proyecto.

123/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año. Respecto al cambio de fecha de terminación, se debe a la problemática presentada en la obra electromecánica, lo cual también impacta en el costo total.

124/	Comprende los municipios de Tecate y Tijuana en Baja California; Chihuahua en Chihuahua; Durango en Durango; Ixtapa en Guerrero; General Escobedo en Nuevo León;  Santa Ana en Sonora; y Matamoros en Tamaulipas. La fecha que se reporta como terminación corresponde a la fecha estimada de conclusión de la obra lo cual depende de la ejecución de obras asociadas por CFE.

125/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año. Respecto al cambio de fecha de terminación, el adelanto se debe a la necesidad de contar con el servicio eléctrico en la zona.

126/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor, conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año. Respecto al cambio de fecha de terminación, se debió a la problemática en el suministro de los equipos impactando en el costo total.

127/	Comprende los municipios de Aguascalientes y Calvillo en Aguascalientes; Valle de Bravo en el Estado de México; San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz  en Guanajuato; Acapulco de Juárez en Guerrero; Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco; Arteaga, Uruapan, Zamora y Chilchota en Michoacán; San Luis Potosí en San Luis Potosí; y Zacatecas en Zacatecas. Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico inició actividades de construcción  en septiembre de 1999.

128/	Comprende los municipios de Campeche y Escárcega en Campeche; Juchitán de Zaragoza en Oaxaca; Tecalí, Tepeaca, Izucar de Matamoros, y Tecamachalco en Puebla;  Huamantla en Tlaxcala; Río Blanco, San Juan Evangelista, y Poza Rica de Hidalgo en Veracruz; Umán, Mérida, y Sucilá en Yucatán. Esta obra no se reportó el año pasado, debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico inició actividades de construcción en octubre de 1999.

129/	Comprende los municipios de Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc en Chihuahua; Monclova y Nava en Coahuila; y Pánuco en Veracruz. Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico inició actividades de construcción en agosto de 1999.

130/	Comprende los municipios de Tijuana y Mexicali en Baja California; Guamuchil y Ahome en Sinaloa; Navojoa, Cajeme, Hermosillo, y San Luis Río Colorado en Sonora. Cabe señalar que la fecha de término se reprogramó de acuerdo a las cláusulas contractuales.

131/	No se reportó el año anterior debido a que no fue considerada como prioritaria.

132/	No se reportó el año anterior debido a que no fue considerada como prioritaria.

133/	Comprende los municipios de Acapulco en Guerrero; Monterrey en Nuevo León; Puebla en Puebla; Cancún en Quintana Roo; Culiacán en Sinaloa; Ciudad Madero en Tamaulipas y Coatzacoalcos y Veracruz en Veracruz. Así mismo, la variación en el costo total reportado en 1999 se debe a que corresponden al presupuesto original; sin embargo lo ejercido fue menor de acuerdo al presupuesto modificado de cierre del año.

134/	Comprende los municipios de Escárcega en Campeche; Tecpatán en Chiapas; y Macuspana en Tabasco. El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue  el autorizado para ese año, sin embargo, lo ejercido en el periodo fue mayor conforme al presupuesto modificado autorizado para cierre del año. Respecto al cambio de fecha de terminación, se debe a que la Sociedad de Propósito Específico  y CFE formalizaron el calendario de fechas críticas que considera como inicio en septiembre de 1998 y de terminación en julio del 2000, dando lugar  a un programa  de avance de obra  ajustado a dichas fechas críticas, impactando también el costo total.

135/	Esta obra inició el año anterior sin embargo no se reportó porque no fue considerada como prioritaria.

136/	Esta obra inició el año anterior sin embargo no se reportó porque no fue considerada como prioritaria.

137/	El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999 ya que ese costo fue mayor, conforme al presupuesto  modificado autorizado para cierre del año. El cambio en las fechas de  término se debe a la problemática en la obtención de los derechos de vía. Dicho retraso y negociación impacta en el costo total.

138/	Comprende los municipios de Calvillo en Aguascalientes; León y Romita en Guanajuato; Aculco en el Estado de México; Uruapan, Arteaga, Morelia, y Huetamo en Michoacán; Cuautla en Morelos; Huauchinango en Puebla; Zaragoza en San Luis Potosí; Calera y Fresnillo en Zacatecas. Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico, inició actividades de construcción en agosto de 1999.

139/	Comprende los municipios de Yautepec en Morelos; San Pedro Yacumán  y Oaxaca en Oaxaca; Tepeaca en Puebla; Xalapa y Puente Nacional en Veracruz. Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico, inició actividades de construcción en junio de 1999, sin embargo reportó avance físico a partir de agosto del mismo año.

140/	Esta obra no se reportó el año pasado debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico, inició actividades de construcción en septiembre de 1999

141/	Comprende los municipios de Chihuahua en Chihuahua; Nava en Coahuila; Ahome en Sinaloa; San Luis Río Colorado y Hermosillo en Sonora. Esta obra no se reportó el año debido a que la información se envió en el mes de junio, y la Sociedad de Propósito Específico, inició actividades de construcción en julio de 1999.

142/	Comprende los municipios de Tijuana en Baja California y General Escobedo y Monterrey en Nuevo León. El costo total que se reporta en el 2000 difiere del reportado en 1999, ya que ese costo fue mayor conforme al presupuesto modificado autorizado para el cierre del año. El cambio en las fechas de inicio y término se debe a que se presento un retraso en el inicio por no contar oportunamente con los derechos de paso, así como a la autorización tardía para utilizar el Fondo de Contingencia estimado la conclusión de la obra en julio del 2000, esto impactó también el costo total.

143/	El avance físico y financiero de 1999 corresponde al proyecto y a la adquisición de equipo.

144/	El avance físico y financiero de 1999 corresponde al proyecto y a la adquisición de equipo.

145/	Obra diferida.  En el año 2000 no se asignaron recursos.

146/	Comprende los municipios de San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Tlahuitoltepec, Santiago Zacatepec y Tamazulapam del Espíritu Santo.  La inversión programada para el año 2000 corresponde al presupuesto modificado.

147/	El tramo Río Ameca-Cruz de Huanacaxtle se encuentra en el estado de Nayarit y está concluido. El gobierno de Jalisco aportó 21 494.2 miles de pesos.  Obra reprogramada en su fecha de término.

148/	Faltan 363 200 miles de pesos por asignar. Comprende los municipios de Artega, Gabriel Zamora, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Múgica, Nuevo Urecho, Taretan y Ziracuaretiro en Michoacán; y La Unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero.

149/	La inversión programada para el año 2000 corresponde al presupuesto modificado.  Obra reprogramada en su fecha de término.

150/	Comprende los municipios de Chalco, Coyotepec, Jilotepec y Polotitlán en México; Tepeji del Río de Ocampo en Hidalgo; y Puebla, San Martín Texmelucan y Tepeaca en Puebla.

151/	Comprende los municipios de Jilotepec en México; Apaseo el Grande, Celaya, Salamanca y Villagrán en Guanajuato; Esperanza en Puebla; Camerino Z. Mendoza, Fortín, Córdoba, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Maltrata, Minatitlán, Nogales, Orizaba y Río Blanco en Veracruz; y Asunción Nochixtlán, Cacaotepec, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tepelmeme Villa de Morelos, Tlacotepec Plumas, San Lorenzo, San Pablo Etla, San Pablo Huitzo, Soledad Etla y Oaxaca de Juárez en Oaxaca.

152/	El monto de la inversión programada para el año 2000 no incluye 1 812 500 miles de pesos con recursos del FIDES y 641 500 miles de pesos correspondientes al Puente Chiapas.  El avance financiero a diciembre de 1999 no incluye 146 600 miles pesos con recursos del FIDES y 99 500 miles de pesos correspondientes al Puente Chiapas. Obra reprogramada en su fecha de término.

153/	Recursos transferidos al gobierno del estado.  No reporta avance físico debido a que los recursos ejercidos en 1999 fueron utilizados en la adquisición de diversos materiales.  Obra reprogramada en su fecha de término.

154/	Obra reprogramada en su fecha de término.

155/	La asignación para el año 2000 corresponde al finiquito del tramo Entronque Curva Texas-Entronque Anzalduas-Entronque San Tiburcio. Faltan 212 001.6 miles de pesos por asignar para concluir los 25.5 km. pendientes de realizar.

156/	Obra reprogramada en su fecha de término.

157/	El tramo Cuencamé-Límite de estados Dgo./Zac. se encuentra en el estado de Durango y se concluirá en el mes de junio del 2000.  Comprende los municipios de Fresnillo, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande.  Faltan recursos por asignar. Obra reprogramada en su fecha de término.

158/	Comprende los municipios de Pijijiapan y Sabanilla en Chiapas; Ignacio Zaragoza en Chihuahua; Ajuchitlán del Progreso, Atlamajalcingo del Monte, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Catalán, José Azueta, Malinaltepec, Petatlán, Tecpan de Galeana, Tlapa de Comonfort, San Luis Acatlán, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac en Guerrero; Sahuaripa y Tepache en Sonora; y Benito Juárez y Zontecomatlán en Veracruz.

159/	Recursos transferidos al gobierno del estado.

160/	Obra suspendida en el año 2000 por falta de recursos presupuestales, por lo cual no reporta avance físico, debido a que se desconoce la fecha en que se asignarán recursos.

161/	No reporta avances físicos debido a que la obra es ejecutada por el gobierno del estado, por lo que sólo se le da seguimiento a la transferencia de recursos.

162/	Comprende los municipios de Ensenada, Mexicali y Tijuana en Baja California; Comondú y Mulegé en Baja California Sur; Carmen en Campeche; La Libertad en Chiapas; Acapulco de Juárez en Guerrero; Chapala en Jalisco; Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro en Michoacán; Tepic en Nayarit; Caborca, Hermosillo, Guaymas y Puerto Peñasco en Sonora; y Veracruz en Veracruz.

163/	Comprende los municipios de Manzanillo en Colima; Puerto Vallarta en Jalisco; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Ahome y Mazatlán en Sinaloa; Guaymas en Sonora; Altamira y Tampico en Tamaulipas; Coatzacoalcos, Túxpan y Veracruz en Veracruz; y Celestún, Progreso, Río Lagartos y Telchac Puerto en Yucatán.

164/	Comprende los municipios de Puerto Vallarta en Jalisco; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Tampico en Tamaulipas; y Veracruz en Veracruz.

165/	Comprende todos los aeropuertos de la red aeroportuaria.

166/	Comprende los municipios de Mazatlán en Sinaloa; Tampico en Tamaulipas; y Veracruz en Veracruz.

167/	Comprende los estados de Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Veracruz; así como al Distrito Federal.

168/	Comprende los municipios de Tijuana en Baja California y Tulancingo en Hidalgo; así como al Distrito Federal.

169/	Comprende todos los estados de la República.

170/	Comprende los municipios de Ensenada en Baja California Sur; Carmen en Campeche; Manzanillo en Colima; Acapulco de Juárez en Guerrero; Puerto Vallarta en Jalisco; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Chetumal y Cozumel en Quintana Roo; Coatzacoalcos en Veracruz; y Progreso en Yucatán.

171/	Comprende el municipio de Mérida en Yucatán y la Delegación Tláhuac en el Distrito Federal, así como los inmuebles ubicados en Atlanta y Seúl.

172/	Comprende los municipios de Ensenada en Baja California;  La Paz en Baja California Sur; Ahumada en Chihuahua; Etzatlán en Jalisco; Atizapán en el Estado México; Tumbiscatío en Michoacán de Ocampo; Caborca,  Puerto Peñasco y Quiriego en Sonora; y Paso del Macho en Veracruz.

173/	Comprende los municipios de Ensenada en Baja California; Los Cabos en Baja California Sur; Castaños y Ramos Arizpe en Coahuila de Zaragoza; Maguarichi, Guadalupe y Calvo, Riva Palacio, San Francisco de Borja y Urique en Chihuahua; Canatlán, Canelas, Mapimí, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Topia en Durango; Victoria en Guanajuato; Coyuca de Catalán, Mochitlán y Quechultenango en Guerrero; Ameca, Bolaños, Manuel M. Diéguez, Mascota, Mixtlán,

San Marcos, San Martín de Bolaños,  San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tecolotán en Jalisco; Huajicori en Nayarit; Guadalupe de Ramírez,  San Felipe de Usila, San Juan  Mixtepec Juxtlahuaca Distr. 08, San Juan Tepeuxila y Silacayoapam en Oaxaca; Catorce, Santa María del Río y Santo Domingo en San Luis Potosí; San Ignacio en Sinaloa; San Carlos en Tamaulipas; Jiménez de Téul, Sombrerete, Valparaíso y Villa de Coss en Zacatecas.

174/	Comprende los municipios de Pitiquito en Sonora; y Juan Aldama en Zacatecas.

175/	Con base en los plazos establecidos oficialmente para desarrollar los proyectos turísticos de FONATUR, sólo se cuenta con los avances físicos y financieros reportados a la fecha. En relación a lo programado para el año 2001 y los años subsecuentes, no es factible determinar los montos que le serán autorizados a la entidad para su inversión en obra pública y servicios relacionados con la misma.

176/	Las obras que se llevan a cabo en el año 2000, son complemento al rompeolas tipo espigón que la entidad construyó en el ejercicio de 1999.

177/	Proyecto de acciones sistemáticas, cuyas metas son anualizadas y se concluyen cada año.